## 表紙
工 事 成 績 評 定 の 考 査 項 目 別 運 用 表 ( 土 木 工 事 ）
|  |  |  | 監 督 員 用 |  |  | 細分化後
| ページ | 評 定 者 | 評 定 表 |  | 考 査 項 目 | 細 別 （工 種）
| 1P | 専任監督員 | 別紙 ３－１ |  | １．施工体制 | Ⅰ施工体制一般 ・Ⅱ配置技術者
| 2P | 〃 | 別紙 ３－２ |  | ２．施工状況 | Ⅰ施工管理 ・ Ⅱ工程管理
| 3P | 〃 | 別紙 ３－３ |  | ２．施工状況 | Ⅲ安全対策・Ⅳ対外関係
| 4P | 〃 | 別紙 ３－４ー① |  | ３．出来形および出来ばえ | Ⅰ出来形 (土木，機械設備工事）
| 5P | 〃 | 別紙 ３－４ー② |  | ３．出来形および出来ばえ | Ⅰ出来形 （電気設備工事）
| 6P | 〃 | 別紙 ３－５－① |  | ３． 〃 | Ⅱ品 質 （コンクリ－ト構造物工事）
| 7P | 〃 | 別紙 ３－５－② |  | ３． 〃 | Ⅱ品 質 （土工事）切土・盛土・築堤等工事
| 8P | 〃 | 別紙 ３－５－③ |  | ３． 〃 | Ⅱ品 質 （護岸・根固・水制工事）
| 9P | 〃 | 別紙 ３－５－④ |  | ３． 〃 | Ⅱ品 質 （鋼橋工事）ＲＣ床版工事はコンクリート構造物に準じる。
| 10P | 〃 | 別紙 ３－５－⑤ |  | ３． 〃 | Ⅱ品 質 （砂防構造物工事および地すべり防止工事）抑止杭・集水井戸工事を含む。
| 11P | 〃 | 別紙 ３－５－⑥ |  | ３． 〃 | Ⅱ品 質 （舗装工事）
| 12P | 〃 | 別紙 ３－５－⑦ |  | ３． 〃 | Ⅱ品 質 （法面工事）
| 13P | 〃 | 別紙 ３－５－⑧ |  | ３． 〃 | Ⅱ品 質 （基礎工工事） 地盤改良等を含む。
| 14P | 〃 | 別紙 ３－５－⑨ |  | ３． 〃 | Ⅱ品 質 （コンクリート橋工事）ＲＣおよびＰＣを対象。
| 15P | 〃 | 別紙 ３－５－⑩ |  | ３． 〃 | Ⅱ品 質 （塗装工事）
| 16P | 〃 | 別紙 ３－５－⑪ |  | ３． 〃 | Ⅱ品 質 （トンネル工事）
| 17P | 〃 | 別紙 ３－５－⑫ |  | ３． 〃 | Ⅱ品 質 （植栽工事）
| 18P | 〃 | 別紙 ３－５－⑬ |  | ３． 〃 | Ⅱ品 質 （防護柵(網），標識，区画線等設置工事）
| 19P | 〃 | 別紙 ３－５－⑭ |  | ３． 〃 | Ⅱ品 質 （機械設備工事）
| 20P | 〃 | 別紙 ３－５－⑮ |  | ３． 〃 | Ⅱ品 質 （電気設備工事）
| 21P | 〃 | 別紙 ３－５－⑯ |  | ３． 〃 | Ⅱ品 質 （プレキャスト製品工事）
| 22P | 〃 | 別紙 ３－５－⑰ |  | ３． 〃 | Ⅱ品 質 （浚渫工事）
| 23P | 〃 | 別紙 ３－５－⑱ |  | ３． 〃 | Ⅱ品 質 （公園工事）敷地造成・植栽・修景施設・遊具等
| 24P | 〃 | 別紙 ３－５－⑲ |  | ３． 〃 | Ⅱ品 質 （整地工事）
| 25P | 〃 | 別紙 ３－５－⑳ |  | ３． 〃 | Ⅱ品 質 （上記以外の工事または合併工事）
| 26P | 〃 | 別紙 ３－６ |  | ４．高度技術
| 27P | 〃 | 別紙 ３－７ |  | ５．創意工夫
| 28P | 主任監督員 | 別紙 ４－１ |  | ２．施工状況 | Ⅱ工程管理 ・Ⅲ安全対策
| 29P | 〃 | 別紙 ４－２ |  | ６．社会性等
| 30P | 総括監督員 | 別紙 ４－３ |  | ７ 法令遵守等

## 施工体制一般・配置技術者
別紙 ３－１ | 土木 |  | (1-Ⅰ．施工体制 ，1－Ⅱ．配置技術者） | [29 empty] | 15
18
[記入方法]該当する項目の□に｢ レ｣を記入する。 | [27 empty] | （専任監督員） |  |  |  |  | 15
考査項目 | 細 別 |  |  | ａ |  |  |  |  | ｂ | [5 empty] | ｃ | [5 empty] | ｄ | [7 empty] | ｅ |  |  |  | 21
１．施工体制 | Ⅰ．施工体制一般 | [6 empty] | 施工体制がほぼ適切である |  |  |  |  | 他の事項に該当しない | [6 empty] | 施工体制がやや不備である | [7 empty] | 施工体制が不備である |  |  |  |  | 21
6
|  |  |  | 作業分担と責任の範囲が施工体制台帳，施工体系図で確認できる。 | [15 empty] | 施工体制が不備であり，監督員が文書による改善指示を行った。 | [8 empty] | 施工体制が不備であり，監督員からの文書による改善指示に従わなかった。 |  |  |  | 21
|  |  |  | コリンズ登録は，監督員の確認を受けた上で，契約後１０日以内に行われている。 | [28 empty] | 21
品質証明の資料が確認でき，品質証明の時期，確認項目が工事全般にわたりよく把握されている。
|  |  |  | 雇用者等の雇用形態に応じて，中小企業退職金共済，建設業退職金共済等の制度に加入し適正に処理されている。 | [15 empty] | 上記該当あれば・・・ｄ | [8 empty] | 上記該当あれば・・・e |  |  |  | 21
|  |  |  | 施工体制台帳が整備され，現場と一致している。 | [28 empty] | 21
|  |  |  | 工事規模に応じた人員，機械配置の施工となっている。 | [16 empty] | ｄ | [11 empty] | 21
|  |  |  | 建設業許可標，労災保険成立票および施工体系図が掲示されている。 | [28 empty] | 21
|  |  |  | その他 （理由： ） | [15 empty] | 判断基準の該当項目が６０％未満
|  |  |  | ［判断基準］ | [9 empty] | ／ |  | ＝ | #DIV/0! | [15 empty] | 21
|  |  |  | 該当項目が８０％以上 |  |  |  | ・・・ | b | [10 empty] | 上記該当あれば・・・ｄ | [12 empty] | 21
|  |  |  | 該当項目が６０％以上８０％未満 |  |  |  | ・・・ | c | ①当該評価項目にうち，評価対象外の項目は削除する。 | [22 empty] | 21
[10 empty] | ②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として， | [22 empty] | 21
比率（％）計算の値で評価する。
21
| Ⅱ．配置技術者 |  |  | ａ |  |  |  |  | ｂ | [5 empty] | ｃ | [5 empty] | ｄ | [7 empty] | ｅ |  |  |  | 21
| （現場代理人等） |  |  | 技術者が適切に配置されている |  |  |  | 技術者がほぼ適切に配置されている |  |  |  |  | 他の事項に該当しない | [6 empty] | 技術者の配置がやや不備である | [7 empty] | 技術者の配置が不備である |  |  |  |  | 21
6
|  |  |  | 現場代理人として，工事全体の把握ができている。 | [15 empty] | 現場代理人等の技術者配置が不備で，監督員が文書による改善指示を行った。 | [12 empty] | 21
|  |  |  | 現場代理人として，監督員との連絡調整を書面で行っている。 | [28 empty] | 21
|  |  |  | 書類整理，資料整理が適切に処理されている。 | [28 empty] | 21
|  |  |  | 施工に先立ち，創意工夫・高度技術の提案をもって工事を進めている。 | [15 empty] | 専門技術者が配置されていない。 | [12 empty] | 21
|  |  |  | 契約書，設計図書，指針等を良く理解し，現場に反映して工事を行っている。 | [28 empty] | 21
|  |  |  | 設計図書の照査が十分で，現場との相違があった場合は適切に対応している。 | [28 empty] | 21
|  |  |  | 作業環境，気象，地質条件等の困難な状況の克服に努めている。 | [15 empty] | １項目でも該当あれば………d | [12 empty] | 21
|  |  |  | 下請の施工体制，施工状況を把握し，部下等共によく指導している。 | [15 empty] | ２項目以上該当あれば………e | [12 empty] | 21
|  |  |  | 主任技術者または監理技術者として技術的判断に優れ，良好な施工に努めた。 | [28 empty] | 21
|  |  |  | 作業主任者を選任し配置している。 | [16 empty] | ｄ | [11 empty] | 21
|  |  |  | その他 （理由： ） | [28 empty] | 21
|  |  |  | ［判断基準］ | [15 empty] | 判断基準の該当項目が６０％未満 | [12 empty] | 21
|  |  |  | 該当項目が９０％以上 |  |  |  | ・・・ | a |  |  |  |  | ／ |  | ＝ | #DIV/0! | [15 empty] | 21
|  |  |  | 該当項目が８０％以上９０％未満 |  |  |  | ・・・ | b | [10 empty] | 上記該当あれば・・・ｄ | [12 empty] | 21
|  |  |  | 該当項目が６０％以上８０％未満 |  |  |  | ・・・ | c | ①当該｢評価対象項目｣のうち，評価対象外の項目は削除する。 | [22 empty] | 21
[10 empty] | ②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として， | [22 empty] | 21
比率（％）計算の値で評価する。
21
[10 empty] | 1 | [22 empty] | 21
21
21
21
816
10.5 | 13 | 0.54 | 3 | 24 | 3 | 0.54 | 0.54 | 10 | 10 | 10 | 0.54 | 0.54 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 | 0.54 | 0.54 | 10 | 10 | 0.54 | 0.54 | 3 | 6 | 0.54 | 0.54 | 3 | 24 | 3 | 0.54 | 178.98

## 施工管理・工程管理
別紙 ３－２ | 土木 | (２ -Ⅰ 施工管理 ，２－Ⅱ 工程管理）
工事成績評定の考査項目別運用表
（専任監督員）
考査項目 | 細 別 |  | ａ |  | ｂ |  |  |  | ｃ |  |  |  | ｄ |  | ｅ
２．施工状況 | Ⅰ．施工管理 |  |  | 施工管理がほぼ適切である |  |  | 他の事項に該当しない |  |  |  |  | 施工管理がやや不備である |  | 施工管理が不備である
|  |  | 契約約款第１８条第１項第１号から第５号までに基づく設計図書の照査を行い施工を行っている。 | [8 empty] | 設計図書と整合しない箇所があり，文書により改善請求を行った。
施工計画書の記載内容と現場施工方法が一致している。
施工計画書と現場の施工体制等が一致している。
|  |  | 施工計画書の内容が設計図書の内容および現場条件を反映したものとなっている。 | [8 empty] | 施工計画書が工事着手前に提出されていない。
工事材料等の使用および調達計画が十分なされ管理されている。
品質確保のための対策がみられる。
|  |  | 日常の出来形管理が適時，的確に行われている。 | [8 empty] | 定められた工事材料の検査義務を怠り，破壊検査を行った。
日常の品質管理が適時，的確に行われている。
現場内での整理整頓が日常的になされている。
|  |  | 使用機器材等の品質証明書等または工事記録写真等が適切に整理されている。 | [8 empty] | 契約図書に基づく施工上の義務につき，監督員が文書による改善指示を行った。
現場でのイメージアップに積極的に取り組んでいる。
|  |  | 立会確認・段階確認の手続が適時，的確になされている。 | [9 empty] | １項目でも該当あれば ・・・ d
|  |  | 工事記録の整備が適時，的確になされている。 | [9 empty] | ２項目以上該当あれば ・・・ e
建設廃棄物，リサイクルへの取り組が適切になされている。
|  |  | 工事全体で使用機械，車両等に低騒音型機械を使用している。 | [9 empty] | ｄ
工事全体で使用機械，車両等に排出ガス対策型機械を使用している。
|  |  | その他 （理由： ） | [8 empty] | 判断基準の該当項目が６０％未満
|  |  | ［判断基準］ |  |  |  |  | ／ |  | ＝ | #DIV/0! |  | 上記該当あれば・・・ｄ
|  |  | 該当項目が８０％以上 | ・・・ | b
|  |  | 該当項目が６０％以上８０％未満 | ・・・ | c | ①当該｢評価対象項目｣のうち，評価対象外の項目は削除する。
②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として，
比率（％）計算の値で評価する。
| Ⅱ．工程管理 |  | ａ |  | ｂ |  |  |  | ｃ |  |  |  | ｄ |  | ｅ
|  |  | 工程管理が適切である | 工程管理がほぼ適切である |  |  | 他の事項に該当しない |  |  |  |  | 工程管理がやや不備である |  | 工程管理が不備である
|  |  | フォローアップ等を実施し，工程の管理を行っている． | [8 empty] | 自主的な工程管理がなされず，監督員が文書による改善指示を行った。 |  | 受注者の責めにより工期内に工事を完成させなかった。（ただし，改善指示による場合を除く。）
時間制限等の各種制約に的確に対応し、工期内に完成させた。
現場条件変更への対応が積極的で処理が早く，また地元調整を積極的に行い，円滑な工事進捗を行った。
休日の確保を行っている。
|  |  | 工程表の内容が検討され充実している。 | [9 empty] | 上記該当あれば・・・ｄ | 上記該当あれば・・・e
夜間や休日の作業が少なく、工期内に完成した。
|  |  | 現場での工程管理を詳細工程表やパソコン等を用いて，日常的に把握されている。 | [9 empty] | ｄ
その他 （理由： ）
|  |  | ［判断基準］ | [8 empty] | 判断基準の該当項目が６０％未満
|  |  | 該当項目が９０％以上 | ・・・ | a |  |  | ／ |  | ＝ | #DIV/0!
|  |  | 該当項目が８０％以上９０％未満 | ・・・ | b | [7 empty] | 上記該当あれば・・・ｄ
|  |  | 該当項目が６０％以上８０％未満 | ・・・ | c | ①当該｢評価対象項目｣のうち，評価対象外の項目は削除する。
②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として，
比率（％）計算の値で評価する。
2

## 安全対策・対外関係
別紙 ３－３ |  |  | 土木 | (2 - Ⅲ．安全対策，２－Ⅳ．対外関係)
工事成績評定の考査項目別運用表
（専任監督員）
考査項目 | 細 別 |  |  |  | ａ |  | ｂ |  |  |  | ｃ |  |  |  | ｄ |  | ｅ
２．施工状況 |  | Ⅲ．安全対策 |  |  | 安全対策を適切に行った | 安全対策をほぼ適切に行った |  |  | 他の事項に該当しない |  |  |  |  | 安全対策がやや不備であった |  | 安全対策が不備であった
[5 empty] | 災害防止（工事安全）協議会等を設置し，１回／月以上活動し記録が整備されている。 | [8 empty] | 安全管理に関する現場管理または防災体制が不適切であり，監督員が文書による指示を行った。 |  | 安全対策の不備により，災害等の損害を受けた。
店社パトロールを１回／月以上実施し，記録が整備されている。
各種安全パトロールで指摘を受けていない，また，指摘を受けた事項について，速やかに改善を図り，かつ，関係者に是正報告している。
安全教育・訓練等を4時間／月以上適時，的確に実施し記録が整備され，かつ，創意工夫をしている。
[5 empty] | 安全巡視，ＴＢＭ，ＫＹ等を実施し，記録を整備している。 | [10 empty] | 上記該当あれば ・・・ e
[5 empty] | 新規入場者教育を実施し，実施内容に現場の特性が十分に反映され，記録が整備されている。 | [8 empty] | 上記該当あれば・・・ｄ
安全管理の臨機の措置を行った。
過積載防止に取り組んでいる。
[5 empty] | 使用機械，車輛，工具等の点検整備等がなされ管理されている。 | [9 empty] | ｄ
重機操作に際して，誘導員配置や重機と人の行動範囲の分離措置がなされている。
[5 empty] | 山留め、仮締切等について，設置後の点検および管理がチェックリスト等を用い実施されている。 | [8 empty] | 判断基準の該当項目が６０％未満
足場や支保工について，組立完了時や使用中の点検および管理がチェックリスト等を用いて実施されている。
工事現場における保安施設等の整備・設置・管理が的確であり，よく整備されている。
[5 empty] | 基本的な保安用具（保護帽等）の着用の指導が行われている。 | [8 empty] | 上記該当あれば・・・ｄ
その他 （理由： ）
[5 empty] | 該当項目が９０％以上 | ・・・ | a |  |  | ／ |  | ＝ | #DIV/0!
[5 empty] | 該当項目が８０％以上９０％未満 | ・・・ | b
[5 empty] | 該当項目が６０％以上８０％未満 | ・・・ | c | ①当該｢評価対象項目｣のうち，評価対象外の項目は削除する。
②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として，
比率（％）計算の値で評価する。
| Ⅳ．対外関係 |  |  |  | ａ |  | ｂ |  |  |  | ｃ |  |  |  | ｄ |  | ｅ
[5 empty] | 対外関係が適切であった | 対外関係がほぼ適切であった |  |  | 他の事項に該当しない |  |  |  |  | 対外関係がやや不備であった |  | 対外関係が不備であった
[14 empty] | 受注者の対応についての苦情が多い。または対応が悪くトラブルがあった。 |  | 関連工事との調整に関して，発注者の指示に従わなかったため，関連工事を含む工事全体の進捗に支障が生じた。
工事施工に当たり関係官公庁等の関係機関と調整し，トラブルの発生がない。
工事施工に当たり地元との適切な調整を行った。
[5 empty] | 苦情が無かった，または苦情に対して的確に対応し，良好な対外関係であった。 | [8 empty] | 関係法令に違反するおそれがあったため，監督員が文書による指示を行った。
[5 empty] | 積極的な地元対策を実施し，第三者（地元関係者を含む。）からの苦情がなかった。 | [10 empty] | 上記該当あれば ・・・ e
[5 empty] | 関連工事との調整を行い，関連工事を含む工事全体の円滑な進捗に寄与している。 | [8 empty] | １項目でも該当あれば ・・・ d
[5 empty] | その他 （理由： ） | [9 empty] | ｄ
[5 empty] | 該当項目が９０％以上 | ・・・ | a |  |  | ／ |  | ＝ | #DIV/0! | 判断基準の該当項目が６０％未満
[5 empty] | 該当項目が８０％以上９０％未満 | ・・・ | b
[5 empty] | 該当項目が６０％以上８０％未満 | ・・・ | c | ①当該｢評価対象項目｣のうち，評価対象外の項目は削除する。 | [6 empty] | 上記該当あれば・・・ｄ
②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として，
比率（％）計算の値で評価する。
3

## 出来形(土木・機械設備工事）
別紙 ３－４－①土木 |  | (3 -Ⅰ．出来形 ）
工事成績評定の考査項目別運用表
（専任監督員）
考査項目 | 細 別 |  |  | ａ |  |  | ｂ |  |  |  | ｃ |  | ｄ |  | ｅ
３．出来形および出来ばえ | Ⅰ．出来形 |  | 出来形の測定が，必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており，測定値が規格値を満足し，そのばらつきが規格値の概ね５０％以内である。 |  |  | 出来形の測定が，必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており，測定値が規格値を満足し，そのばらつきが規格値の概ね８０％以内である。 |  |  |  | 出来形の測定が，必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており，測定値が規格値を満足し，ａおよびbに該当しない。 |  |  | 出来形が、測定項目、測定基準および規格値を満足せず、規格値を超えるものがあり、ばらつきが大きい。
土木
[13 empty] | 出来形の測定方法または測定値が不適切であったため， 監督員が文書で改善指示を行った． |  | 高松市工事請負契約約款第１７条第２項もしくは第３項に基づき破壊検査を行った。
①出来形の評定は，工事全般を通したものとする。
②出来形とは，設計図書に示された工事目的物の形状寸法である。
③｢土木工事施工管理基準｣の測定項目，測定基準，および規格値
|  |  |  | に基づくものである。 | [7 empty] | 上記該当あれば・・・ｄ |  |  | 上記該当あれば・・・ｅ
④ばらつきの考え方は別図参照。
| Ⅰ．出来形 |  |  | ａ |  |  | ｂ |  |  |  | ｃ |  | ｄ |  | ｅ
| 機械設備工事 |  | 出来形管理が優れている |  | 出来形管理がやや優れている |  |  |  | その評価に該当しない |  |  | 出来形管理がやや劣っている |  | 出来形管理が劣っている
[13 empty] | 出来形の測定方法または測定値が不適切であったため， 監督員が文書で改善指示を行った． |  | 高松市工事請負契約約款第１７条第２項もしくは第３項に基づき破壊検査を行った。
[評価対象項目］
据付けに関する出来形管理が容易に把握できるよう，出来形管理図などを工夫していることが確認できる。
設備全般にわたり，形状および寸法の実測値が許容範囲内であり，出来形の確認ができる。
施工管理基準の撮影記録が撮影基準を満足し，出来形の確認ができる。
|  |  | 設計図書で定められていない出来形管理項目について，監督員と協議の上で管理していることが確認できる。 | [9 empty] | 上記該当あれば・・・ｄ |  | 上記該当あれば・・・ｅ
不可視部分の出来形が写真で確認できる。
塗装管理基準の塗膜厚管理が適切にまとめられており，出来形の確認ができる。
溶接管理基準の出来形管理が適切にまとめられており，出来形の確認ができる。
社内の管理基準に基づき管理していることが確認できる。
|  |  | 設計図書に定められている予備品に不足が無いことが確認できる。 | [9 empty] | ｄ
分解整備における既設部品等の磨耗，損傷等について，整備前と整備後の老化状況および回復状況が図表等に
|  |  | 記録していることが確認できる。 | [9 empty] | 判断基準の該当項目が ５０％未満
提出書類が適切にまとめられていることが確認できる。
製品の性能，機能において実測値が設計値以上となっており満足していることが確認できる。
|  |  | その他 （理由： ） |  |  |  | ／ | ＝ |  |  |  |  | 上記該当あれば・・・ｄ
[判断基準]
|  |  | 該当項目が８０％以上 |  | ・・・ | ａ | ①当該「評価対象項目/」のうち，評価対象外の項目は削除する。
|  |  | 該当項目が６０％以上８０％未満 |  | ・・・ | ｂ | ②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として，比率（％）
|  |  | 該当項目が５０％以上６０％未満 |  | ・・・ | ｃ | 計算の値で評価する。
4

## 出来形 (電気設備工事)
別紙 ３－４－② 土木 |  | (3 -Ⅰ．出来形 ）
工事成績評定の考査項目別運用表
（専任監督員）
考査項目 | 細 別 |  |  |  | ａ |  |  |  | ｂ |  |  | ｃ |  | ｄ |  | ｅ
３．出来形および出来ばえ | Ⅰ.出来形 | 出来形管理が優れている |  |  |  |  | 出来形管理がやや優れている |  |  |  | 他の評価に該当しない |  | 出来形管理がやや劣っている |  | 出来形管理が劣っている
| 電気設備工事 | ［評価対象項目］ | [11 empty] | 出来形の測定方法または測定値が不適切であったため， 監督員が文書で改善指示を行った． |  | 高松市工事請負契約約款第１７条第２項もしくは第３項に基づき破壊検査を行った。
Ⅰ.出来形 |  |  | 据付に関する出来形管理が容易に把握できるよう，出来形管理図および出来形管理表を工夫していることが確認できる。
機器等の測定（試験）結果が,その都度管理図表などに記録され,適切に管理していることが確認できる。
写真管理基準の管理項目を満足していることが確認できる。
不可視部分の出来形が写真で確認できる。
|  |  | 設計図書で定められていない出来形管理項目について，監督員と協議の上で管理していることが確認できる。 | [10 empty] | 上記該当あれば・・・ｄ |  | 上記該当あれば・・・ｅ
設備全般にわたり,形状,寸法の実測値が許容範囲内であることが確認できる。
設備の据付,固定方法が,設計図書または承諾図書のとおり施工していることが確認できる。
配管および配線が設計図書または承諾図面どおり敷設していることが確認できる。
行先などを表示した名札が,ケーブルなどに分かり易く堅固に取り付けていることが確認できる。
配管および配線の支持間隔や絶縁抵抗等について,設計図書の仕様を満足していることが確認できる。
社内の管理基準に基づき管理していることが確認できる。
提出書類が適切にまとめられていることが確認できる。
製品の性能，機能において実測値が設計値以上となっており満足していることが確認できる。
その他 （理由： ）
|  |  | その他 （理由： ） | [10 empty] | ｄ
[9 empty] | ／ | ＝ |  |  |  | 判断基準の該当項目が ５０％未満
|  |  | [判断基準] | [10 empty] | 上記該当あれば・・・ｄ
|  |  |  | 該当項目が８０％以上 |  | ・・・ | ａ | ①当該「評価対象項目/」のうち，評価対象外の項目は削除する。
|  |  |  | 該当項目が６０％以上８０％未満 |  | ・・・ | ｂ | ②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として，比率（％）
|  |  |  | 該当項目が５０％以上６０％未満 |  | ・・・ | ｃ | 計算の値で評価する。
5

## コンクリート構造物工事
別紙 ３-５-① 土木 |  | （３－Ⅱ．品 質）
工事成績評定の考査項目別運用表
（専任監督員）
考査項目 | 工 種 |  |  |  | ａ |  |  |  |  | ｂ |  |  |  | ｃ |  | ｄ |  |  | ｅ
３．出来形および出来ばえ | コンクリート構造物工事 | 品質管理が適切である |  |  |  |  | 品質管理がほぼ適切である |  |  |  |  | 他の事項に該当しない |  |  | 品質管理がやや不備である |  |  | 品質管理が不備である
Ⅱ．品質 |  |  | ［評価対象項目］ | [9 empty] | クラックがある場合，進行性または有害なクラックがなく，発生したクラックに対しては有識者の意見に基づく処置を行っている。 |  |  | 進行性または有害なクラックがあり無処置である。 |  |  | 進行性または有害なクラックがあり，無処置である。（影響が特に重大な場合）
設計図書に基づくコンクリ－トの配合試験および試験練りが行われており適切なコンクリ－トの規格
（強度・Ｗ／C・最大骨材粒径・塩化物総量等）が確認できる。
|  |  | コンクリート打設時の必要な供試体を採取し、強度・ｽﾗﾝﾌﾟ・空気量等が確認できる。 | [12 empty] | 品質関係の測定方法または測定値が不適切であったため， 監督員が文書で改善指示を行った．
|  |  | コンクリ－ト供試体が当該現場の供試体であることが確認できる。 | [15 empty] | 高松市工事請負契約約款第１７条第２項もしくは第３項に基づき破壊検査を行った。
|  |  | 施工条件および気象条件に適した｢運搬時間｣であることが確認できる。（寒中および暑中コンク | [9 empty] | 上記該当があれば・・・ｃ
リート等を含む。）
コンクリート打設時の｢投入高さ｣が適切であることが確認できる。（寒中および暑中コン
|  |  | クリート等を含む。） | [11 empty] | １項目でも該当があれば・・・ｄ |  |  | １項目でも該当があれば・・・ｅ
コンクリート打設時の｢締固め｣が適切であることが確認できる。（寒中および暑中コンクリート等
を含む。）
施工条件および気象条件に適した｢養生方法｣であることが確認できる。（寒中および暑中コンク
リート等を含む。）
型枠，支保工の取り外し時のコンクリ－ト強度が適正に管理されている。
鉄筋の規格がミルシ－トで確認できる。
|  |  | 鉄筋の引っ張り強度・曲げ強度が試験値で確認できる。 | [12 empty] | 判断基準の該当項目が ５０％未満
コンクリ－ト打設までの鉄筋の保管管理が適正であることが確認できる。
鉄筋の組立・加工が適正であることが確認できる。
|  |  | 圧接作業に当たり，作業員の技量確認を行っている。 | [12 empty] | 上記該当あれば・・・ｄ
スペ－サーの材質が適正で，品質が確認できる。
スぺーサーを適切に配置し，鉄筋のかぶりを確保していることが確認できる。
その他 （理由： ）
|  |  | その他 （理由： ） | [5 empty] | ／ |  | ＝
[判断基準]
|  |  |  | 該当項目が８０％以上 |  | ・・・ |  | ａ |  | ①当該「評価対象項目/」のうち，評価対象外の項目は削除する。
|  |  |  | 該当項目が６０％以上８０％未満 |  | ・・・ |  | ｂ |  | ②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として，比率（％）
|  |  |  | 該当項目が５０％以上６０％未満 |  | ・・・ |  | ｃ |  | 計算の値で評価する。
6

## 土工事
別紙 ３-５-② 土木 |  | （３－Ⅱ．品 質）
工事成績評定の考査項目別運用表
（専任監督員）
考査項目 | 工 種 |  |  |  | ａ |  |  |  |  | ｂ |  |  | ｃ |  | ｄ |  |  | ｅ
３．出来形および出来ばえ | 土工事（切土，盛土，築堤等工事） | 品質管理が適切である |  |  |  |  | 品質管理がほぼ適切である |  |  |  |  | 他の事項に該当しない |  | 品質管理がやや不備である |  |  | 品質管理が不備である
Ⅱ．品質 |  |  | ［評価対象項目］ | [11 empty] | 品質関係の測定方法または測定値が不適切であったため， 監督員が文書で改善指示を行った． |  |  | 高松市工事請負契約約款第１７条第２項もしくは第３項に基づき破壊検査を行った。
雨水による崩壊が起こらないように，排水対策を実施していることが確認できる。
伐開等が施工前に適切に行われていることが確認できる。
地山とのすりあわせ等を適切に行っていることが確認できる。
|  |  | 地質の変化や地下水の状況を把握して施工していることが確認できる。 | [11 empty] | 上記該当あれば・・・ｄ |  | 上記該当があれば・・・ｅ
種子吹付け等を設計図書に定められた条件で行っていることが確認できる。
CBR試験等（N値，硬度）を行っていることが確認できる。
法面に有害なクラックや損傷部がない。
一層当たりのまき出し厚を管理していることが確認できる。
構造物周辺の締固めを設計図書に定められた条件で行っていることが確認できる。
その他 （理由： ）
その他 （理由： ）
ｄ
[9 empty] | ／ |  | ＝
判断基準の該当項目が ５０％未満
上記該当あれば・・・ｄ
[判断基準]
|  |  |  | 該当項目が８０％以上 |  | ・・・ |  | ａ |  | ①当該「評価対象項目/」のうち，評価対象外の項目は削除する。
|  |  |  | 該当項目が６０％以上８０％未満 |  | ・・・ |  | ｂ |  | ②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として，比率（％）
|  |  |  | 該当項目が５０％以上６０％未満 |  | ・・・ |  | ｃ |  | 計算の値で評価する。
7

## 護岸・根固・水制工事
別紙 ３-５-③ 土木 |  | （３－Ⅱ．品 質）
工事成績評定の考査項目別運用表
（専任監督員）
考査項目 | 工 種 | [13 empty] | ｄ |  |  | ｅ
３．出来形および出来ばえ | 護岸・根固・水制工事 | 品質管理が適切である |  |  |  | 品質管理がほぼ適切である |  |  |  |  | 他の事項に該当しない |  |  | 品質管理がやや不備である |  |  | 品質管理が不備である
Ⅱ．品質 |  |  | ［評価対象項目］ | [8 empty] | コンクリートブロック張等にクラックがある場合，進行性または有害なクラックがなく，発生したクラックに対しては有識者の意見に基づく処置を行っている。 |  |  | 進行性または有害なクラックがあり無処置である。 |  |  | 進行性または有害なクラックがあり，無処置である。（影響が特に重大な場合）
施工基面が平滑に仕上げられていることが確認できる。
裏込材，胴込コンクリートの充てんまたは締固めが充分で，空隙が生じていないことが確認できる。
|  |  | 緑化ブロック，石積（張）法枠，かごマット等は材料のかみ合わせまたは連結が適切で，裏込材の吸出し | [11 empty] | 品質関係の測定方法または測定値が不適切であったため， 監督員が文書で改善指示を行った．
|  |  | のおそれがないよう行っていることが確認できる。 | [14 empty] | 高松市工事請負契約約款第１７条第２項もしくは第３項に基づき破壊検査を行った。
|  |  | 護岸工の端部や曲線部の処理・強度・水密性が適切であることが確認できる。 | [9 empty] | 上記該当があれば・・・C
遮水シ－トが所定の幅で重ね合わせられ，端部処理が適切であることが確認できる。
植生工で，植生の種類，品質，配合，施工後の養生が適切であることが確認できる。
|  |  | 根固工，水制工，沈床工，捨石工等で，材料の連結またはかみ合わせが適切あることが確認できる。 | [10 empty] | １項目でも該当があれば・・・ｄ |  |  | １項目でも該当があれば・・・ｅ
石積（張）工において，大きさおよび重さが設計図書の仕様を満足していることが確認できる。
指定材料の品質が証明書類で確認できる。
基礎工において，掘り過ぎがなく施工していることが確認できる。
コンクリートブロック等を損傷なく設置していることが確認できる。
施工に当たって，床掘箇所の湧水および滞水等は排除して施工していることが確認できる。
|  |  | 埋戻し材料について，設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 | [11 empty] | ｄ
有害なクラックがない。
|  |  | その他 （理由： ） | [11 empty] | 判断基準の該当項目が ５０％未満
その他 （理由： ）
[8 empty] | ／ |  | ＝
上記該当あれば・・・ｄ
[判断基準]
|  |  |  | 該当項目が８０％以上 | ・・・ |  | ａ |  | ①当該「評価対象項目/」のうち，評価対象外の項目は削除する。
|  |  |  | 該当項目が６０％以上８０％未満 | ・・・ |  | ｂ |  | ②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として，比率（％）
|  |  |  | 該当項目が５０％以上６０％未満 | ・・・ |  | ｃ |  | 計算の値で評価する。
8

## 鋼橋工事
別紙 ３-５-④ 土木 |  | （３－Ⅱ．品 質）
工事成績評定の考査項目別運用表
（専任監督員）
考査項目 | 工 種 |  |  |  | ａ |  |  |  |  | ｂ |  |  | ｃ |  | ｄ |  |  | ｅ
３．出来形および出来ばえ | 鋼橋工事（ＲＣ床版工事はコンクリート構造物に準ずる。） | 品質管理が適切である |  |  |  |  | 品質管理がほぼ適切である |  |  |  |  | 他の事項に該当しない |  | 品質管理がやや不備である |  |  | 品質管理が不備である
Ⅱ．品質 |  |  | ［評価対象項目］ | [11 empty] | 品質関係の測定方法または測定値が不適切であったため， 監督員が文書で改善指示を行った． |  |  | 高松市工事請負契約約款第１７条第２項もしくは第３項に基づき破壊検査を行った。
【工場製作関係】
鋼材の員数照合がミルシート等（現場照合を含む。）で確認していることが確認できる。
溶接作業に当たり，作業員の技量確認を行っていることが確認できる。
塗装する面が乾燥状態であることが確認できる。（重ね塗りの場合も含む。）
|  |  | 素地調整の場合，第1種ケレン後4時間以内に金属前処理塗装を実施していることが確認できる。 | [11 empty] | 上記該当あれば・・・ｄ |  | 上記該当があれば・・・ｅ
塗料の空缶管理について、写真等で確実に空であることが確認できる。
溶接施工に係る施工計画書を提出していることが確認できる。
塗装の品質が出荷証明書，塗装成績表により，製造年月日，ロット番号，色彩，数量が確認できる。
その他 （理由： ）
その他 （理由： ）
【架設関係】
架設関係 ボルトの締め付け確認が実施され，適切に記録が保管されていることが確認できる。
架設関係 ボルトの締付機，測定機器のキャリブレ－ションを実施していることが確認できる。
|  |  | 支承の据付で，コンクリ‐ト面のチッピングおよびモルタル付着が確認でき，仕上げ面に水切り勾配がついていることが確認できる。 | [11 empty] | ｄ
架設に用いる仮設備および架設用機材について品質，性能が確保できる規模および強度を有していることが確認できる。
|  |  | 現場塗装において，温度・湿度・風速等の確認を行っていることが確認できる。 | [11 empty] | 判断基準の該当項目が ５０％未満
現場塗装部のケレンおよび膜厚管理を適切に行っていることが確認できる。
その他 （理由： ）
|  |  | その他 （理由： ） | [11 empty] | 上記該当あれば・・・ｄ
[9 empty] | ／ |  | ＝
[判断基準]
|  |  |  | 該当項目が８０％以上 |  | ・・・ |  | ａ |  | ①当該「評価対象項目/」のうち，評価対象外の項目は削除する。
|  |  |  | 該当項目が６０％以上８０％未満 |  | ・・・ |  | ｂ |  | ②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として，比率（％）
|  |  |  | 該当項目が５０％以上６０％未満 |  | ・・・ |  | ｃ |  | 計算の値で評価する。
9

## 砂防構造物・地すべり防止工事
別紙 ３-５-⑤ 土木 |  | （３－Ⅱ．品 質）
工事成績評定の考査項目別運用表
（専任監督員）
考査項目 | 工 種 |  |  | a |  |  |  | b |  |  |  | c |  | ｄ |  |  | ｅ
３．出来形および出来ばえ | 砂防構造物工事および地すべり防止工事（抑止杭・集水井戸工事を含む。） | 品質管理が適切である |  |  |  | 品質管理がほぼ適切である |  |  |  | 他の事項に該当しない |  |  | 品質管理がやや不備である |  |  | 品質管理が不備である
Ⅱ．品質 |  |  | ［評価対象項目］ | [7 empty] | クラックがある場合，進行性または有害なクラックがなく，発生したクラックに対しては有識者の意見に基づく処置を行っている。 |  |  | 進行性または有害なクラックがあり無処置である。 |  |  | 進行性または有害なクラックがあり，無処置である。（影響が特に重大な場合）
【共 通】
設計図書に基づくコンクリ－トの配合試験および試験練りが行われており適切なコンクリ－トの規格
|  |  | （強度・w／C・最大骨材粒径・塩化物総量等）が確認できる。 | [10 empty] | 品質関係の測定方法または測定値が不適切であったため， 監督員が文書で改善指示を行った．
|  |  | コンクリ－ト打設時の必要供試体を採取し，強度・スランプ・空気量等が確認できる。 | [13 empty] | 高松市工事請負契約約款第１７条第２項もしくは第３項に基づき破壊検査を行った。
コンクリ－ト供試体が当該現場の供試体であることが確認できる。
|  |  | 施工条件および気象条件に適した運搬時間，打設時の投入高さ，締固め時のバイブレータ－の種類， | [7 empty] | 上記該当があれば・・・C
養生方法等を適切に行っていることが確認できる。（寒中および暑中コンクリート等を含む。）
型枠、支保工の取り外し時のコンクリート強度を適正に管理されていることが確認できる。
|  |  | 地山との取り合わせが適切に行われていることが確認できる。 | [9 empty] | １項目でも該当があれば・・・ｄ |  |  | １項目でも該当があれば・・・ｅ
鉄筋または鋼材の規格がミルシ一卜で確認できる。
その他 （理由： ）
その他 （理由： ）
【砂防構造物工事に適用】
コンクリート打設までの鉄筋の保管管理が適正であることが確認できる。
|  |  | 鉄筋の組立・加工が適正であることが確認できる。 | [10 empty] | ｄ
施工基面が平滑に仕上げられていることが確認できる。
|  |  | アンカ－が設計図書どおり施工してあることが確認できる。 | [10 empty] | 判断基準の該当項目が ５０％未満
ボルトの締付け確認が実施され，適切に記録が保管されていることが確認できる。
ボルトの締付け機，測定機器のキャリブレ－ションを実施していることが確認できる。
|  |  | その他 （理由： ） | [10 empty] | 上記該当あれば・・・ｄ
その他 （理由： ）
【地すべり防止工事（抑止杭・集水井戸工事を含む。）】
アンカ－を設計図書どおりの長さで施工していることが確認できる。
ライナープレートの組み立てに当たり、偏心と歪みに配慮し施工を行っていることが確認できる。
ライナープレートは地山との隙間が少なくなるように施工を行っていることが確認できる。
集・排水ボ－リング工の方向，角度が適正となるよう施工上の配慮がなされていることが確認できる。
その他 （理由： ）
|  |  | その他 （理由： ） |  |  |  | ／ |  | ＝
[判断基準]
|  |  | 該当項目が８０％以上 |  | ・・・ | ａ | ①当該「評価対象項目/」のうち，評価対象外の項目は削除する。
|  |  | 該当項目が６０％以上８０％未満 |  | ・・・ | ｂ | ②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として，比率（％）
|  |  | 該当項目が５０％以上６０％未満 |  | ・・・ | ｃ | 計算の値で評価する。
10

## 舗装工事
別紙 ３-５-⑥ 土木 |  | （３－Ⅱ．品 質）
工事成績評定の考査項目別運用表
（専任監督員）
考査項目 | 工 種 |  |  |  | ａ |  |  |  |  | ｂ |  |  | ｃ |  | ｄ |  |  | ｅ
３．出来形および出来ばえ | 舗装工事 | 品質管理が適切である |  |  |  |  | 品質管理がほぼ適切である |  |  |  |  | 他の事項に該当しない |  | 品質管理がやや不備である |  |  | 品質管理が不備である
Ⅱ．品質 |  |  | ［評価対象項目］ | [11 empty] | 品質関係の測定方法または測定値が不適切であったため， 監督員が文書で改善指示を行った． |  |  | 高松市工事請負契約約款第１７条第２項もしくは第３項に基づき破壊検査を行った。
【路床・路盤工関係】
路床・路盤施工に先立ち，CBＲ値を測定し，適正な舗装設計の基礎資料の収集を行っていることが確認できる。
路床・路盤工のプルフローリングを行っていることが確認できる。
路盤の施工に先立って，路床面・下層路盤面の浮き石および有害物を除去してから施工していることが確認できる。
路床および路盤工の密度管理において，設計図書の仕様を満足していることが確認できる。
|  |  | その他 （理由： ） | [11 empty] | 上記該当あれば・・・ｄ |  | 上記該当があれば・・・ｅ
その他 （理由： ）
【アスファルト舗装工関係】
設計図書に基づく混合物の配合設計および試験練りが行われており，適切な混合物の規格が確認できる。
混合物の温度管理がプラント出荷時・現場到着時･舗装時等で整理・記録がされていることが確認できる。
舗装後の交通開放が定められた条件を満足していることが確認できる。
２層以上の舗装構成の場合，舗装の各層の継ぎ目が設計図書に定められた数値（縦継目１５ｃｍ，横継目１ｍ）以上ずらして
施工されていることが確認できる。
工事着手前に縦横断測量が行われその測量結果により作成された計画図面で施工が行われていることが確認できる。
|  |  | 気象条件に適した混合物の運搬方法，舗設作業（締め固め等）の配慮が行われていることが確認できる。 | [11 empty] | ｄ
舗設前のアスファルト乳剤が設計図書の規程どおり適正に散布されていることが確認できる。
|  |  | プライムコート，タックコートについては，品質証明書が施工前に提出され，また，製造後６０日を経過した材料を使用して | [11 empty] | 判断基準の該当項目が ５０％未満
いないことが確認できる。
舗装工の施工に当たって，上層路盤面の浮き石などの有害物を除去していることが確認できる。
|  |  | 密度管理が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 | [11 empty] | 上記該当あれば・・・ｄ
その他 （理由： ）
その他 （理由： ）
【コンクリ－ト舗装工関係】
設計図書に基づくコンクリ－トの配合試験および試験練りが行われており適切なコンクリ－トの規格（強度・Ｗ／Ｃ最大骨材粒径
・塩化物総量等）が確認できる。
コンクリ－ト打設時の必要な供試体を採取し，強度・スランプ・空気量等が確認できる。
コンクリ－ト供試体が当該現場の供試体であることが確認できる。
施工条件および気象条件に適した運搬時間，打設方法，養生方法等を適切に行っていることが確認できる。
チェア－，ダイバ－等の保守管理が適切であることが確認できる。
その他 （理由： ）
|  |  | その他 （理由： ） | [5 empty] | ／ |  | ＝
[判断基準]
|  |  |  | 該当項目が８０％以上 |  | ・・・ |  | ａ |  | ①当該「評価対象項目/」のうち，評価対象外の項目は削除する。
|  |  |  | 該当項目が６０％以上８０％未満 |  | ・・・ |  | ｂ |  | ②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として，比率（％）
|  |  |  | 該当項目が５０％以上６０％未満 |  | ・・・ |  | ｃ |  | 計算の値で評価する。
11

## 法面工事
別紙 ３-５-⑦ 土木 |  | （３－Ⅱ．品 質）
工事成績評定の考査項目別運用表
（専任監督員）
考査項目 | 工 種 |  |  | ａ |  |  |  |  | ｂ |  |  | ｃ |  | ｄ |  |  | ｅ
３．出来形および出来ばえ | 法面工事 | 品質管理が適切である |  |  |  |  | 品質管理がほぼ適切である |  |  |  | 他の事項に該当しない |  | 品質管理がやや不備である |  |  | 品質管理が不備である
Ⅱ．品質 |  |  | ［評価対象項目］ | [10 empty] | 品質関係の測定方法または測定値が不適切であったため， 監督員が文書で改善指示を行った． |  |  | 高松市工事請負契約約款第１７条第２項もしくは第３項に基づき破壊検査を行った。
【共 通】
施工基面が平滑に仕上げられていることが確認できる。
施工に際して，品質に害となる施工面の浮き石やゴミ等を除去してから施工していることが確認できる。
盛土の施工に当たり，法面の崩壊が起こらないよう締固めを十分行っていることが確認できる。
|  |  | 雨水による崩壊が起こらないように排水対策を実施していることが確認できる。 | [10 empty] | 上記該当あれば・・・ｄ |  | 上記該当があれば・・・ｅ
その他 （理由： ）
その他 （理由： ）
【種子吹付工，客土吹付工，厚層基材吹付工関係】
土壌試験を実施し，施工に反映していることが確認できる。
ネット等の重ね幅が１０㎝以上確保されていることが確認できる。
吹付厚さが均等であることが確認できる。
吹付厚さによって，必要な場合２層以上に分けて行っているのが確認できる。
ネットなどが破損を生じていないことが確認できる。
使用する材料の種類，品質，配合が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。
|  |  | その他 （理由： ） | [10 empty] | ｄ
その他 （理由： ）
|  | 【コンクリ－トまたはモルタル吹付工関係】 | [11 empty] | 判断基準の該当項目が ５０％未満
金網等の重ね幅が10ｃｍ以上確保されていることが確認できる。
吹付厚さが均等であることが確認できる。 ．
|  |  | 供試体が当該現場の供試体であることが確認できる。 | [10 empty] | 上記該当あれば・・・ｄ
跳ね返り材料が適切に処理されていることが確認できる。
使用する材料の種類，品質，配合が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。
金網が破損を生じていないことが確認できる。
その他 （理由： ）
その他 （理由： ）
【現場打法枠工関係】
アンカ－を設計図書どおりの長さで施工していることが確認できる。
現場養生が適切に行われていることが確認できる。
供試体が当該現場の供試体であることが確認できる。
枠内に空隙がないことが確認できる。
層間にはく離がないことが確認できる。
跳ね返り材料が適切に処理されていることが確認できる。
使用する材料の種類，品質，配合が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。
その他 （理由： ）
|  |  | その他 （理由： ） |  |  |  |  | ／ |  | ＝
[判断基準]
|  |  | 該当項目が８０％以上 |  | ・・・ | ａ |  | ①当該「評価対象項目/」のうち，評価対象外の項目は削除する。
|  |  | 該当項目が６０％以上８０％未満 |  | ・・・ | ｂ |  | ②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として，比率（％）
|  |  | 該当項目が５０％以上６０％未満 |  | ・・・ | ｃ |  | 計算の値で評価する。
12

## 基礎工工事
別紙 ３-５-⑧ 土木 |  | （３－Ⅱ．品 質）
工事成績評定の考査項目別運用表
（専任監督員）
考査項目 | 工 種 |  |  |  | ａ |  |  |  |  | ｂ |  |  | ｃ |  | ｄ |  |  | ｅ
３．出来形および出来ばえ | 基礎工工事 | 品質管理が適切である |  |  |  |  | 品質管理がほぼ適切である |  |  |  |  | 他の事項に該当しない |  | 品質管理がやや不備である |  |  | 品質管理が不備である
（地盤改良等を含む。）
Ⅱ．品質 |  |  | ［評価対象項目］ | [11 empty] | 品質関係の測定方法または測定値が不適切であったため， 監督員が文書で改善指示を行った． |  |  | 高松市工事請負契約約款第１７条第２項もしくは第３項に基づき破壊検査を行った。
【杭関係（コンクリ－ト・鋼管・鋼管井筒等）】
杭に損傷および補修痕がないことが確認できる。
杭の打止め管理方法または場所打ち杭の施工管理方法等が整備され，かつ，記録が確認できる。
水平度，安全度，鉛直度等が確認できる。
|  |  | 溶接の品質管理に関して仕様書に定められた事項が確認できる。 | [11 empty] | 上記該当あれば・・・ｄ |  | 上記該当があれば・・・ｅ
場所打杭について，トレミ－管をコンクリ－ト内に２m以上入れて施工していることが確認できる。
掘削深度，排出土砂，孔内水位の変動および安定液を用いる場合の孔内の安定液濃度，比重等が
適切に管理されていることが確認できる。
ライナ－プレ－トの組立に当たって，偏心と歪が少なくなるよう配慮されていることが確認できる。
裏込材注入の圧力等が施工記録により確認できる。
その他 （理由： ）
その他 （理由： ）
ｄ
判断基準の該当項目が ５０％未満
[9 empty] | ／ |  | ＝ |  |  |  | 上記該当あれば・・・ｄ
[判断基準]
|  |  |  | 該当項目が８０％以上 |  | ・・・ |  | ａ |  | ①当該「評価対象項目/」のうち，評価対象外の項目は削除する。
|  |  |  | 該当項目が６０％以上８０％未満 |  | ・・・ |  | ｂ |  | ②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として，比率（％）
|  |  |  | 該当項目が５０％以上６０％未満 |  | ・・・ |  | ｃ |  | 計算の値で評価する。
13

## コンクリート橋工事
別紙 ３-５-⑨ 土木 |  | （３－Ⅱ．品 質）
工事成績評定の考査項目別運用表
（専任監督員）
考査項目 | 工 種 |  |  | ａ |  |  |  | ｂ |  |  | ｃ |  | ｄ |  |  | ｅ
３．出来形および出来ばえ | コンクリート橋工事（ＲＣおよびＰＣを対象。） | 品質管理が適切である |  |  |  | 品質管理がほぼ適切である |  |  |  | 他の事項に該当しない |  | 品質管理がやや不備である |  |  | 品質管理が不備である
Ⅱ．品質 |  |  | ［評価対象項目］ | [7 empty] | クラックがある場合，進行性または有害なクラックがなく，発生したクラックに対しては有識者の意見に基づく処置を行っている。 |  | 進行性または有害なクラックがあり無処置である。 |  |  | 進行性または有害なクラックがあり，無処置である。（影響が特に重大な場合）
設計書に基づくコンクリ－トの配合試験および試験練りが行われており、適切なコンクリートの規格（強度・
W／C・最大骨材粒径・塩化物総量・単位水量・アルカリ骨材反応抑制等）が確認できる。
|  |  | コンクリ－ト打設時の必要供試体を採取し，強度・スランプ・空気量等が確認できる。 | [9 empty] | 品質関係の測定方法または測定値が不適切であったため， 監督員が文書で改善指示を行った．
|  |  | コンクリ－ト供試体が当該現場の供試体であることが確認できる。 | [12 empty] | 高松市工事請負契約約款第１７条第２項もしくは第３項に基づき破壊検査を行った。
施工条件および気象条件に適した運搬時間，打設時の投入高さ，締固め時のﾊﾞｲブレ－タの機種，
養生方法等，適切に行っていることが確認できる。（寒中および暑中コンクリート等を含む。）
|  |  | 型枠，支保工の取り外し時のコンクリ－ト強度を適正に管理されていることが確認できる。 | [7 empty] | 上記該当があれば・・・C
鉄筋の規格がミルシ－トで確認できる．
|  |  | コンクリ－ト打設までの鉄筋の保管管理が適正であることが確認できる。 | [8 empty] | １項目でも該当があれば・・・ｄ |  |  | １項目でも該当があれば・・・ｅ
鉄筋の組立・加工が適正であることが確認できる。
圧接作業に当たり，作業員の技量確認を行っていることが確認できる。
スペ－サーの材質が適正で、品質が確認できる。
|  |  | スぺーサーを適切に配置し、鉄筋のかぶりを確保していることが確認できる。 | [9 empty] | ｄ
プレビーム桁のﾌﾟﾚフレクション管理が適切に行われていることが確認できる。
|  |  | 装置（機器）のキャリブレーションが実施されていることが確認できる。 | [9 empty] | 判断基準の該当項目が ５０％未満
緊張およびグラウト管理が適切に行われていることが確認できる。
プレスとレッシング時のコンクリート圧縮強度が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。
|  |  | コンクリート圧縮強度は，構造物と同様な養生条件におかれた供試体を用いていることが確認できる。 | [9 empty] | 上記該当あれば・・・ｄ
その他 （理由： ）
その他 （理由： ）
[7 empty] | ／ |  | ＝
[判断基準]
|  |  | 該当項目が８０％以上 |  | ・・・ | ａ | ①当該「評価対象項目/」のうち，評価対象外の項目は削除する。
|  |  | 該当項目が６０％以上８０％未満 |  | ・・・ | ｂ | ②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として，比率（％）
|  |  | 該当項目が５０％以上６０％未満 |  | ・・・ | ｃ | 計算の値で評価する。
14

## 塗装工事
別紙 ３-５-⑩ 土木 |  | （３－Ⅱ．品 質）
工事成績評定の考査項目別運用表
（専任監督員）
考査項目 | 工 種 | [11 empty] | ｄ |  |  | ｅ
３．出来形および出来ばえ | 塗装工事 | 品質管理が適切である |  |  |  | 品質管理がほぼ適切である |  |  |  |  | 他の事項に該当しない | 品質管理がやや不備である |  |  | 品質管理が不備である
Ⅱ．品質 |  |  | ［評価対象項目］ | [9 empty] | 品質関係の測定方法または測定値が不適切であったため， 監督員が文書で改善指示を行った． |  |  | 高松市工事請負契約約款第１７条第２項もしくは第３項に基づき破壊検査を行った。
塗装する面が乾燥状態であることが確認できる。（重ね塗りの場合も含む。）
ケレンが入念に実施されていることが確認できる。
施工時の天侯、気温および湿度等の条件が整理・記録されていることが確認できる。
塗料を使用前に攪拌し、容器底部に顔料沈殿がしていないことが確認できる。
|  |  | 塗幕に有害な付着物がないことが確認できる。 | [9 empty] | 上記該当あれば・・・ｄ |  | 上記該当があれば・・・ｅ
塗料の空缶管理について，写真等で確実に空であることが確認できる。
塗り残し，ながれ，しわ等が無く塗装されていることが確認できる。
溶接部，ボルトの接合部分，構造の複雑な部分について必要な塗膜厚を確保していることが
確認できる。
塗料の品質が出荷証明書，塗料成績表により，製造年月日，ロット番号，色彩，数量が確認できる。
その他 （理由： ）
その他 （理由： ）
ｄ
判断基準の該当項目が ５０％未満
上記該当あれば・・・ｄ
[8 empty] | ／ |  | ＝
[判断基準]
|  |  |  | 該当項目が８０％以上 | ・・・ |  | ａ |  | ①当該「評価対象項目/」のうち，評価対象外の項目は削除する。
|  |  |  | 該当項目が６０％以上８０％未満 | ・・・ |  | ｂ |  | ②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として，比率（％）
|  |  |  | 該当項目が５０％以上６０％未満 | ・・・ |  | ｃ |  | 計算の値で評価する。
15

## トンネル工事
別紙 ３-５-⑪ 土木 |  | （３－Ⅱ．品 質）
工事成績評定の考査項目別運用表
（専任監督員）
考査項目 | 工 種 |  |  |  | ａ |  |  |  |  | ｂ |  |  | ｃ |  | ｄ |  |  | ｅ
３．出来形および出来ばえ | トンネル工事 | 品質管理が適切である |  |  |  |  | 品質管理がほぼ適切である |  |  |  |  | 他の事項に該当しない |  | 品質管理がやや不備である |  |  | 品質管理が不備である
Ⅱ．品質 |  |  | ［評価対象項目］ | [11 empty] | 品質関係の測定方法または測定値が不適切であったため， 監督員が文書で改善指示を行った． |  |  | 高松市工事請負契約約款第１７条第２項もしくは第３項に基づき破壊検査を行った。
設計図書に基づくコンクリ－トの配合試験および試験練りが行われており，適切なコンクリートの規格（強度・w／C
最大骨材粒径・塩化物総量・単位水量・アルカリ骨材反応抑制等）が確認できる。
コンクリ－ト打設時の必要な供試体を採取し，強度・スランプ・空気量等が確認できる。
コンクリ－ト供試体が当該現場の供試体であることが確認できる。
|  |  | 施工条件および気象条件に適した運搬時間，打設時の投入高さ等を行っていることが確認できる。 | [11 empty] | 上記該当あれば・・・ｄ |  | 上記該当があれば・・・ｅ
鉄筋の規格がミルシ一卜で確認できる。
鉄網の保管管理が適正であることが確認できる。
コンクリート打設までの鉄筋等の保管管理が適正であることが確認できる。
日々計測管理を行っており，それに基づいた施工が行われていることが確認できる。
金網の継ぎ目を15㎝以上重ね合わせていることが確認できる。
吹付コンクリートは浮石等を除いた後に、15cm以下の厚さで地山と密着するよう施工していることが確認できる。
吹付コンクリートの打継ぎ部の施工で清掃および湿潤状態が確認できる。
|  |  | ロックボルト挿入前に，くり粉除去の清掃が行われていることが確認できる。 | [11 empty] | ｄ
逆巻の場合、側壁コンクリートとア－チコンクリートの打継目が同一線上にないことが確認できる。
|  |  | その他 （理由： ） | [11 empty] | 判断基準の該当項目が ５０％未満
その他 （理由： ）
上記該当あれば・・・ｄ
[9 empty] | ／ |  | ＝
[判断基準]
|  |  |  | 該当項目が８０％以上 |  | ・・・ |  | ａ |  | ①当該「評価対象項目/」のうち，評価対象外の項目は削除する。
|  |  |  | 該当項目が６０％以上８０％未満 |  | ・・・ |  | ｂ |  | ②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として，比率（％）
|  |  |  | 該当項目が５０％以上６０％未満 |  | ・・・ |  | ｃ |  | 計算の値で評価する。
16

## 植栽工事
別紙 ３-５-⑫ 土木 |  | （３－Ⅱ．品 質）
工事成績評定の考査項目別運用表
（専任監督員）
考査項目 | 工 種 |  |  | ａ |  |  |  | ｂ |  |  | ｃ |  | ｄ |  |  | ｅ
３．出来形および出来ばえ | 植栽工事 | 品質管理が適切である |  |  |  | 品質管理がほぼ適切である |  |  |  | 他の事項に該当しない |  | 品質管理がやや不備である |  |  | 品質管理が不備である
Ⅱ．品質 |  |  | ［評価対象項目］ | [9 empty] | 品質関係の測定方法または測定値が不適切であったため， 監督員が文書で改善指示を行った． |  |  | 高松市工事請負契約約款第１７条第２項もしくは第３項に基づき破壊検査を行った。
土壌硬度試験および土壌試験（PH）を実施し施工に反映していることが確認できる。
活着管理が適切に行われていることが確認できる。
樹木等に損傷，はちくずれ等がなく保護養生が適切に行われていることが確認できる。
樹木等の生育に害のあるものは除去されていることが確認できる。
|  |  | 余剰枝の剪定、整形その他必要な手入れが行われていることが確認できる。 | [9 empty] | 上記該当あれば・・・ｄ |  | 上記該当があれば・・・ｅ
肥料が直接樹木の根に触れないように、また均－に施肥されていることが確認できる。
植生する樹木に応じて余裕のある植穴を掘り，植穴底部を耕していることが確認できる。
添木をぐらつきがないよう設置していることが確認できる。
その他 （理由： ）
その他 （理由： ）
ｄ
判断基準の該当項目が ５０％未満
[7 empty] | ／ |  | ＝
上記該当あれば・・・ｄ
[判断基準]
|  | 該当項目が８０％以上 |  |  | ・・・ | ａ | ①当該「評価対象項目/」のうち，評価対象外の項目は削除する。
|  | 該当項目が６０％以上８０％未満 |  |  | ・・・ | ｂ | ②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として，比率（％）
|  | 該当項目が５０％以上６０％未満 |  |  | ・・・ | ｃ | 計算の値で評価する。
17

## 防護柵 ・標識・区画線等工事
別紙 ３-５-⑬ 土木 |  | （３－Ⅱ．品 質）
工事成績評定の考査項目別運用表
（専任監督員）
考査項目 | 工 種 | [8 empty] | ｄ |  |  | ｅ
３．出来形および出来ばえ | 防護柵（網）・標識・区画線等設置工事 | 品質管理が適切である |  |  | 品質管理がほぼ適切である |  |  | 他の事項に該当しない | 品質管理がやや不備である |  |  | 品質管理が不備である
Ⅱ．品質 |  |  | ［評価対象項目］ | [6 empty] | 品質関係の測定方法または測定値が不適切であったため， 監督員が文書で改善指示を行った． |  |  | 高松市工事請負契約約款第１７条第２項もしくは第３項に基づき破壊検査を行った。
防護柵設置要綱，視線誘導標設置基準，道路標識ハンドブック等の規定に従い適切に施工し，規格値を満足
していることが確認できる。
防護柵等の床掘りの仕上り面において，地山の乱れや不陸が生じないように施工されていることが確認できる。
防護柵等の基礎工の施工に当たって，無筋および鉄筋コンクリートの規定を満足していることが確認できる。
|  |  | 防護柵等の支柱の施工に当たって，既設舗装面へ影響がないよう施工していることが確認できる。 | [6 empty] | 上記該当あれば・・・ｄ |  | 上記該当があれば・・・ｅ
基礎設置箇所について地盤の地耐力を把握して施工していることが確認できる。
防護柵の支柱の根入長が，設計図書の仕様を満足していることが確認できる。
ガードケーブルを支柱に取り付ける場合，設計図書に定められた所定の張力を与えているのが確認できる。
ガードケーブルの端末支柱を土中に設置する場合，打設したコンクリートが設計図書に定められた強度以上である
ことが確認できる。
ぺイント式（常温式）区画線に使用するシンﾅーの使用量が10%程度以下であることが確認できる。
|  |  | 塗料の空缶管理について写真等で確実に空であることが確認できる。 | [6 empty] | ｄ
区画線の厚さが見本等で設計図書の仕様を満足していることが確認できる。
|  |  | 区画線施工後の昼間および夜間の視認性が，設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 | [6 empty] | 判断基準の該当項目が ５０％未満
区画線の施工に当たって，設置路面の水分，泥，砂じんおよびほこりを取り除いて行っていることが確認できる。
区画線を消去の場合，表示材（塗料）のみの除去となっており路面への影響が最小限となっていることが確認できる。
|  |  | プライマーの施工に当たって，路面に均等に散布していることが確認できる。 | [6 empty] | 上記該当あれば・・・ｄ
区画線の材料が設計図書の使用を満足していることが確認できる。
その他 （理由： ）
その他 （理由： ）
[6 empty] | ／ | ＝
[判断基準]
|  |  | 該当項目が８０％以上 | ・・・ | ａ | ①当該「評価対象項目/」のうち，評価対象外の項目は削除する。
|  |  | 該当項目が６０％以上８０％未満 | ・・・ | ｂ | ②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として，比率（％）
|  |  | 該当項目が５０％以上６０％未満 | ・・・ | ｃ | 計算の値で評価する。
18

## 機械設備工事
別紙 ３-５-⑭ 土木 |  | （３－Ⅱ．品 質）
工事成績評定の考査項目別運用表
（専任監督員）
考査項目 | 工 種 |  |  | ａ |  |  |  | ｂ |  |  | ｃ |  | ｄ |  |  | ｅ
３．出来形および出来ばえ | 機械設備工事 | 品質管理が適切である |  |  |  | 品質管理がほぼ適切である |  |  |  | 他の事項に該当しない |  | 品質管理がやや不備である |  |  | 品質管理が不備である
Ⅱ．品質 |  |  | ［評価対象項目］ | [9 empty] | 品質関係の測定方法または測定値が不適切であったため， 監督員が文書で改善指示を行った． |  |  | 高松市工事請負契約約款第１７条第２項もしくは第３項に基づき破壊検査を行った。
材料，部品の品質照合の種類（現物照合）を整理し品質の確認ができる。
設備の機能および性能が，承諾図書のとおり確保され，品質の確認ができる。
設計図書の仕様を踏まえた詳細設計を行い，承諾図書として提出していることが確認できる。
|  |  | 機器の性能および性能に係わる成績書が整理され，品質の確認ができる。 | [9 empty] | 上記該当あれば・・・ｄ |  |  | 上記該当があれば・・・ｅ
塗装管理基準の品質管理項目について，品質管理書類を整理し品質の確認ができる。
操作制御設備について，操作スイッチや表示灯が承諾図書のとおり配置され，操作性に優れていることが確認できる。
操作制御設備の安全装置および保護装置の機能・性能確認試験について，試験書類を整理し品質の確認ができる。
小配管，電気配線，配管が承諾図書のとおり敷設していることが確認できる。
設備の取扱説明書を工夫していることが確認できる。
完成図書（取扱説明書）に部品等の点検および交換方法について，まとめていることが確認できる。
機器の配置が点検しやすいよう工夫していることが確認できる。
|  |  | 設備の構造や機器の配置が，交換頻度の高い部品等の交換作業を容易にできるよう工夫していることが確認できる。 | [9 empty] | ｄ
二次コンクリートの配合試験および試験練りを実施し，試験成績表にまとめていることが確認できる。
|  |  | バルブ類の平時の状態を示すラベルなどが見やすい状態で表示していることが確認できる。 | [9 empty] | 判断基準の該当項目が ５０％未満
計器類に運転時の適用範囲を見やすく表示していることが確認できる。
回転部や高温部等の危険箇所に表示または防護をしていることが確認できる。
|  |  | 構造物の劣化状況をよく把握して，適切な対策を施していることが確認できる。 | [9 empty] | 上記該当あれば・・・ｄ
現地状況を勘案し，施工方法等についての提案を行うなど積極的に取り組んでいることが確認できる。
その他 （理由： ）
|  |  | その他 （理由： ） |  |  |  | ／ |  | ＝
[判断基準]
|  |  | 該当項目が８０％以上 |  | ・・・ | ａ | ①当該「評価対象項目/」のうち，評価対象外の項目は削除する。
|  |  | 該当項目が６０％以上８０％未満 |  | ・・・ | ｂ | ②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として，比率（％）
|  |  | 該当項目が５０％以上６０％未満 |  | ・・・ | ｃ | 計算の値で評価する。
19

## 電気設備工事
別紙 ３-５-⑮ |  | （３－Ⅱ．品 質）
工事成績評定の考査項目別運用表
（専任監督員）
考査項目 | 工 種 |  |  |  | ａ |  |  |  |  | ｂ |  |  | ｃ |  | ｄ |  |  | ｅ
３．出来形および出来ばえ | 電気設備工事 | 品質管理が適切である |  |  |  |  | 品質管理がほぼ適切である |  |  |  |  | 他の事項に該当しない |  | 品質管理がやや不備である |  |  | 品質管理が不備である
Ⅱ．品質 |  |  | ［評価対象項目］ | [11 empty] | 品質関係の測定方法または測定値が不適切であったため， 監督員が文書で改善指示を行った． |  |  | 高松市工事請負契約約款第１７条第２項もしくは第３項に基づき破壊検査を行った。
製作着手前に，品質や性能の確保に係る技術検討が実施していることが確認できる。
材料・部品の品質照合の結果が品質保証書等（現物照合を含む。）で確認でき，設計図書の仕様を満足していることが確認できる。
機器の品質，機能および性能が設計図書を満足して成績書にまとめられていることが確認できる。
|  |  | 操作スイッチや表示灯が承諾図書のとおり配置され，操作性に優れていることが確認できる。 | [11 empty] | 上記該当あれば・・・ｄ |  | 上記該当があれば・・・ｅ
ケーブルおよび配管の接続などの作業が，施工計画書に記載された手順に沿って行われ，不具合が無いことが確認できる。
設備の機能および性能が，設計図書の仕様を満足していることが確認できる。
操作制御関係の機能および性能が，設計図書の仕様を満足しているとともに，必要な安全装置および保護装置の作動が確認できる。
設備の総合性能が，設計図書の仕様を満足していることが確認できる。
完成図書で定期的な点検や交換を要する部品および箇所を明示していることが確認できる。
設備全体について取扱説明書を工夫し作成［修繕（改造・更新を含む。）の場合は，修正または更新］していることが確認できる。
現場条件によって機器（製品）の機能および性能が確認できない場合において，工場試験などで確認していることが確認できる。
|  |  | 設備の構造において，点検や消耗品の取替え作業が容易にできるよう工夫していることが確認できる。 | [11 empty] | ｄ
その他 （理由： ）
|  |  | その他 （理由： ） | [11 empty] | 判断基準の該当項目が ５０％未満
[9 empty] | ／ |  | ＝
上記該当あれば・・・ｄ
[判断基準]
|  |  |  | 該当項目が８０％以上 |  | ・・・ |  | ａ |  | ①当該「評価対象項目/」のうち，評価対象外の項目は削除する。
|  |  |  | 該当項目が６０％以上８０％未満 |  | ・・・ |  | ｂ |  | ②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として，比率（％）
|  |  |  | 該当項目が５０％以上６０％未満 |  | ・・・ |  | ｃ |  | 計算の値で評価する。
20

## プレキャスト製品工事
別紙 ３-５-⑯ |  | （３－Ⅱ．品 質）
工事成績評定の考査項目別運用表
（専任監督員）
考査項目 | 工 種 |  |  | ａ |  |  |  | ｂ |  |  | ｃ |  | ｄ |  |  | ｅ
３．出来形および出来ばえ | プレキャスト製品工事 | 品質管理が適切である |  |  |  | 品質管理がほぼ適切である |  |  |  | 他の事項に該当しない |  | 品質管理がやや不備である |  |  | 品質管理が不備である
Ⅱ．品質 |  |  | ［評価対象項目］ | [9 empty] | 品質関係の測定方法または測定値が不適切であったため， 監督員が文書で改善指示を行った． |  |  | 高松市工事請負契約約款第１７条第２項もしくは第３項に基づき破壊検査を行った。
工事着手前に使用材料の品質証明書・試験成績表を提出し，材料確認を受けてから施工していることが確認できる。
基礎基面が平滑に仕上られていることが確認できる。
基礎工が設計書のとおり施工されているとともに本体との密着が確認できる。
目地処理が付着，水密性を保つように施工されていることが確認できる。
|  |  | 製品に有害なひび割れ等の損傷や補修痕がないことが確認できる。 | [9 empty] | 上記該当あれば・・・ｄ |  | 上記該当があれば・・・ｅ
中心線の通りが良いことが確認できる。
製品のかみ合わせ，または連結等が適切に施工されていることが確認できる。
目地間隔が大きく開く場合は補強していることが確認できる。
二次製品の保管，吊り込み，据付け等に十分注意を払っていることが確認できる。
その他 （理由： ）
その他 （理由： ）
ｄ
[7 empty] | ／ |  | ＝
判断基準の該当項目が ５０％未満
[判断基準]
|  |  | 該当項目が８０％以上 |  | ・・・ | ａ | ①当該「評価対象項目/」のうち，評価対象外の項目は削除する。
|  |  | 該当項目が６０％以上８０％未満 |  | ・・・ | ｂ | ②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として，比率（％） | [5 empty] | 上記該当あれば・・・ｄ
|  |  | 該当項目が５０％以上６０％未満 |  | ・・・ | ｃ | 計算の値で評価する。
21

## 浚渫工事
別紙 ３-５-⑰ |  | （３－Ⅱ．品 質）
工事成績評定の考査項目別運用表
（専任監督員）
考査項目 | 工 種 |  |  | ａ |  |  |  |  | ｂ |  | ｃ |  | ｄ |  |  | ｅ
３．出来形および出来ばえ | 浚渫工事 | 品質管理が適切である |  |  |  | 品質管理がほぼ適切である |  |  |  | 他の事項に該当しない |  | 品質管理がやや不備である |  |  | 品質管理が不備である
Ⅱ．品質 |  |  | ［評価対象項目］ | [9 empty] | 品質関係の測定方法または測定値が不適切であったため， 監督員が文書で改善指示を行った． |  |  | 高松市工事請負契約約款第１７条第２項もしくは第３項に基づき破壊検査を行った。
設計断面までの浚渫状況が確認できる。
作業時に既設構造物に影響を与えていないことが確認できる。
浚渫土砂受入れ地に搬出する際，漏出等していないことが確認できる。
|  |  | 仮置場は，土砂が流出しない構造となっていることが確認できる。 | [9 empty] | 上記該当あれば・・・ｄ |  | 上記該当があれば・・・ｅ
水切り，山土との混合は適切に行われていることが確認できる。
その他 （理由： ）
その他 （理由： ）
その他 （理由： ）
ｄ
[7 empty] | ／ |  | ＝
|  | [判断基準] | [10 empty] | 判断基準の該当項目が ５０％未満
|  |  | 該当項目が８０％以上 |  | ・・・ | ａ |  | ①当該「評価対象項目/」のうち，評価対象外の項目は削除する。
|  |  | 該当項目が６０％以上８０％未満 |  | ・・・ | ｂ |  | ②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として，比率（％）
|  |  | 該当項目が５０％以上６０％未満 |  | ・・・ | ｃ |  | 計算の値で評価する。 |  |  |  |  | 上記該当あれば・・・ｄ
22

## 公園工事
別紙 ３-５-⑱ 土木 |  | （３－Ⅱ．品 質）
工事成績評定の考査項目別運用表
（専任監督員）
考査項目 | 工 種 |  |  |  | ａ |  |  |  | ｂ |  |  | ｃ |  | ｄ |  |  | ｅ
３．出来形および出来ばえ | 公園工事 | 品質管理が適切である |  |  |  |  | 品質管理がほぼ適切である |  |  |  | 他の事項に該当しない |  | 品質管理がやや不備である |  |  | 品質管理が不備である
（敷地造成・植栽・修景施設・遊具等）
Ⅱ．品質 |  |  | ［評価対象項目］ | [10 empty] | 品質関係の測定方法または測定値が不適切であったため， 監督員が文書で改善指示を行った． |  |  | 高松市工事請負契約約款第１７条第２項もしくは第３項に基づき破壊検査を行った。
【敷地造成】
伐開，撤去等が適切に行われていることが確認できる。
雨水による流出，崩壊が起こらないように排水対策を実施していることが確認できる。
|  |  | 残材，転石を除去し，不陸のない仕上がりになっていることが確認できる。 | [10 empty] | 上記該当あれば・・・ｄ |  | 上記該当があれば・・・ｅ
【植栽（芝付けを含む。）】
土壌硬度試験および土壌試験（ＰＨ）を実施し，施工に反映していることが確認できる。
活着管理が適切に行われていることが確認できる。
樹木等に損傷，はちくずれ等がなく，保護養生が適切に行われていることが確認できる。
樹木等の生育に害のあるものは除去されていることが確認できる。
余剰枝の剪定，整形その他必要な手入れが行われていることが確認できる。
肥料が直接樹木の根に触れないように，また，均一に施肥されていることが確認できる。
植生する樹木に応じて，余裕のある植穴を掘り，植穴底部を耕していることが確認できる。
|  |  | 添木をぐらつきがないよう設置していることが確認できる。 | [10 empty] | ｄ
【修景施設】
|  |  | 石積等は設計意図を反映されたものになっていることが確認できる。 | [10 empty] | 判断基準の該当項目が ５０％未満
石積のの特徴が反映された積み方になっていることが確認できる。
強度，安定性，美観に配慮されていることが確認できる。
|  | 【遊具等】 | [11 empty] | 上記該当あれば・・・ｄ
設計図書に基づく規格，材質，仕上がりになっていることが確認できる。
遊具等の製作，組立，建て込みについては安全性を重視して施工されていることが確認できる。
建て込みについては計画設置高に注意し，ひずみ，ゆがみ，振れのないよう固定されていることが確認できる。
建て込み後，監督員の確認を受けた後基礎固めを行っていることが確認できる。
【共 通】
その他 （理由： ）
|  |  | その他 （理由： ） |  |  |  |  | ／ |  | ＝
[判断基準]
|  |  |  | 該当項目が８０％以上 |  | ・・・ | ａ | ①当該「評価対象項目/」のうち，評価対象外の項目は削除する。
|  |  |  | 該当項目が６０％以上８０％未満 |  | ・・・ | ｂ | ②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として，比率（％）
|  |  |  | 該当項目が５０％以上６０％未満 |  | ・・・ | ｃ | 計算の値で評価する。
23

## 整地工事
別紙 ３-５-⑲ 土木 |  | （３－Ⅱ．品 質）
工事成績評定の考査項目別運用表
（専任監督員）
考査項目 | 工 種 |  |  |  | ａ |  |  |  | ｂ |  |  | ｃ |  | ｄ |  |  | ｅ
３．出来形および出来ばえ | 整地工事 | 品質管理が適切である |  |  |  |  | 品質管理がほぼ適切である |  |  |  | 他の事項に該当しない |  | 品質管理がやや不備である |  |  | 品質管理が不備である
Ⅱ．品質 |  |  | ［評価対象項目］ | [10 empty] | 品質関係の測定方法または測定値が不適切であったため， 監督員が文書で改善指示を行った． |  |  | 高松市工事請負契約約款第１７条第２項もしくは第３項に基づき破壊検査を行った。
平坦性が確保できていることが確認できる。
石等が混在していないことが確認できる。
設計厚が確保できていることが確認できる。
|  |  | 耕運が十分できていることが確認できる。 | [10 empty] | 上記該当あれば・・・ｄ |  | 上記該当があれば・・・ｅ
締固めが適切に行われていることが確認できる。
排水対策が工夫されていることが確認できる。（雨水による崩壊が起こらないように）
施工面が滑らかに仕上げられていることが確認できる。
その他 (理由： ）
その他 (理由： ）
ｄ
判断基準の該当項目が ５０％未満
[8 empty] | ／ |  | ＝ |  |  |  | 上記該当あれば・・・ｄ
[判断基準]
|  |  |  | 該当項目が８０％以上 |  | ・・・ | ａ | ①当該「評価対象項目/」のうち，評価対象外の項目は削除する。
|  |  |  | 該当項目が６０％以上８０％未満 |  | ・・・ | ｂ | ②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として，比率（％）
|  |  |  | 該当項目が５０％以上６０％未満 |  | ・・・ | ｃ | 計算の値で評価する。
24

## 上記以外・合併工事
別紙 ３-５-⑳ 土木 |  | （３－Ⅱ．品 質）
工事成績評定の考査項目別運用表
（専任監督員）
考査項目 | 工 種 |  |  | ａ |  |  |  | ｂ |  |  | ｃ |  | ｄ |  |  | ｅ
３．出来形および出来ばえ | 上記以外の工事または合併工事 | 品質管理が適切である |  |  |  | 品質管理がほぼ適切である |  |  |  | 他の事項に該当しない |  | 品質管理がやや不備である |  |  | 品質管理が不備である
Ⅱ．品質 |  |  | ［評価対象項目］ | [9 empty] | 品質関係の測定方法または測定値が不適切であったため， 監督員が文書で改善指示を行った． |  |  | 高松市工事請負契約約款第１７条第２項もしくは第３項に基づき破壊検査を行った。
その他 （理由： ）
その他 （理由： ）
その他 （理由： ）
|  |  | その他 （理由： ） | [9 empty] | 上記該当あれば・・・ｄ |  | 上記該当があれば・・・ｅ
その他 （理由： ）
その他 （理由： ）
その他 （理由： ）
その他 （理由： ）
[7 empty] | ／ |  | ＝
[判断基準]
|  |  | 該当項目が８０％以上 |  | ・・・ | ａ | ①当該「評価対象項目/」のうち，評価対象外の項目は削除する。 | [5 empty] | d
|  |  | 該当項目が６０％以上８０％未満 |  | ・・・ | ｂ | ②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として，比率（％）
|  |  | 該当項目が５０％以上６０％未満 |  | ・・・ | ｃ | 計算の値で評価する。 | [5 empty] | 判断基準の該当項目が ５０％未満
上記該当あれば・・・ｄ
25

## ３－６(高度技術）
別紙 ３－６ | 土木 | （高度技術）
工事成績評定の考査項目別運用表
[記入方法]該当する項目の□に｢ レ｣マークを記入する。 |  |  |  | (専任監督員）
| 細別 |  | 技術力キーワード一覧表 | 【事例】具体的な評価技術力項目および工事事例
４・高度技術 | キーワード評価 | ■施工規模の大きさへの対応 |  | 【施工規模が大規模】下記に該当する項目が高度技術で評価できる場合
|  |  | １・対象構造物の高さ、延長、施工（断）面積、施工深度等 | ・切土・盛土工１５万㎥<Ｖ ・護岸、築堤高１０m<H ・浚渫工１００万㎥<V ・樋門、樋管１５㎡<A
|  |  | の規模 | ・揚排水機場２４００㎜<φ ・堰、水門最大径間長２５m以上又は径間数３径間以上
|  |  | ２・その他 理由（ ) | ・トンネル（シールド）１０m<Φ ・トンネル（開削工法）２０m<H ・トンネル（NATM）内空断面積８５㎡<A ・トンネル（沈埋工法）３００㎡<A
・海岸堤防、護岸、突堤、離岸提、水深１０m<H ・地滑り防止工１００m<W又は１５０m<L
・流路工５００㎥<Q ・砂防ダム３０m<H ・ダム高１５０m<H ・転流トンネル４００㎡<S
・橋梁下部工高さ３０m<H ・橋梁上部工最大支間長１００m<
|  | ■構造物固有の難しさへの対応 |  | 【事例：構造物固有な施工難度と対応工法等】
|  |  | ３・対象構造物の形状の複雑さ（土被り厚やトンネル線形等を含む。） | ・地山強度が低い。 また土被りが薄いため、ＦＥＭ解析等の施工のための検討が必要な工事
|  |  | ４・既設構造物の補強、撤去等特殊な工事 | ・砂防工事等で現地調査に基づき、現地合わせの再設計と施工が必要な工事
|  |  | ５・その他 理由（ ) | ・鉄道営業線に隣接した橋脚の耐震補強工事や河道内の流水部における橋脚撤去工事
・使用中の道路トンネルの活線拡幅工事等
|  | ■技術固有の難しさへの対応 |  | ・施工場所や構造物の特殊性に対処するための新技術、新工法を採用した工事
|  |  | ６・工種および工法の特殊性 | ・パイロット工事または特殊な試験フィールド工事で特許工法等の技術的に検討が必要な工事
|  |  | ７・新工法（機器類を含む。）および新材料の適用 | ・その他特殊な工法および材料等を用いた工事等
|  |  | ８・その他 理由（ ） | ・ＶＥ提案された工法等が高度技術で評価できる場合
|  | ■厳しい自然・地盤条件への対応 |  | 【事例：自然および地盤条件への対応工事等】
|  |  | ９・湧水の発生、地下水の影響（地盤掘削時） | ・河川内の橋脚工事等で、地下水位が高く、ウェルポイント等の排水設備の他、大規模な山留め工法が必要な工事
|  |  | １０・軟弱地盤、支持地盤の状況 | ・支持地盤の形状が複雑なため、深礎杭基礎の１本毎に地質調査を実施する他、支持地盤を確認しながら再設計した工事
|  |  | １１・河川内・海域･急峻な地盤条件下等および工事用道路・ | ・軟弱地盤上の緩速盛土のため、施工不可能日（待ち時間）が多く、施工機械の稼働率と施工台数等を的確に把握した工事
|  |  | 作業スペース等の制約 | ・急峻な地形のため、作業構台や作業床の設置が制限される工事。又は命綱を使用する必要があった工事（法面工を除く）
|  |  | １２・雨・雪・風・気温・波浪等の影響 | ・海岸および河川内のため、設計書で計上する以上に波浪等の影響で不稼働日が多く、主に作業船や台船を使用する工事
|  |  | １３・地滑り等の地質条件、急峻河川での水流、海域での | ・波浪や水位変動が大きいため、作業構台等を設置した工事。また、作業構台等の設置や作業工程から潜水夫を多用した工事
|  |  | 潮流等の影響、動植物等に対する配慮等 | ・冬季施工のため、大規模な雪寒冬囲いをする必要があり、冬季の養生温度の管理や施工スペースの制限を受けた工事
|  |  | １４・その他 | ・斜面上もししくは急峻な地形直下での工事のため、工事に伴う地滑り防止対策等の安全対策施工後に施工した工事
|  |  | 理由( ) | ・国立公園内での工事，またはイヌワシ等の貴重種の保護のため、施工期間が限定されたり、施工方法が制限された工事
・その他、自然条件または地盤条件への対応が必要であり、特に評価すべき技術があると評価された工事
|  | ■厳しい周辺環境等、社会条件への対応 |  | 【事例：周辺環境や社会条件等の施工現場での対応が必要になった工事等】
|  |  | １５・地中埋設物等の地中内の作業障害物 | ・横断管渠工事や電線地中化工事等の現道開削工事で、ガス管、水道管、電話線等の移設が施工工程に大きく影響した工事
|  |  | １６・工事の影響に配慮すべき鉄道営業線・供用中の道路・ | ・鉄道営業線及び共用中道路を跨ぐ誇線橋または誇道橋工事
|  |  | 架空線・建築物等の近接物 | ・市街地等の家屋密集地での、鉄道または道路をアンダーパスする誇線橋および誇道橋工事
|  |  | １７・周辺住民等に対する騒音・振動等の配慮 | ・供用中の道路での舗装および修繕工事等
|  |  | １８・周辺水域環境に対する水質汚濁の配慮 | ・供用している自動車道等の路上工事で交通規制が必要な工事
|  |  | １９・生活道路を利用しての資機材搬入等の工事用道路の | ・市街地での夜間工事
|  |  | 制約、路面覆工下・高架下等の作業スペース制約 | ・ＤＩＤ地区での工事
|  |  | ２０・道路上で、特に交通規制およびその処理が伴う作業 | ・施工ヤードが狭く、高さ制限もあり、施工および機械の移動や旋回等に制約を受けた工事
|  |  | ２１・騒音・振動・水質汚濁以外の環境対策、廃棄物処理等 | ・供用中の道路(概ね交通量１万台以上）で片側交互通行の交通規制をした工事
|  |  | ２２・その他 | ・工事期間中の大半にわたって、規制標識類の設置・撤去を日々行い、交通開放を行った工事
|  |  | 理由 （ ） | ・地元調整や環境対策の制約が特に多い工事
・環境対策が工程に大きな影響を与えた工事
・工事の実施に当たり各種の制約があり、工程的にも厳しく、施工の制限を受けた工事
・その他、周辺環境または社会条件への対応が必要であり、特に評価すべき技術があると評価された工事
|  | ■施工現場での対応 |  | ・工事に先立ちまたは施工中で、監視・観測等の結果に基づき、工法変更を行った工事
|  |  | ２３・災害等での臨機の措置 | ・大気圧を超える気圧下の作業室での工事
|  |  | ２４・施工状況（状件）の変化に対応した施工・工法等の | ・酸欠、有毒・可燃性ガス等の対策が必要な工事。地上・水面から１０m以上（１０m以下）での工事
|  |  | 自発的提案と対応等 | ・工程上他工事の制約を受け、機械、人員の増強を行った工事
２５・その他 理由（ ）
|  | ■その他 |  | 【その他】
|  |  | ２６・その他、施工および工法等の優れた技術力および能力と | ・その他、施工および工法等の優れた技術力および能力として、評価する技術
して、評価する必要がある事項
理由 （ ）
記述評価 |  |  | 評点： 点
｢ レ｣マークを付した |  |  | ※・高度な技術力は、加点評価とする。
キーワード項目に |  |  | ・加点は＋７点～0点の範囲とする。
ついて、評価内容 |  |  | ・該当キーワード数の数と重みを勘案して評価する。
を詳細記述】 |  |  | 1項目2点を目安とするが、内容によってはそれ以上または
それ以下の点数を与えても良い。
※１・高度な技術力とは、工事全体を通して他の模範となるものを評定するものである。
※２・詳細評価の記述に当たっては、主任監督員または総括監督員との合議とし、各考査項目はキーワードで大分類し、評定する詳細な高度な技術力を記述する。
※３・高度技術では指定仮設も含む。
※４・高度技術は「実用新案・特許クラス」から「現場に適用した本当に些細な工夫であるが非常に役立つ軽微な工夫」まで様々なレベルがあるが、本項目では「５・創意工夫」で評価しなかったものを対象とする。
26

## ３－7（創意工夫）
別紙３－7 | （創意工夫）
工事成績評定の考査項目の考査項目別運用表
［記入方法］該当する項目の□に｢レ｣を記入する。 |  |  |  | (専任監督員）
考査項目 | 細 別 |  | 技術力キーワード一覧表 | 備 考
４・創意工夫 | キーワード評価 | ■準備・後片付け関係
【軽微なもの】 |  |  | １．測量・位置出しにおける工夫
２．その他（理由： ）
■施工関係
３．施工に伴う器具・工具・装置類の工夫または、設備据付後の試運転調整の工夫
４．コンクリート二次製品の利用等の代替材の適用と工夫
５．土工、地盤改良、橋梁架設、舗装、コンクリート打設等の施工関係の工夫
６．部材・機材等の運搬・吊り方式等を含む施工方法等の工夫
７．設備工事での加工･組立等の工夫又は、電気工事等の配線、配管等での工夫
８．給排水・衛生設備工事等の配管・ポンプ類の凍結防止策、つなぎ等の工夫
９．照明・視界確保等の工夫
１０．仮排水、仮道路、巡回路等の計画施工の工夫
１１．運搬車両・施工機械等の工夫
１２．支保工、型枠工、足場工および仮桟橋、覆工版、山留等の仮設工関係の工夫
１３．安全仮設設備等の工夫（落下物、墜落、転落、挟まれ、看板、立入禁止柵、手摺り、足場等）
１４．その他 (理由： ）
■品質関係
１５．集計ソフト等の活用と工夫
１６．土工関係・設備関係・電機関係の工夫
１７．コンクリートの打設関係の工夫（材料、打設、養生、出来高・品質等）
１８．鉄筋、ＰＣケーブル、コンクリート二次製品等の使用材料の工夫
１９．配筋・溶接作業等に関係する工夫
２０．その他（理由： ）
■安全衛生関係
２１．安全仮設備等の工夫（落下物、墜落、転落、挟まれ、看板、立入禁止柵、手摺り、足場等）
２２．安全教育、技術向上講習会等、教育・ミーテイング、安全パトロール等に関する工夫
２３.現場事務所、労働者宿舎等の居住空間および設備等の工夫
２４.有毒ガス・可燃ガスの処理、および粉塵防止策や作業中の換気等の工夫
２５.供用中の道路等の事故防止、一般車輛突入時の被害軽減対策および一般交通確保等のための工夫
２６.作業環境が厳しい現場での環境改善等の工夫
２７.ゴミの減量化、アイドリングストップの励行等の地球環境への工夫
２８.その他（理由： ）
■施工管理関係
２９．盛土の締め固め、場所打ち杭や既成杭の施工高さ等の施工に関する工夫
３０．施工計画書および写真管理等の工夫
３１．出来型、品質との計測関係等の工夫、および集計、管理図等の工夫
３２．CAD、施工管理ソフト、土量管理システム等の活用
３３．その他（理由： ）
■その他
３４・その他（理由： ）
|  | □ | ３５・その他（理由： ）
| 記述評価 |  |  | 【創意工夫の詳細評価】
| ｢レ｣マークを付 |  | 評点： 点
| したキーワード |  | ※ ・特に評価すべき創意工夫事例を加点評価する。
| 項目について， |  | ・加点は＋13点～０点の範囲とする。
| 評価内容を詳 |  | ・該当キーワード数の数と重みを勘案して評点する。
| 細記述 |  | １項目１点を目安とするが，内容によってはそれ以上
または以下の点数を与えてもよい。
※１．創意工夫においては｢５．高度な技術力｣の考査項目において評価するほどではないが，企業の工夫やノウハウにより特筆すべき便益があれば加点・抽出記載する。
※２．｢２．施工状況｣｢３．出来形および出来ばえ｣においても創意工夫は加点対象とされるが，企業努力を引き立たせるため，本考査項目でも再評価する。
※３．創意工夫は｢実用新案・特許クラス｣から｢現場に適用した本当に些細な工夫ではあるが，非常に役立つ軽微な工夫｣まで様々なレベルがあるが，本項目では軽微なものを評価する。
※４．キーワードの評価（選定）および詳細評価は，主任監督員または総括監督員との合議をもって記述する。
※５．設計変更の対象としない工法や施工段取り等で軽微な行為を記述する。
27

## ４－１（主任・工程管理・安全対策）
別紙４－１ | 土木 |  | （2-Ⅱ．工程管理 ，2-Ⅲ．安全対策 ）
工事成績評定の考査項目の考査項目別運用表
［記入方法］該当する項目の□に ｢レ｣を記入し、総合的にａ～ｄを評価する。ａ～ｅに○をつける。 | [12 empty] | （主任監督員）
考査項目 | 細別 |  |  | a |  |  | b |  | c |  | d |  |  | e
２・施工状況 | Ⅱ・工程管理 | 工程管理が非常に優れている |  |  | 工程管理がやや優れている |  |  | 他の事項に該当しない |  | 工程管理がやや不備である |  | 工程管理が不備である
災害復旧工事または施工条件の変更等による工期的な制約がある中で工期内に工事を完成させた。
隣接する他の工事等との積極的な工程調整を行い，トラブルを回避した。
地元調整を積極的に行い，トラブルなく，工期内に工事を完成させた。
代休等を確保するなど，適切な人員管理と工程管理が地域への好印象を与えている。
配置技術者（現場代理人）の積極的な工程管理の姿勢が見られた。
その他 （理由： ）
※上記該当項目を総合的に判断して，ａ，ｂ，ｃ，ｄ，e評価を行う。
| Ⅲ・安全対策 |  |  | ａ |  |  | ｂ |  | ｃ |  | ｄ |  |  | ｅ
|  | 安全対策が非常に優れている |  |  | 安全対策がやや優れている |  |  | 他の事項に該当しない |  | 安全対策がやや不備である |  | 安全対策が不備である
建設労働災害，公衆災害の防止への努力が顕著である。
安全衛生管理体制を確立し，組織的に取り組んでいる。
安全衛生管理活動が活発で他の模範となっている。
安全管理に関する技術開発や創意工夫に取り組んでいる。
安全協議会活動に積極的に取り組むなど，リーダーシップを発揮している。
安全職場実現への取組が地域全体から評価されている。
その他 （理由： ）
※上記該当項目を総合的に判断して，ａ，ｂ，ｃ，ｄ，e評価を行う。
28

## ４－２（主任・社会性等）
別紙 ４－２ | 土 木 | ( 社会性等 ）
工事成績評定の考査項目の考査項目別運用表
［記入方法］該当する項目の□に｢レ｣を記入し、総合的にａ～ｄを評価する。ａ～ｅに○をつける。 |  |  |  |  | （主任監督員）
考査項目 | 細 目 |  | ａ | ｂ | ｃ
6．社会性等 | Ⅰ．地域への貢献度等 | 地域への貢献度が非常に優れている |  | 地域への貢献度がやや優れている | 他の事項に該当しない場合
河川，海岸等の環境保全を具体的に実施した。
国立公園や県立公園等および周辺地域等の環境保全，貴重種等の動・植物への保護等に積極的に取り組んだ。
現場事務所や作業現場の環境を周辺地域との環境に合わせる等，積極的に周辺地域との調和を図った。
定期的に広報活動や現場見学会等を実施して，積極的に地域とのコミュニケーションを図った。
地域生活に密着したゴミ拾い，道路清掃等のボランティア活動等に積極的に参加し，地域に貢献した。
災害時等に地域への援助・救援活動に積極的に協力した。
その他 （理由： ）
※上記該当項目を総合的に判断して、ａ、ｂ、ｃ、評価を行う。
※１．地域への貢献等とは、工事の施工に伴って、地域社会や住民に対する配慮等の貢献について、加点評価する。
※２．評価では、｢４．高度技術｣および｢５．創意工夫｣との二重評価としない。
29
10.5 | 17.88 | 3 | 33 | 33 | 33 | 130.38

## ５（総括・法令）
別紙 ４－３ 土 木 （ 法令遵守等 ） | [8 empty] | 15
工事成績評定の考査項目の考査項目別運用表 | [8 empty] | 18
［記入方法］該当する項目の□に｢レ｣を記入する。 | [5 empty] | （総括監督員） |  |  | 18
考査項目 | 法令遵守等の該当項目一覧表 | [7 empty] | 15
７.法令遵守等 | [8 empty] | 14.25
|  | 措置内容 | 点数 |  | 該当項目無し |  |  |  | 14.25
|  | 1．指名停止3月以上 | －２０点 | [5 empty] | 14.25
|  | ２．指名停止2月以上3月未満 | －１５点 | [5 empty] | 14.25
|  | ３．指名停止１月以上２月未満 | －１３点 | [5 empty] | 14.25
|  | ４．指名停止2週間以上１月未満 | －１０点 | [5 empty] | 14.25
|  | ５．文書注意 | －８点 | [5 empty] | 14.25
|  | ６．口頭注意 | －５点 | [5 empty] | 14.25
|  | ７.工事関係者事故または公衆災害が発生したが，ヒューマンエラー等軽微なため，口頭注意以上の処分が なかった場合。（不問で処分した案件，もらい事故や交通事故は含まない。） | －３点 | [5 empty] | 21
|  | ８．その他［理由： ］ | －点
14.25
①本評価項目（７．法令遵守等）で評価する事例は，「工事の施工に当たり，工事関係者が下記の適応事例で上表の措置があった」場合に適用する。
②「工事の施工に当たり」とは，請負契約書の記載内容（工事名，工期，施工場所等）履行することに限定する。
③「工事関係者」とは，②を履行する工事現場に従事する現場代理人，監理技術者，主任技術者，品質証明員，請負会社の現場従事職員および②を履行するために下請契約し，その履行をするために従事するものに限定する。
| 【上記で評価する場合の適応事例】 | [7 empty] | 14.25
| ・ | 1. 入札前に提出した調査資料等が虚偽であった事実が判明した。 | [6 empty] | 14.25
| ・ | 2. 承諾なしに権利義務等第三者譲渡または承継を行った。 | [6 empty] | 14.25
| ・ | 3. 宿舎環境等の使用人等に関する労働条件に問題があり，送検等された。 | [6 empty] | 14.25
| ・ | 4. 産業廃棄物処理法に違反する不法投棄，砂利採取法に違反する無許可採取等，関係法令に違反する事実が判明した。 | [6 empty] | 14.25
| ・ | 5. 当該工事関係者が贈収賄等により逮捕または公訴された。 | [6 empty] | 14.25
| ・ | 6. 建設業法に違反する事実が判明した。EX.)一括下請(上請)，技術者の専任違反等。 | [6 empty] | 14.25
| ・ | 7. 入国管理法に違反する外国人の不法労働者が判明し，送検された。 | [6 empty] | 14.25
| ・ | 8. 使用人等の就労に関する労働基準法に違反する事実が判明し，送検等された。 | [6 empty] | 14.25
| ・ | 9. 監督または検査の実施に当たり，職務の執行を妨げた，あるいは不当な政治力等の圧力をかけ，妨害した。 | [6 empty] | 14.25
| ・ | 10. 下請代金遅延防止法第4条に規定する下請代金の支払いを期日内に行っていない。あるいは不当に下請代金の額を減じている。あるいはそれに類する行為がある。 | [6 empty] | 14.25
| ・ | 11. 過積載等の道路交通法違反により，逮捕または送検された。 | [6 empty] | 14.25
| ・ | 12. 受注企業の社員に「指定暴力団」あるいは「指定暴力団の傘下組織(団体)」に所属する構成員，準構成員，企業舎弟等，暴力団関係者がいることが判明した。 | [6 empty] | 14.25
| ・ | 13. 下請けに暴力団関係企業が入っていることが判明した。あるいは暴力団対策法第9条に記されている，砂利，砂，防音シート，軍手等の物品の納入，土木作業員やガードマンの受入れ，土木作業員用の自動販売機の設置等を行っている事実が判明した。 | [6 empty] | 21
| ・ | 14. 安全管理の処分が不適切であったために，死傷者を生じさせた工事関係者事故，または重大な損害を与えた公衆災害を起こした。 | [6 empty] | 14.25
| ・ | 15. 施工体制台帳，施工体系図が不備で，監督員から文書等による改善指示を行ったが，これに従わなかった。 | [6 empty] | 14.25
| ・ | 16. その他 （理由: ）
14.25
30
464.25
8.38 | 3 | 70 | 11.63 | 11.63 | 3 | 8.38 | 13 | 129.02