## 表紙
工 事 成 績 評 定 の 考 査 項 目運用表 ( 土 木 工 事 )
|  |  |  | 検 査 員 用 |  |  | 細分化後
| ページ | 評 定 者 | 評 定 表 |  | 考 査 項 目 | 細 別 （工 種）
| 1p | 検査員 | 別紙 ５－１ |  | ２．施工状況 | Ⅰ.施工管理
| 2p | 〃 | 別紙 ５－２ー① |  | ３．出来形および出来ばえ | Ⅰ.出来形 （土木，機械設備工事）
| 3p | 〃 | 別紙 ５－２－② |  | ３．出来形および出来ばえ | Ⅰ.出来形 （電気設備工事）
| 4p | 〃 | 別紙 ５－３－① |  | ３．出来形および出来ばえ | Ⅱ.品 質 （コンクリ－ト構造物）
| 5p | 〃 | 別紙 ５－３－② |  | ３． 〃 | Ⅱ.品 質 （土工事）切土・盛土・築堤等工事
| 6p | 〃 | 別紙 ５－３－③ |  | ３． 〃 | Ⅱ.品 質 （護岸・根固・水制工事）
| 7p | 〃 | 別紙 ５－３－④ |  | ３． 〃 | Ⅱ.品 質 （鋼橋工事）ＲＣ床版工事はコンクリート構造物に準ずる。
| 8p | 〃 | 別紙 ５－３－⑤ |  | ３． 〃 | Ⅱ.品 質 （砂防構造物工事および地すべり防止工事）抑止杭・集水井戸工事を含む。
| 9p | 〃 | 別紙 ５－３－⑥ |  | ３． 〃 | Ⅱ.品 質 （舗装工事）
| 10p | 〃 | 別紙 ５－３－⑦ |  | ３． 〃 | Ⅱ.品 質 （法面工事）
| 11p | 〃 | 別紙 ５－３－⑧ |  | ３． 〃 | Ⅱ.品 質 （基礎工工事）地盤改良等を含む。
| 12p | 〃 | 別紙 ５－３－⑨ |  | ３． 〃 | Ⅱ.品 質 （コンクリ－ト橋工事）ＲＣおよびＰＣを対象
| 13p | 〃 | 別紙 ５－３－⑩ |  | ３． 〃 | Ⅱ.品 質 （塗装工事）
| 14p | 〃 | 別紙 ５－３－⑪ |  | ３． 〃 | Ⅱ.品 質 （トンネル工事）
| 15p | 〃 | 別紙 ５－３－⑫ |  | ３． 〃 | Ⅱ.品 質 （植栽工事）
| 16p | 〃 | 別紙 ５－３－⑬ |  | ３． 〃 | Ⅱ.品 質 （防護柵（網），標識，区画線等設置工事）
| 17p | 〃 | 別紙 ５－３－⑭ |  | ３． 〃 | Ⅱ.品 質 （機械設備工事）
| 18p | 〃 | 別紙 ５－３－⑮ |  | ３． 〃 | Ⅱ.品 質 （電気設備工事）
| 19p | 〃 | 別紙 ５－３－⑯ |  | ３． 〃 | Ⅱ.品 質 （プレキャスト製品工事）
| 20p | 〃 | 別紙 ５－３－⑰ |  | ３． 〃 | Ⅱ.品 質 （浚渫工事）
| 21p | 〃 | 別紙 ５－３－⑱ |  | ３． 〃 | Ⅱ.品 質 （公園工事）敷地造成・植栽・修景施設・遊具等
| 22p | 〃 | 別紙 ５－３－⑲ |  | ３． 〃 | Ⅱ.品 質 （整地工事）
| 23p | 〃 | 別紙 ５－３－⑳ |  | ３． 〃 | Ⅱ.品 質 （上記以外の工事または合併工事）
| 24p | 〃 | 別紙 ５－４－① |  | ３． 〃 | Ⅲ.出来ばえ
| 25p | 〃 | 別紙 ５－４－② |  | ３． 〃 | Ⅲ.出来ばえ
| 26p | 〃 | 別紙 ５－４－③ |  | ３． 〃 | Ⅲ.出来ばえ
| 27p | 〃 | 別紙 ５－４－④ |  | ３． 〃 | Ⅲ.出来ばえ
| 28p | 〃 | 別図 |  | ばらつきの考え方
| 29p | 〃 | 別紙６ |  | 修補指示等，総合評価履行確認

## 別紙５－１検査員（施工管理）
別紙 ５－１ | 土 木 | （ ２－Ⅰ．施工管理 ）
工事成績評定の考査項目別運用表
［記入方法］該当する項目の□に｢レ｣マークを記入する。 | [12 empty] | (検査員）
考査項目 | 細別 |  | ａ |  | ｂ |  |  | ｃ |  |  | ｄ |  |  | ｅ
２．施工状況 | Ⅰ．施工管理 |  | 施工管理が優れている | 施工管理がやや優れている |  | 他の事項に該当しない |  |  |  |  | 施工管理がやや劣っている |  | 施工管理が劣っている
|  |  | 契約約款第18条第1項第1号から5号までに基づく設計図書の照査を行い施工を行っていることが確認できる。 | [7 empty] | 施工管理について，監督員がが文書による改善指示を行った。 |  | 施工管理について，監督員からの文書による改善指示に従わなかった。
施工計画書の記載内容と現場施工方法が一致していることが確認できる。
工事材料等の資料の整理および確認がなされ、管理されていることが確認できる。
品質確保のための対策など施工に関する独自の工夫が見られることが確認できる。
見本または工事記録写真等の整理に工夫が見られることが確認できる。
|  |  | 立会確認，段階確認の手続が適時，的確になされていることが確認できる。 | [7 empty] | 上記該当あれば・・・ｄ |  | 上記該当あれば・・・ｅ
工事記録の整備が適時、的確になされていることが確認できる。
建設廃棄物，リサイクルへの取り組が適切になされていることが確認できる。
|  |  | 雇用者等の雇用形態に応じて，中小企業退職金共済，建設業退職金共済等の制度に加入し，適切に処理 | [8 empty] | ｄ
されていることが確認できる。
|  |  | 作業分担と責任の範囲が施工体制台帳，施工体系図で確認できる。 | [7 empty] | 判断基準の該当項目が６０％未満
現場条件または計画内容に変更が生じた場合は、その都度着手前に工事打合簿等（変更計画書を含む。）を提出
していることが確認できる。
施工体制台帳が整備され現場と一致していることが確認できる。
|  |  | 施工計画書と現場の施工体制が一致していることが確認できる。 | [7 empty] | 上記該当あれば・・・ｄ
施工計画書が工事着手前に提出され、所定の項目が記載されているとともに、設計図書の内容および現場条件
を反映したものとなっていることが確認できる。
品質証明の資料が確認でき，品質証明の時期，確認項目が工事全般にわたりよく把握されていることが確認できる。
工事の関係書類および資料が適切に整理されていることが確認できる。
管理基準等（社内の管理基準を含む。）が作成され管理していることが確認できる。
その他 （理由： ）
[7 empty] | ／ |  | ＝ | #DIV/0!
該当項目が９０％以上 ・・・・・・・・・・・・・・・・a
該当項目が８０％以上９０％未満 ・・・・・・ｂ
該当項目が６０％以上８０％未満・・・・・・・・・ｃ
①当該「評価対象項目」のうち，評価対象外の項目は削除する。
②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として，比率（％）
計算の値で評価する。
1

## 別紙５－２検査員（出来形）
別紙 ５－２ー① 土木 |  | (3 -Ⅰ．出来形 ）
工事成績評定の考査項目別運用表 | [20 empty] | （検査員）
考査項目 | 細 別 |  | ａ |  | ａ' |  |  |  | ｂ |  |  | ｂ' |  |  |  | ｃ |  | ｄ |  | ｅ
３．出来形および出来ばえ | Ⅰ．出来形 |  | 出来形の測定が，必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており，測定値が規格値を満足し，そのばらつきが規格値の概ね５０％以内で、下記の「評定対象項目」の４項目以上が該当する。 |  | 出来形の測定が，必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており，測定値が規格値を満足し，そのばらつきが規格値の概ね５０％以内で、下記の「評定対象項目」の３項目以上が該当する。 |  |  |  | 出来形の測定が，必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており，測定値が規格値を満足し，そのばらつきが規格値の概ね８０％以内で、下記の「評定対象項目」の３項目以上が該当する。 |  |  | 出来形の測定が，必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており，測定値が規格値を満足し，そのばらつきが規格値の概ね８０％以内で、下記の「評定対象項目」の２項目以上が該当する。 |  |  |  | 出来形の測定が，必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており，測定値が規格値を満足し，ａ～ｂ'に該当しない。 |  | 出来形が、測定項目、測定基準および規格値を満足せず、規格値を超えるものがあり、ばらつきが大きい。
土木
[18 empty] | 出来形の測定方法または測定値が不適切であったため， 監督員が文書で改善指示を行った． |  | 高松市工事請負契約約款第３１条第１項，第３２条第２項に基づき破壊検査を行った。
[評価対象項目］
|  |  | 出来形管理が容易に把握できるよう，出来形管理図および | [6 empty] | ①出来形の評定は，工事全般を通したものとする。
|  |  | 出来形管理表に創意工夫していることが確認できる。 | [6 empty] | ②出来形とは，設計図書に示された工事目的物の形状寸法である。
|  |  | 自社の管理基準を設定し、管理していることが確認できる。 | [6 empty] | ③出来形管理とは｢土木工事施工管理基準｣の測定項目，測定基準，および | [7 empty] | 上記該当あれば・・・ｄ |  | 上記該当あれば・・・ｅ
|  |  | 出来形測定において不可視部分の出来形が写真で的確に判断できる。 | [6 empty] | 規格値に基づく形状寸法を確保する管理体系である。
|  |  | 写真管理基準の管理項目を満足している。 | [6 empty] | ④ばらつきの考え方は別図参照。
その他 （理由： ）
| Ⅰ．出来形 | ａ |  |  | ａ' |  |  |  | ｂ |  |  | ｂ' |  |  |  | ｃ |  | ｄ |  | ｅ
| 機械設備工事 | 優れている |  | ｂより優れている |  |  |  | やや優れている |  |  | ｃより優れている |  |  |  | 他の評価に該当しない |  | やや劣っている |  | 劣っている
|  |  | [評価対象項目］ | [14 empty] | 出来形の測定方法または測定値が不適切であったため， 監督員が文書で改善指示を行った． |  | 高松市工事請負契約約款第３１条第１項，第３２条第２項に基づき破壊検査を行った。
据付けに関する出来形管理が容易に把握できるよう，出来形管理図などを工夫していることが確認できる。
設備全般にわたり，形状および寸法の実測値が許容範囲内であり，出来形の確認ができる。
施工管理基準の撮影記録が撮影基準を満足し，出来形の確認ができる。
|  |  | 設計図書で定められていない出来形管理項目について，監督員と協議の上で管理していることが確認できる。 | [14 empty] | 上記該当あれば・・・ｄ |  | 上記該当あれば・・・ｅ
不可視部分の出来形が写真で確認できる。
塗装管理基準の塗膜厚管理が適切にまとめられており，出来形の確認ができる。
溶接管理基準の出来形管理が適切にまとめられており，出来形の確認ができる。
|  |  | 社内の管理基準に基づき管理していることが確認できる。 | [14 empty] | ｄ
設計図書に定められている予備品に不足が無いことが確認できる。
|  |  | 分解整備における既設部品等の磨耗，損傷等について，整備前と整備後の老化状況および回復状況が図表等に記録している | [14 empty] | 判断基準の該当項目が５０％未満
ことが確認できる。
提出書類が適切にまとめられていることが確認できる。
製品の性能，機能において実測値が設計値以上となっており満足していることが確認できる。
|  |  | その他 (理由： ） | [14 empty] | 上記該当あれば・・・ｄ
|  |  | [判断基準] | [8 empty] | ／ | ＝ | #DIV/0!
|  |  | 該当項目が９０％以上 |  |  | ・・・ | ａ
|  |  | 該当項目が８０％以上９０％未満 |  |  | ・・・ | ａ' |  | ①当該「評価対象項目」のうち，評価対象外の項目は削除する。
|  |  | 該当項目が７０％以上８０％未満 |  |  | ・・・ | ｂ |  | ②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として，比率（％）
|  |  | 該当項目が６０％以上７０％未満 |  |  | ・・・ | ｂ' |  | 計算の値で評価する。
|  |  | 該当項目が５０％以上６０％未満 |  |  | ・・・ | ｃ
2

## 別紙５－２検査員（出来形） (2)
別紙 ５－２ー② |  | (3 -Ⅰ．出来形 ）
工事成績評定の考査項目別運用表
（検査員）
考査項目 | 細 別 |  | ａ |  |  | ａ' |  |  |  | ｂ |  |  |  | ｂ' |  | ｃ |  | ｄ |  | ｅ
３．出来形および出来ばえ | Ⅰ.出来形 |  | 優れている |  | ｂより優れている |  |  |  | やや優れている |  |  |  | ｃより優れている |  | 他の評価に該当しない |  | やや劣っている |  | 劣っている
| 電気設備工事 | [16 empty] | 出来形の測定方法または測定値が不適切であったため， 監督員が文書で改善指示を行った． |  | 高松市工事請負契約約款第３１条第１項，第３２条第２項に基づき破壊検査を行った。
[評価対象項目］
Ⅰ.出来形 |  |  |  | 据付に関する出来形管理が容易に把握できるよう，出来形管理図および出来形管理表を工夫していることが確認できる。
機器等の測定（試験）結果が,その都度管理図表などに記録され,適切に管理していることが確認できる。
写真管理基準の管理項目を満足していることが確認できる。
不可視部分の出来形が写真で確認できる。
|  |  |  | 設計図書で定められていない出来形管理項目について，監督員と協議の上で管理していることが確認できる。 | [13 empty] | 上記該当あれば・・・ｄ |  | 上記該当あれば・・・e
設備全般にわたり,形状,寸法の実測値が許容範囲内であることが確認できる。
設備の据付,固定方法が,設計図書または承諾図書のとおり施工していることが確認できる。
|  |  |  | 配管および配線が設計図書または承諾図面どおり敷設していることが確認できる。 | [13 empty] | ｄ
行先などを表示した名札が,ケーブルなどに分かり易く堅固に取り付けていることが確認できる。
|  |  |  | 配管および配線の支持間隔や絶縁抵抗等について,設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 | [13 empty] | 判断基準の該当項目が５０％未満
社内の管理基準に基づき管理していることが確認できる。
提出書類が適切にまとめられていることが確認できる。
|  |  |  | 製品の性能，機能において実測値が設計値以上となっており満足していることが確認できる。 | [13 empty] | 上記該当あれば・・・ｄ
その他 （理由： ）
その他 （理由： ）
[10 empty] | ／ | ＝ | #DIV/0!
[判断基準]
|  |  | 該当項目が９０％以上 |  |  |  | ・・・ | ａ |  | ①当該「評価対象項目」のうち，評価対象外の項目は削除する。
|  |  | 該当項目が８０％以上９０％未満 |  |  |  | ・・・ | ａ' |  | ②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として，比率（％）
|  |  | 該当項目が７０％以上８０％未満 |  |  |  | ・・・ | ｂ |  | 計算の値で評価する。
|  |  | 該当項目が６０％以上７０％未満 |  |  |  | ・・・ | ｂ'
|  |  | 該当項目が５０％以上６０％未満 |  |  |  | ・・・ | ｃ
3

## コンクリート構造物工事
別紙 ５-３-① 土木 |  | （３－Ⅱ．品 質）
工事成績評定の考査項目別運用表
（検 査 員）
考査項目 | 工 種 |  | ａ |  | ａ' |  |  |  | ｂ |  |  | ｂ' |  | ｃ |  | ｄ |  |  | ｅ
３．出来形および出来ばえ | コンクリート構造物工事 | 品質管理が適切である |  | 品質管理がｂより適切である |  |  |  | 品質管理がほぼ適切である |  |  | 品質管理がｃより適切である |  | 他の事項に該当しない |  | 品質管理がやや不備である |  |  | 品質管理が不備である
Ⅱ．品質
|  |  | ［評価対象項目］ | [10 empty] | クラックがある場合，進行性または有害なクラックはなく，発生したクラックには有識者の意見に基づく適切な処置を行っている。 |  | 進行性または有害なクラックがあり，無処理である。 |  |  | 進行性または有害なクラックがあり，無処理である。（影響が特に重大な場合）
設計図書に基づくコンクリ－トの配合試験および試験練りが行われており適切なコンクリ－トの規格（強度・Ｗ／C・
最大骨材粒径・塩化物総量等）が確認できる。
コンクリート打設時の必要な供試体を採取し、強度・ｽﾗﾝﾌﾟ・空気量等が確認できる。
コンクリ－ト供試体が当該現場の供試体であることが確認できる。
|  |  | 施工条件および気象条件に適した｢運搬時間｣であることが確認できる。（寒中および暑中コンクリート等を含む。） | [9 empty] | 上記該当があれば・・・c
|  |  | コンクリート打設時の｢投入高さ｣が適切であることが確認できる。（寒中および暑中コンクリート等を含む。） | [12 empty] | 品質関係の測定方法または測定値が不適切であったため， 監督員が文書で改善指示を行った． |  |  | 高松市工事請負契約約款第３１条第１項，第３２条第２項に基づき破壊検査を行った。
コンクリート打設時の｢締固め｣が適切であることが確認できる。（寒中および暑中コンクリート等を含む。）
施工条件および気象条件に適した｢養生方法｣であることが確認できる。（寒中および暑中コンクリート等を含む。）
型枠，支保工の取り外し時のコンクリ－ト強度が適正に管理されていることが確認できる。
|  |  | 鉄筋の規格がミルシ－トで確認できる。 | [11 empty] | １項目でも該当があれば・・・ｄ |  |  | １項目でも該当があれば・・・ｅ
鉄筋の引っ張り強度・曲げ強度が試験値で確認できる。
コンクリ－ト打設までの鉄筋の保管管理が適正であることが確認できる。
|  |  | 鉄筋の組立・加工が適正であることが確認できる。 | [12 empty] | ｄ
圧接作業に当たり，作業員の技量確認を行っていることが確認できる。
|  |  | スペ－サーの材質が適正で，品質が確認できる。 | [12 empty] | 判断基準の該当項目が５０％未満
スぺーサーを適切に配置し，鉄筋のかぶりを確保している確認できる。
その他 （理由： ）
|  |  | その他 （理由： ） | [12 empty] | 上記該当あれば・・・ｄ
[9 empty] | ／ | ＝ | #DIV/0!
[判断基準]
|  |  | 該当項目が９０％以上 |  |  | ・・・ | ａ
|  |  | 該当項目が８０％以上９０％未満 |  |  | ・・・ | ａ' | ①当該「評価対象項目」のうち，評価対象外の項目は削除する。
|  |  | 該当項目が７０％以上８０％未満 |  |  | ・・・ | ｂ | ②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として，比率（％）
|  |  | 該当項目が６０％以上７０％未満 |  |  | ・・・ | ｂ' | 計算の値で評価する。
|  |  | 該当項目が５０％以上６０％未満 |  |  | ・・・ | c | ③ なお，削除後の評価対象項目が２項目以下の場合はｃ評価とする。
4

## 土工事
別紙 ５-３-② 土木 |  | （３－Ⅱ．品 質）
工事成績評定の考査項目別運用表
（検 査 員）
考査項目 | 工 種 |  | ａ |  |  | ａ' |  |  |  | ｂ |  |  | ｂ' |  | ｃ |  | ｄ |  |  | ｅ
３．出来形および出来ばえ | 土工事（切土・盛土・築堤等工事 | 品質管理が適切である |  |  | 品質管理がｂより適切である |  |  |  | 品質管理がほぼ適切である |  |  | 品質管理がｃより適切である |  | 他の事項に該当しない |  | 品質管理がやや不備である |  |  | 品質管理が不備である
Ⅱ．品質
|  |  | ［評価対象項目］ | [13 empty] | 品質関係の測定方法または測定値が不適切であったため， 監督員が文書で改善指示を行った． |  |  | 高松市工事請負契約約款第３１条第１項，第３２条第２項に基づき破壊検査を行った。
雨水による崩壊が起こらないように，排水対策を実施していることが確認できる。
伐開等が施工前に適切に行われていることが確認できる。
地山とのすりあわせ等を適切に行っていることが確認できる。
種子吹付け等を設計図書に定められた条件で行っていることが確認できる。
|  |  | CBR試験等（N値，硬度）を行っていることが確認できる。 | [13 empty] | 上記該当あれば・・・ｄ |  | 上記該当があれば・・・ｅ
法面に有害なクラックや損傷部がない。
一層当たりのまき出し厚を管理していることが確認できる。
構造物周辺の締固めを設計図書に定められた条件で，行っていることが確認できる。
その他 （理由： ）
その他 （理由： ）
ｄ
判断基準の該当項目が５０％未満
[10 empty] | ／ | ＝ | #DIV/0!
上記該当があれば・・・ｄ
[判断基準]
|  |  |  | 該当項目が９０％以上 |  |  | ・・・ | ａ | ①当該「評価対象項目」のうち，評価対象外の項目は削除する。
|  |  |  | 該当項目が８０％以上９０％未満 |  |  | ・・・ | ａ' | ②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として，比率（％）
|  |  |  | 該当項目が７０％以上８０％未満 |  |  | ・・・ | ｂ | 計算の値で評価する。
|  |  |  | 該当項目が６０％以上７０％未満 |  |  | ・・・ | ｂ'
|  |  |  | 該当項目が５０％以上６０％未満 |  |  | ・・・ | c
5

## 護岸・根固・水制工事
別紙 ５-３-③ 土木 |  | （３－Ⅱ．品 質）
工事成績評定の考査項目別運用表
（検 査 員）
考査項目 | 工 種 |  | ａ |  |  | ａ' |  |  |  | ｂ |  |  | ｂ' |  | ｃ |  | ｄ |  |  | ｅ
３．出来形および出来ばえ | 護岸・根固・水制工 | 品質管理が適切である |  |  | 品質管理がｂより適切である |  |  |  | 品質管理がほぼ適切である |  |  | 品質管理がｃより適切である |  | 他の事項に該当しない |  | 品質管理がやや不備である |  |  | 品質管理が不備である
Ⅱ．品質
|  |  | ［評価対象項目］ | [11 empty] | コンクリ－トブロック張等にクラックがある場合，進行性または有害なクラックはなく，発生したクラックに対しては有識者の意見に基づく処置を行っている。 |  | 進行性または有害なクラックがあり，無処理である。 |  |  | 進行性または有害なクラックがあり，無処理である。（影響が特に重大な場合）
施工基面が平滑に仕上げられているいることが確認できる。
裏込材，胴込コンクリートの充てんまたは締固めが充分で，空隙が生じていないことが確認できる。
緑化ブロック，石積（張）法枠，かごマット等で材料のかみ合わせまたは連結が適切で，裏込材の吸出しのおそれが
ないよう行っていることが確認できる。
護岸工の端部や曲線部の処理・強度・水密性が適切であることが確認できる。
|  |  | 遮水シ－トが所定の幅で重ね合わせられ，端部処理が適切であることが確認できる。 | [10 empty] | 上記該当あれば・・・ｃ |  |  | 品質関係の測定方法または測定値が不適切であったため， 監督員が文書で改善指示を行った． |  |  | 高松市工事請負契約約款第３１条第１項，第３２条第２項に基づき破壊検査を行った。
植生工で，植生の種類，品質，配合，施工後の養生が適切であることが確認できる。
根固工，水制工，沈床工，捨石工等で，材料の連結またはかみあわせが適切であることが確認できる。
石積（張）工において，大きさおよび重さが設計図書の仕様を満足していることが確認できる。
|  |  | 指定材料の品質が証明書類で確認できる。 | [12 empty] | １項目でも該当があれば・・・ｄ |  |  | １項目でも該当があれば・・・ｅ
基礎工において，掘り過ぎがなく施工していることが確認できる。
コンクリートブロック等を損傷なく設置していることが確認できる。
|  |  | 施工に当たって，床掘箇所の湧水および滞水等は排除して施工していることが確認できる。 | [13 empty] | ｄ
埋戻し材料について，設計図書の仕様を満足していることが確認できる。
|  |  | 有害なクラックがない。 | [13 empty] | 判断基準の該当項目が５０％未満
その他 （理由： ）
その他 （理由： ）
[10 empty] | ／ | ＝ | #DIV/0! |  |  |  |  | 上記該当あれば・・・ｄ
[判断基準]
|  |  |  | 該当項目が９０％以上 |  |  | ・・・ | ａ | ①当該「評価対象項目」のうち，評価対象外の項目は削除する。
|  |  |  | 該当項目が８０％以上９０％未満 |  |  | ・・・ | ａ' | ②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として，比率（％）
|  |  |  | 該当項目が７０％以上８０％未満 |  |  | ・・・ | ｂ | 計算の値で評価する。
|  |  |  | 該当項目が６０％以上７０％未満 |  |  | ・・・ | ｂ'
|  |  |  | 該当項目が５０％以上６０％未満 |  |  | ・・・ | c
6

## 鋼橋工事
別紙 ５-３-④ 土木 |  | （３－Ⅱ．品 質）
工事成績評定の考査項目別運用表
（検 査 員）
考査項目 | 工 種 |  | ａ |  |  | ａ' |  |  |  | ｂ |  |  | ｂ' |  | ｃ |  | ｄ |  |  | ｅ
３．出来形および出来ばえ | 鋼橋（ＲＣ床版工事はコンクリート構造物に準ずる。） | 品質管理が適切である |  |  | 品質管理がｂより適切である |  |  |  | 品質管理がほぼ適切である |  |  | 品質管理がｃより適切である |  | 他の事項に該当しない |  | 品質管理がやや不備である |  |  | 品質管理が不備である
Ⅱ．品質
|  |  | ［評価対象項目］ | [13 empty] | 品質関係の測定方法または測定値が不適切であったため， 監督員が文書で改善指示を行った． |  |  | 高松市工事請負契約約款第３１条第１項，第３２条第２項に基づき破壊検査を行った。
【工場制作関係】
鋼材の員数照合がミルシート等（現場照合を含む。）で確認していることが確認できる。
溶接作業に当たり，作業員の技量確認を行っていることが確認できる。
|  |  | 塗装する面が乾燥状態であることが確認できる。（重ね塗りの場合も含む。） | [13 empty] | 上記該当あれば・・・ｄ |  | 上記該当があれば・・・ｅ
素地調整の場合，第1種ケレン後4時間以内に金属前処理塗装を実施していることが確認できる。
塗料の空缶管理が，写真等で確実に空であることが確認できる。
溶接施工に係る施工計画書を提出していることが確認できる。
塗装の品質が出荷証明書，塗装成績表により製造年月日，ロット番号，色彩，数量が確認できる。
その他 （理由： ）
その他 （理由： ）
【架設関係】
|  |  | 架設関係 ボルトの締め付け確認が実施され，適切に記録が保管されていることが確認できる。 | [13 empty] | 判断基準の該当項目が５０％未満
架設関係 ボルトの締付機，測定機器のｷｬリブレ－ションを実施していることが確認できる。
支承の据付で，コンクリ－ト面のチッピングおよびモルタル付着が確認でき，仕上げ面に水切り勾配がついていることが確認できる。
|  |  | 架設に用いる仮設備および架設用機材について品質，性能が確保できる規模および強度を有していることが確認できる。 | [13 empty] | 上記該当あれば・・・ｄ
現場塗装において，温度，湿度，風速等の確認を行っていることが確認できる。
現場塗装部のケレンおよび膜厚管理を適切に行っていることが確認できる。
その他 （理由： ）
その他 （理由： ）
[10 empty] | ／ | ＝ | #DIV/0!
[判断基準]
|  |  |  | 該当項目が９０％以上 |  |  | ・・・ | ａ | ①当該「評価対象項目」のうち，評価対象外の項目は削除する。
|  |  |  | 該当項目が８０％以上９０％未満 |  |  | ・・・ | ａ' | ②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として，比率（％）
|  |  |  | 該当項目が７０％以上８０％未満 |  |  | ・・・ | ｂ | 計算の値で評価する。
|  |  |  | 該当項目が６０％以上７０％未満 |  |  | ・・・ | ｂ'
|  |  |  | 該当項目が５０％以上６０％未満 |  |  | ・・・ | c
7

## 砂防構造物・地すべり防止工事
別紙 ５-３-⑤ 土木 |  | （３－Ⅱ．品 質）
工事成績評定の考査項目別運用表
（検 査 員）
考査項目 | 工 種 |  | ａ |  | ａ' |  |  | ｂ |  |  | ｂ' |  | ｃ |  | ｄ |  |  | ｅ
３．出来形および出来ばえ | 砂防構造物工事および地すべり防止工事（抑止杭・集水井戸工事を含む。） | 品質管理が適切である |  | 品質管理がｂより適切である |  |  | 品質管理がほぼ適切である |  |  | 品質管理がｃより適切である |  | 他の事項に該当しない |  | 品質管理がやや不備である |  |  | 品質管理が不備である
Ⅱ．品質
|  |  | ［評価対象項目］ | [9 empty] | クラックがある場合，進行性または有害なクラックはなく，発生したクラックには有識者の意見に基づく処置を行っている。 |  | 進行性または有害なクラックがあり，無処理である。 |  |  | 進行性または有害なクラックがあり，無処理である。（影響が特に重大な場合）
【共通】
設計図書に基づくコンクリ－トの配合試験および試験練りが行われており適切なコンクリ－トの規格（強度・w／C・
最大骨材粒径・塩化物総量等）が確認できる。
コンクリ－ト打設時の必要供試体を採取し，強度・スランプ・空気量等が確認できる。
|  |  | コンクリ－ト供試体が当該現場の供試体であることが確認できる。 | [8 empty] | 上記該当あれば・・・ｃ
施工条件および気象条件に適した運搬時間，打設時の投入高さ，締固め時のﾊﾞｲブレ-タ－の種類，養生方法等を
|  |  | 適切に行っていることが確認できる。（寒中および暑中コンクリ－ト等を含む。） | [11 empty] | 品質関係の測定方法または測定値が不適切であったため， 監督員が文書で改善指示を行った． |  |  | 高松市工事請負契約約款第３１条第１項，第３２条第２項に基づき破壊検査を行った。
型枠、支保工の取り外し時のコンクリート強度を適正に管理されていることが確認できる。
地山との取り合わせが適切に行われていることが確認できる。
鉄筋または鋼材の規格がミルシ一卜で確認できる。
|  |  | その他 （理由： ） | [10 empty] | １項目でも該当があれば・・・ｄ |  |  | １項目でも該当があれば・・・ｅ
その他 （理由： ）
【砂防構造物工事に適用】
|  |  | コンクリート打設までの鉄筋の保管管理が適正であることが確認できる。 | [11 empty] | ｄ
鉄筋の組立・加工が適正であることが確認できる。
|  |  | 施工基面が平滑に仕上げられているｊことが確認できる。 | [11 empty] | 判断基準の該当項目が５０％未満
アンカ－が設計図書どおり施工してあることが確認できる。
ボルトの締付け確認が実施され，適切に記録が保管されていることが確認できる。
|  |  | ボルトの締付け機，測定機器のキャリブレ－ションを実施していることが確認できる。 | [11 empty] | 上記該当あれば・・・ｄ
その他 （理由： ）
その他 （理由： ）
【地すべり防止工事（抑止杭・集水井戸工事を含む。）】
アンカ－が設計図書どおり施工してあることが確認できる。
ライナープレートの組み立てに当たり、偏心と歪みに配慮し施工を行っていることが確認できる。
ライナープレートは地山との隙間が少なくなるように施工を行っていることが確認できる。
集・排水ボーリング工の方向，角度が適正となるよう施工上の配慮がなされていることが確認できる。
その他 （理由： ）
その他 （理由： ）
[8 empty] | ／ | ＝
[判断基準]
|  |  | 該当項目が９０％以上 |  | ・・・ | ａ | ①当該「評価対象項目」のうち，評価対象外の項目は削除する。
|  |  | 該当項目が８０％以上９０％未満 |  | ・・・ | ａ' | ②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として，比率（％）
|  |  | 該当項目が７０％以上８０％未満 |  | ・・・ | ｂ | 計算の値で評価する。
|  |  | 該当項目が６０％以上７０％未満 |  | ・・・ | ｂ'
|  |  | 該当項目が５０％以上６０％未満 |  | ・・・ | ｃ
8

## 舗装工事
別紙 ５-３-⑥ 土木 |  | （３－Ⅱ．品 質）
工事成績評定の考査項目別運用表
（検 査 員）
考査項目 | 工 種 |  | ａ |  | ａ' |  |  | ｂ |  |  | ｂ' |  | ｃ |  | ｄ |  |  | ｅ
３．出来形および出来ばえ | 舗装工事 | 品質管理が適切である |  | 品質管理がｂより適切である |  |  | 品質管理がほぼ適切である |  |  | 品質管理がｃより適切である |  | 他の事項に該当しない |  | 品質管理がやや不備である |  |  | 品質管理が不備である
Ⅱ．品質
|  |  | ［評価対象項目］ | [11 empty] | 品質関係の測定方法または測定値が不適切であったため， 監督員が文書で改善指示を行った． |  |  | 高松市工事請負契約約款第３１条第１項，第３２条第２項に基づき破壊検査を行った。
【路床・路盤工関係】
路床・路盤施工に先立ち，CBＲ値を測定し，適正な舗装設計の基礎資料の収集を行っていることが確認できる。
路床・路盤工のプルフローリングを行っていることが確認できる。
路盤の施工に先立って，路床・下層路盤面の浮き石および有害物を除去してから施工していることが確認できる。
|  |  | 路床および路盤工の密度管理において，設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 | [11 empty] | 上記該当あれば・・・ｄ |  | 上記該当があれば・・・ｅ
その他 （理由： ）
その他 （理由： ）
【アスファルト舗装工関係】
設計図書に基づく混合物の配合設計および試験練りが行われており，適切な混合物の規格が確認できる。
混合物の温度管理がプラント出荷時・現場到着時･舗装時等で整理・記録がされていることが確認できる。
|  |  | 舗装後の交通開放が，定められた条件を満足していることが確認できる。 | [11 empty] | ｄ
２層以上の舗装構成の場合，舗装の各層の継ぎ目が，設計図書に定められた数値（縦継目１５ｃｍ，横継目１ｍ）以上ずらして施工されている
|  |  | ことが確認できる。 | [11 empty] | 判断基準の該当項目が５０％未満
工事着手前に縦横断測量が行われ，その測量結果により作成された計画図面で施工が行われていることが確認できる。
気象条件に適した混合物の運搬方法，舗設作業（締め固め等）の配慮が行われていることが確認できる。
|  |  | 舗装前のアスファルト乳剤が，設計図書の規程どおり適正に散布されていることが確認できる。 | [11 empty] | 上記該当あれば・・・ｄ
プライムコート・タックコートについては，品質証明書が施工前に提出され，また製造後６０日を経過した材料を使用していないことが確認できる。
舗装工の施工に当たって，上層路盤面の浮き石などの有害物を除去していることが確認できる。
密度管理が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。
その他 （理由： ）
その他 （理由： ）
【コンクリート舗装工関係】
設計図書に基づくコンクリ－トの配合試験および試験練りが行われており適切なコンクリ－トの規格（強度・Ｗ／Ｃ・最大骨材粒径・塩化物総量等）
が確認できる。
コンクリ－ト打設時の必要な供試体を採取し，強度・スランプ・空気量等が確認できる。
コンクリ－ト供試体が当該現場の供試体であることが確認できる。
施工条件および気象条件に適した運搬時間，打設方法，養生方法等を適切に行っていることが確認できる。
チェア－，ダイバ－等の保守管理が適切であることが確認できる。
その他 （理由： ）
その他 （理由： ）
[8 empty] | ／ | ＝
[判断基準]
|  |  | 該当項目が９０％以上 |  | ・・・ | ａ | ①当該「評価対象項目」のうち，評価対象外の項目は削除する。
|  |  | 該当項目が８０％以上９０％未満 |  | ・・・ | ａ' | ②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として，比率（％）
|  |  | 該当項目が７０％以上８０％未満 |  | ・・・ | ｂ | 計算の値で評価する。
|  |  | 該当項目が６０％以上７０％未満 |  | ・・・ | ｂ'
|  |  | 該当項目が５０％以上６０％未満 |  | ・・・ | ｃ
9

## 法面工事
別紙 ５-３-⑦ 土木 |  | （３－Ⅱ．品 質）
工事成績評定の考査項目別運用表
（検 査 員）
考査項目 | 工 種 |  | ａ |  | ａ' |  |  | ｂ |  |  | ｂ' |  | ｃ |  | ｄ |  |  | ｅ
３．出来形および出来ばえ | 法面工事 | 品質管理が適切である |  | 品質管理がｂより適切である |  |  | 品質管理がほぼ適切である |  |  | 品質管理がｃより適切である |  | 他の事項に該当しない |  | 品質管理がやや不備である |  |  | 品質管理が不備である
Ⅱ．品質
［評価対象項目］
|  | 【共 通】 | [12 empty] | 品質関係の測定方法または測定値が不適切であったため， 監督員が文書で改善指示を行った． |  |  | 高松市工事請負契約約款第３１条第１項，第３２条第２項に基づき破壊検査を行った。
施工基面が平滑に仕上げられていることが確認できる。
施工に際して，品質に害となる施工面の浮き石やゴミ等を除去してから施工していることが確認できる。
盛土の施工に当たり，法面の崩壊が起こらないよう締固めを十分行っていることが確認できる。
雨水による崩壊が起こらないように，排水対策を実施していることが確認できる。
|  |  | その他 （理由： ） | [11 empty] | 上記該当あれば・・・ｄ |  | 上記該当があれば・・・ｅ
その他 （理由： ）
【種子吹付工・客土吹付工・厚層基材吹付工関係】
土壌試験を実施し，施工に反映していることが確認できる。
ネット等の重ね幅が１０㎝以上確保されていることが確認できる。
吹付厚さが均等であることが確認できる。
|  |  | 吹付厚さによって，必要な場合２層以上に分けて行っているのが確認できる。 | [11 empty] | ｄ
ネットなどが破損を生じていないことが確認できる。
|  |  | 使用する材料の種類，品質，配合が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 | [11 empty] | 判断基準の該当項目が５０％未満
その他 (理由： ）
その他 (理由： ）
|  | 【コンクリートまたはモルタル吹付工関係】 | [12 empty] | 上記該当あれば・・・ｄ
金網等の重ね幅が10ｃｍ以上確保されていることが確認できる。
吹付厚さが均等であることが確認できる。
供試体が当該現場の供試体であることが確認できる。
跳ね返り材料が適切に処理されていることが確認できる。
使用する材料の種類，品質，配合が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。
金網が破損を生じていないことが確認できる。
その他 （理由： ）
その他 （理由： ）
【現場打法枠工関係】
アンカ－を設計図書どおりの長さで施工していることが確認できる。
現場養生が適切に行われていることが確認できる。
供試体が当該現場の供試体であることが確認できる。
枠内に空隙がないことが確認できる。
層間にはく離がないことが確認できる。
跳ね返り材料が適切に処理されていることが確認できる。
使用する材料の種類，品質，配合が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。
その他 （理由： ）
|  |  | その他 （理由： ） |  |  |  |  | ／ | ＝
[判断基準]
|  |  | 該当項目が９０％以上 |  | ・・・ | ａ | ①当該「評価対象項目」のうち，評価対象外の項目は削除する。
|  |  | 該当項目が８０％以上９０％未満 |  | ・・・ | ａ' | ②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として，比率（％）
|  |  | 該当項目が７０％以上８０％未満 |  | ・・・ | ｂ | 計算の値で評価する。
|  |  | 該当項目が６０％以上７０％未満 |  | ・・・ | ｂ'
|  |  | 該当項目が５０％以上６０％未満 |  | ・・・ | ｃ
10

## 基礎工工事
別紙 ５-３-⑧ 土木 |  | （３－Ⅱ．品 質）
工事成績評定の考査項目別運用表
（検 査 員）
考査項目 | 工 種 |  | ａ |  | ａ' |  |  | ｂ |  |  | ｂ' |  | ｃ |  | ｄ |  |  | ｅ
３．出来形および出来ばえ | 基礎工工事 （地盤改良等を含む。） | 品質管理が適切である |  | 品質管理がｂより適切である |  |  | 品質管理がほぼ適切である |  |  | 品質管理がｃより適切である |  | 他の事項に該当しない |  | 品質管理がやや不備である |  |  | 品質管理が不備である
Ⅱ．品質
［評価対象項目］
|  | 【杭関係（コンクリート・鋼管・鋼管井筒等）】 | [12 empty] | 品質関係の測定方法または測定値が不適切であったため， 監督員が文書で改善指示を行った． |  |  | 高松市工事請負契約約款第３１条第１項，第３２条第２項に基づき破壊検査を行った。
杭に損傷および補修痕がないことが確認できる。
杭の打止め管理方法または場所打ち杭の施工管理方法等が整備され，かつ，記録が確認できる。
水平度，安全度，鉛直度等が確認できる。
溶接の品質管理に関して仕様書に定められた事項が確認できる。
|  |  | 場所打杭について，トレミ－管をコンクリ－ト内に２m以上入れて施工していることが確認できる。 | [11 empty] | 上記該当あれば・・・ｄ |  | 上記該当があれば・・・ｅ
掘削深度，排出土砂，孔内水位の変動および安定液を用いる場合の孔内の安定液濃度，比重等が適切に管理されていることが確認できる。
ライナ－プレ－トの組立に当たって，偏心と歪が少なくなるよう配慮されていることが確認できる。
裏込材注入の圧力等が施工記録により確認できる。
その他 (理由： ）
その他 (理由： ）
ｄ
[8 empty] | ／ | ＝
判断基準の該当項目が５０％未満
[判断基準]
|  |  | 該当項目が９０％以上 |  | ・・・ | ａ | ①当該「評価対象項目」のうち，評価対象外の項目は削除する。 | [7 empty] | 上記該当あれば・・・ｄ
|  |  | 該当項目が８０％以上９０％未満 |  | ・・・ | ａ' | ②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として，比率（％）
|  |  | 該当項目が７０％以上８０％未満 |  | ・・・ | ｂ | 計算の値で評価する。
|  |  | 該当項目が６０％以上７０％未満 |  | ・・・ | ｂ'
|  |  | 該当項目が５０％以上６０％未満 |  | ・・・ | ｃ
11

## コンクリート橋工事
別紙 ５-３-⑨ 土木 |  | （３－Ⅱ．品 質）
工事成績評定の考査項目別運用表
（検 査 員）
考査項目 | 工 種 |  | ａ |  | ａ' |  |  | ｂ |  |  | ｂ' |  | ｃ |  | ｄ |  |  | ｅ
３．出来形および出来ばえ | コンクリート橋工事（ＰＣおよびＲＣを対象） | 品質管理が適切である |  | 品質管理がｂより適切である |  |  | 品質管理がほぼ適切である |  |  | 品質管理がｃより適切である |  | 他の事項に該当しない |  | 品質管理がやや不備である |  |  | 品質管理が不備である
Ⅱ．品質
［評価対象項目］
|  |  | 設計書に基づくコンクリ－トの配合試験および試験練りが行われており、適切なコンクリ－トの規格（強度・W／C・ | [9 empty] | クラックがある場合，進行性または有害なクラックはなく，発生したクラックには有識者の意見に基づく処置を行っている。 |  | 進行性または有害なクラックがあり，無処理である。 |  |  | 進行性または有害なクラックがあり，無処理である。（影響が特に重大な場合）
最大骨材粒径・塩化物総量・単位水量・アルカリ骨材反応抑制等）が確認できる。
コンクリ－ト打設時の必要な供試体を採取し，強度・スランプ・空気量等が確認できる。
コンクリ－ト供試体が当該現場の供試体であることが確認できる。
|  |  | 施工条件および気象条件に適した運搬時間，打設時の投入高さ，締固め時のﾊﾞｲブレ－タの機種，養生方法等， | [11 empty] | 品質関係の測定方法または測定値が不適切であったため， 監督員が文書で改善指示を行った． |  |  | 高松市工事請負契約約款第３１条第１項，第３２条第２項に基づき破壊検査を行った。
|  |  | 適切に行っていることが確認できる。(寒中および暑中ｺﾝｸﾘｰﾄ等を含む。） | [8 empty] | 上記該当あれば・・・ｃ
型枠，支保工の取り外し時のコンクリ－ト強度を適正に管理されていることが確認できる。
鉄筋の規格がミルシ－トで確認できる。
コンクリ－ト打設までの鉄筋の保管管理が適正であることが確認できる。
鉄筋の組立・加工が適正であることが確認できる。
|  |  | 圧接作業に当たり，作業員の技量確認を行っていることが確認できる。 | [10 empty] | １項目でも該当があれば・・・ｄ |  |  | １項目でも該当があれば・・・e
スペ－サーの材質が適正で，品質が確認できる。
スぺーサーを適切に配置し，鉄筋のかぶりを確保していることが確認できる。
|  |  | プレビーム桁のﾌﾟﾚフレクション管理が適切に行われていることが確認できる。 | [11 empty] | ｄ
装置（機器）のキャリブレーションが実施されていることが確認できる。
|  |  | 緊張およびグラウト管理が適切に行われていることが確認できる。 | [11 empty] | 判断基準の該当項目が５０％未満
プレストレッシング時のコンクリート圧縮強度が，設計図書の仕様を満足していることが確認できる。
コンクリート圧縮強度は，構造物と同様な養生条件におかれた供試体を用いていることが確認できる。
|  |  | その他 （理由： ） | [11 empty] | 上記該当あれば・・・ｄ
その他 （理由： ）
[8 empty] | ／ | ＝
[判断基準]
|  |  | 該当項目が９０％以上 |  | ・・・ | ａ | ①当該「評価対象項目」のうち，評価対象外の項目は削除する。
|  |  | 該当項目が８０％以上９０％未満 |  | ・・・ | ａ' | ②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として，比率（％）
|  |  | 該当項目が７０％以上８０％未満 |  | ・・・ | ｂ | 計算の値で評価する。
|  |  | 該当項目が６０％以上７０％未満 |  | ・・・ | ｂ'
|  |  | 該当項目が５０％以上６０％未満 |  | ・・・ | ｃ
12

## 塗装工事
別紙 ５-３-⑩ 土木 |  | （３－Ⅱ．品 質）
工事成績評定の考査項目別運用表
（検 査 員）
考査項目 | 工 種 |  | ａ |  | ａ' |  |  | ｂ |  |  | ｂ' |  | ｃ |  | ｄ |  |  | ｅ
３．出来形および出来ばえ | 塗装工事 | 品質管理が適切である |  | 品質管理がｂより適切である |  |  | 品質管理がほぼ適切である |  |  | 品質管理がｃより適切である |  | 他の事項に該当しない |  | 品質管理がやや不備である |  |  | 品質管理が不備である
Ⅱ．品質
［評価対象項目］
|  |  | 塗装する面が乾燥状態であることが確認できる。（重ね塗りの場合も含む。） | [11 empty] | 品質関係の測定方法または測定値が不適切であったため， 監督員が文書で改善指示を行った． |  |  | 高松市工事請負契約約款第３１条第１項，第３２条第２項に基づき破壊検査を行った。
ケレンが入念に実施されていることが確認できる。
施工時の天侯，気温および湿度等の条件が整理・記録されていることが確認できる。
塗料を使用前に攪拌し，容器底部に顔料沈殿がしていないことが確認できる。
塗膜に有害な付着物がないことが確認できる。
|  |  | 塗料の空缶管理が，写真等で確実に空であることが確認できる。 | [11 empty] | 上記該当あれば・・・ｄ |  | 上記該当があれば・・・ｅ
塗り残し，ながれ，しわ等がなく塗装されていることが確認できる。
溶接部，ボルトの接合部分，構造の複雑な部分について，必要な塗膜厚を確保していることが確認できる。
塗料の品質が出荷証明書，塗料成績表により，製造年月日，ロット番号，色彩，数量が確認できる。
その他 （理由： ）
その他 （理由： ）
ｄ
[8 empty] | ／ | ＝ | [5 empty] | 判断基準の該当項目が５０％未満
|  | [判断基準] | [12 empty] | 上記該当あれば・・・ｄ
|  |  | 該当項目が９０％以上 |  | ・・・ | ａ | ①当該「評価対象項目」のうち，評価対象外の項目は削除する。
|  |  | 該当項目が８０％以上９０％未満 |  | ・・・ | ａ' | ②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として，比率（％）
|  |  | 該当項目が７０％以上８０％未満 |  | ・・・ | ｂ | 計算の値で評価する。
|  |  | 該当項目が６０％以上７０％未満 |  | ・・・ | ｂ'
|  |  | 該当項目が５０％以上６０％未満 |  | ・・・ | ｃ
13

## トンネル工事
別紙 ５-３-⑪ 土木 |  | （３－Ⅱ．品 質）
工事成績評定の考査項目別運用表
（検 査 員）
考査項目 | 工 種 |  | ａ |  | ａ' |  |  | ｂ |  |  | ｂ' |  | ｃ |  | ｄ |  |  | ｅ
３．出来形および出来ばえ | トンネル工事 | 品質管理が適切である |  | 品質管理がｂより適切である |  |  | 品質管理がほぼ適切である |  |  | 品質管理がｃより適切である |  | 他の事項に該当しない |  | 品質管理がやや不備である |  |  | 品質管理が不備である
Ⅱ．品質
［評価対象項目］
|  |  | 設計図書に基づくコンクリ－トの配合試験および試験練りが行われており，適切なコンクリ－トの規格（強度・w／C・ | [11 empty] | 品質関係の測定方法または測定値が不適切であったため， 監督員が文書で改善指示を行った． |  |  | 高松市工事請負契約約款第３１条第１項，第３２条第２項に基づき破壊検査を行った。
最大骨材粒径・塩化物総量・単位数量・アルカリ骨材反応抑制等）が確認できる。
コンクリ－ト打設時の必要な供試体を採取し，強度・スランプ・空気量等が確認できる。
コンクリ－ト供試体が当該現場の供試体であることが確認できる。
施工条件および気象条件に適した運搬時間，打設時の投入高さ等を行っていることが確認できる。
|  |  | 鉄筋の規格がミルシ一卜で確認できる。 | [11 empty] | 上記該当あれば・・・ｄ |  | 上記該当があれば・・・ｅ
鉄網の保管管理が適正であることが確認できる。
コンクリート打設までの鉄筋等の保管管理が適正であることが確認できる。
日々計測管理を行っており，それに基づいた施工が行われていることが確認できる。
金網の継ぎ目を15㎝（－目）以上重ね合わせていることが確認できる。
吹付コンクリートは浮石等を除いた後に，15cm以下の厚さで地山と密着するよう施工していることが確認できる。
|  |  | 吹付コンクリートの打継ぎ部の施工で清掃および湿潤状態が確認できる。 | [11 empty] | ｄ
ロックボルト挿入前に，くり粉除去の清掃が行われていることが確認できる。
|  |  | 逆巻の場合、側壁コンクリートとア－チコンクリートの打継目が同一線上にないことが確認できる。 | [11 empty] | 判断基準の該当項目が５０％未満
その他 （理由： ）
その他 （理由： ）
上記該当あれば・・・ｄ
[8 empty] | ／ | ＝
[判断基準]
|  |  | 該当項目が９０％以上 |  | ・・・ | ａ | ①当該「評価対象項目」のうち，評価対象外の項目は削除する。
|  |  | 該当項目が８０％以上９０％未満 |  | ・・・ | ａ' | ②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として，比率（％）
|  |  | 該当項目が７０％以上８０％未満 |  | ・・・ | ｂ | 計算の値で評価する。
|  |  | 該当項目が６０％以上７０％未満 |  | ・・・ | ｂ'
|  |  | 該当項目が５０％以上６０％未満 |  | ・・・ | ｃ
14

## 植栽工事
別紙 ５-３-⑫ 土木 |  | （３－Ⅱ．品 質）
工事成績評定の考査項目別運用表
（検 査 員）
考査項目 | 工 種 |  | ａ |  | ａ' |  |  | ｂ |  |  | ｂ' |  | ｃ |  | ｄ |  |  | ｅ
３．出来形および出来ばえ | 植栽工事 | 品質管理が適切である |  | 品質管理がｂより適切である |  |  | 品質管理がほぼ適切である |  |  | 品質管理がｃより適切である |  | 他の事項に該当しない |  | 品質管理がやや不備である |  |  | 品質管理が不備である
Ⅱ．品質
［評価対象項目］
|  |  | 土壌硬度試験および土壌試験（PH）を実施し施工に反映していることが確認できる。 | [11 empty] | 品質関係の測定方法または測定値が不適切であったため， 監督員が文書で改善指示を行った． |  |  | 高松市工事請負契約約款第３１条第１項，第３２条第２項に基づき破壊検査を行った。
活着管理が適切に行われていることが確認できる。
樹木等に損傷，はちくずれ等がなく保護養生が適切に行われていることが確認できる。
樹木等の生育に害のあるものは除去されていることが確認できる。
余剰枝の剪定，整形その他必要な手入れが行われていることが確認できる。
|  |  | 肥料が直接樹木の根に触れないように，また均－に施肥されていることが確認できる。 | [11 empty] | 上記該当あれば・・・ｄ |  | 上記該当があれば・・・ｅ
植生する樹木に応じて，余裕のある植穴を掘り，植穴底部を耕していることが確認できる。
添木をぐらつきがないよう設置していることが確認できる。
その他 (理由： ）
その他 (理由： ）
[8 empty] | ／ | ＝
ｄ
|  | ［判断基準］ | [12 empty] | 判断基準の該当項目が５０％未満
|  |  | 該当項目が９０％以上 |  | ・・・ | ａ | ①当該「評価対象項目」のうち，評価対象外の項目は削除する。
|  |  | 該当項目が８０％以上９０％未満 |  | ・・・ | ａ' | ②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として，比率（％）
|  |  | 該当項目が７０％以上８０％未満 |  | ・・・ | ｂ | 計算の値で評価する。 | [7 empty] | 上記該当あれば・・・ｄ
|  |  | 該当項目が６０％以上７０％未満 |  | ・・・ | ｂ'
|  |  | 該当項目が５０％以上６０％未満 |  | ・・・ | ｃ
15

## 防護柵・標識・区画線等
別紙 ５-３-⑬ 土木 |  | （３－Ⅱ．品 質）
工事成績評定の考査項目別運用表
（検 査 員）
考査項目 | 工 種 |  | ａ |  | ａ' |  |  | ｂ |  |  | ｂ' |  | ｃ |  | ｄ |  |  | ｅ
３．出来形および出来ばえ | 防護柵（網）・標識・区画線等設置工事 | 品質管理が適切である |  | 品質管理がｂより適切である |  |  | 品質管理がほぼ適切である |  |  | 品質管理がｃより適切である |  | 他の事項に該当しない |  | 品質管理がやや不備である |  |  | 品質管理が不備である
Ⅱ．品質
[評価対象項目]
|  |  | 防護柵設置要綱，視線誘導標設置基準，道路標識ハンドブック等の規定に従い適切に施工し，規格値を満足していることが確認できる。 | [11 empty] | 品質関係の測定方法または測定値が不適切であったため， 監督員が文書で改善指示を行った． |  |  | 高松市工事請負契約約款第３１条第１項，第３２条第２項に基づき破壊検査を行った。
防護柵等の床掘りの仕上がり面において，地山の乱れや不陸が生じないように施工していることが確認できる。
防護柵等の基礎工の施工に当たって，無筋および鉄筋コンクリートの規程を満足していることが確認できる。
防護柵等の支柱の施工に当たって，既設舗装面へ影響がないよう施工していることが確認できる。
基礎設置箇所について地盤の地耐力を把握して，施工していることが確認できる。
|  |  | 防護柵の支柱の根入長が，設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 | [11 empty] | 上記該当あれば・・・ｄ |  | 上記該当があれば・・・ｅ
ガードケーブルを支柱に取り付ける場合，設計図書に定められた所定の張力を与えているのが確認できる。
ガードケーブルの端末支柱を土中に設置する場合，打設したコンクリートが設計図書に定められた強度以上であることが確認できる。
ぺイント式（常温式）区画線に使用するシンﾅーの使用量が10%程度以下であることが確認できる。
塗料の空缶管理について写真等で確実に空であることが確認できる。
区画線の厚さが見本等で設計図書の仕様を満足していることが確認できる。
|  |  | 区画線施工後の昼間および夜間の視認性が，設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 | [11 empty] | ｄ
区画線の施工に当たって，設置路面の水分，泥，砂じんおよびほこりを取り除いて行っていることが確認できる。
|  |  | 区画線を消去の場合，表示材（塗料）のみの除去となっており，路面への影響が最小限となっていることが確認できる。 | [11 empty] | 判断基準の該当項目が５０％未満
プライマーの施工に当たって，路面に均等に散布していることが確認できる。
区画線の材料が，設計図書の仕様を満足していることが確認できる。
|  |  | その他 （理由： ） | [11 empty] | 上記該当あれば・・・ｄ
その他 （理由： ）
[8 empty] | ／ | ＝
[判断基準]
|  |  | 該当項目が９０％以上 |  | ・・・ | ａ | ①当該「評価対象項目」のうち，評価対象外の項目は削除する。
|  |  | 該当項目が８０％以上９０％未満 |  | ・・・ | ａ' | ②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として，比率（％）
|  |  | 該当項目が７０％以上８０％未満 |  | ・・・ | ｂ | 計算の値で評価する。
|  |  | 該当項目が６０％以上７０％未満 |  | ・・・ | ｂ'
|  |  | 該当項目が５０％以上６０％未満 |  | ・・・ | ｃ
16

## 機械設備工事
別紙 ５-３-⑭ 土木 |  | （３－Ⅱ．品 質）
工事成績評定の考査項目別運用表
（検 査 員）
考査項目 | 工 種 |  | ａ |  | ａ' |  |  | ｂ |  |  | ｂ' |  | ｃ |  | ｄ |  |  | ｅ
３．出来形および出来ばえ | 機械設備工事 | 品質管理が適切である |  | 品質管理がｂより適切である |  |  | 品質管理がほぼ適切である |  |  | 品質管理がｃより適切である |  | 他の事項に該当しない |  | 品質管理がやや不備である |  |  | 品質管理が不備である
Ⅱ．品質
［評価対象項目］
|  |  | 材料，部品の品質照合の書類（現物照合）を整理し品質の確認ができる。 | [11 empty] | 品質関係の測定方法または測定値が不適切であったため， 監督員が文書で改善指示を行った． |  |  | 高松市工事請負契約約款第３１条第１項，第３２条第２項に基づき破壊検査を行った。
設備の機能および性能が，承諾図書のとおり確保され，品質の確認ができる。
設計図書の仕様を踏まえた詳細設計を行い，承諾図書として提出していることが確認できる。
機器の性能および性能に係わる成績書が整理され，品質の確認ができる。
塗装管理基準の品質管理項目について，品質管理書類を整理し品質の確認ができる。
|  |  | 操作制御設備について，操作スイッチや表示灯が承諾図書のとおり配置され，操作性に優れていることが確認できる。 | [11 empty] | 上記該当あれば・・・ｄ |  | 上記該当があれば・・・ｅ
操作制御設備の安全装置および保護装置の機能・性能確認試験について，試験書類を整理し品質の確認ができる。
小配管，電気配線，配管が承諾図書のとおり敷設していることが確認できる。
設備の取扱説明書を工夫していることが確認できる。
完成図書（取扱説明書）に部品等の点検および交換方法について，まとめていることが確認できる。
機器の配置が点検しやすいよう工夫していることが確認できる。
|  |  | 設備の構造や機器の配置が，交換頻度の高い部品等の交換作業を容易にできるよう工夫していることが確認できる。 | [11 empty] | ｄ
二次コンクリートの配合試験および試験練りを実施し，試験成績表にまとめていることが確認できる。
|  |  | バルブ類の平時の状態を示すラベルなどが見やすい状態で表示していることが確認できる。 | [11 empty] | 判断基準の該当項目が５０％未満
計器類に運転時の適用範囲を見やすく表示していることが確認できる。
回転部や高温部等の危険箇所に表示または防護をしていることが確認できる。
|  |  | 構造物の劣化状況をよく把握して，適切な対策を施していることが確認できる。 | [11 empty] | 上記該当あれば・・・ｄ
現地状況を勘案し，施工方法等についての提案を行うなど積極的に取り組んでいることが確認できる。
その他 (理由： ）
その他 (理由： ）
[8 empty] | ／ | ＝
[判断基準]
|  |  | 該当項目が９０％以上 |  | ・・・ | ａ | ①当該「評価対象項目」のうち，評価対象外の項目は削除する。
|  |  | 該当項目が８０％以上９０％未満 |  | ・・・ | ａ' | ②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として，比率（％）
|  |  | 該当項目が７０％以上８０％未満 |  | ・・・ | ｂ | 計算の値で評価する。
|  |  | 該当項目が６０％以上７０％未満 |  | ・・・ | ｂ'
|  |  | 該当項目が５０％以上６０％未満 |  | ・・・ | ｃ
17

## 電気設備工事
別紙 ５-３-⑮ 土木 |  | （３－Ⅱ．品 質）
工事成績評定の考査項目別運用表
（検 査 員）
考査項目 | 工 種 |  | ａ |  | ａ' |  |  | ｂ |  |  | ｂ' |  | ｃ |  | ｄ |  |  | ｅ
３．出来形および出来ばえ | 電気設備工事 | 品質管理が適切である |  | 品質管理がｂより適切である |  |  | 品質管理がほぼ適切である |  |  | 品質管理がｃより適切である |  | 他の事項に該当しない |  | 品質管理がやや不備である |  |  | 品質管理が不備である
Ⅱ．品質
［評価対象項目］
|  |  | 製作着手前に，品質や性能の確保に係る技術検討が実施していることが確認できる。 | [11 empty] | 品質関係の測定方法または測定値が不適切であったため， 監督員が文書で改善指示を行った． |  |  | 高松市工事請負契約約款第３１条第１項，第３２条第２項に基づき破壊検査を行った。
材料・部品の品質照合の結果が品質保証書等（現物照合を含む。）で確認でき，設計図書の仕様を満足していることが確認できる。
機器の品質，機能および性能が設計図書を満足して成績書にまとめられていることが確認できる。
操作スイッチや表示灯が承諾図書のとおり配置され，操作性に優れていることが確認できる。
ケーブルおよび配管の接続などの作業が，施工計画書に記載された手順に沿って行われ，不具合が無いことが確認できる。
|  |  | 設備の機能および性能が，設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 | [11 empty] | 上記該当あれば・・・ｄ |  | 上記該当があれば・・・ｅ
操作制御関係の機能および性能が，設計図書の仕様を満足しているとともに，必要な安全装置および保護装置の作動が確認できる。
設備の総合性能が，設計図書の仕様を満足していることが確認できる。
完成図書で定期的な点検や交換を要する部品および箇所を明示していることが確認できる。
設備全体について取扱説明書を工夫し作成［修繕（改造・更新を含む。）の場合は，修正または更新］していることが確認できる。
現場条件によって機器（製品）の機能および性能が確認できない場合において，工場試験などで確認していることが確認できる。
|  |  | 設備の構造において，点検や消耗品の取替え作業が容易にできるよう工夫していることが確認できる。 | [11 empty] | ｄ
その他 （理由： ）
|  |  | その他 （理由： ） | [11 empty] | 判断基準の該当項目が５０％未満
上記該当あれば・・・ｄ
[8 empty] | ／ | ＝
[判断基準]
|  |  | 該当項目が９０％以上 |  | ・・・ | ａ | ①当該「評価対象項目」のうち，評価対象外の項目は削除する。
|  |  | 該当項目が８０％以上９０％未満 |  | ・・・ | ａ' | ②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として，比率（％）
|  |  | 該当項目が７０％以上８０％未満 |  | ・・・ | ｂ | 計算の値で評価する。
|  |  | 該当項目が６０％以上７０％未満 |  | ・・・ | ｂ'
|  |  | 該当項目が５０％以上６０％未満 |  | ・・・ | ｃ
18

## プレキャスト製品工事
別紙 ５-３-⑯ 土木 |  | （３－Ⅱ．品 質）
工事成績評定の考査項目別運用表
（検 査 員）
考査項目 | 工 種 |  | ａ |  | ａ' |  |  | ｂ |  |  | ｂ' |  | ｃ |  | ｄ |  |  | ｅ
３．出来形および出来ばえ | プレキャスト製品工事 | 品質管理が適切である |  | 品質管理がｂより適切である |  |  | 品質管理がほぼ適切である |  |  | 品質管理がｃより適切である |  | 他の事項に該当しない |  | 品質管理がやや不備である |  |  | 品質管理が不備である
Ⅱ．品質
［評価対象項目］
|  |  | 工事着手前に使用材料の品質証明書・試験成績表を提出し，材料確認を受けてから施工していることが確認できる。 | [11 empty] | 品質関係の測定方法または測定値が不適切であったため， 監督員が文書で改善指示を行った． |  |  | 高松市工事請負契約約款第３１条第１項，第３２条第２項に基づき破壊検査を行った。
基礎基面が平滑に仕上られていることが確認できる。
基礎工が設計書のとおり施工されているとともに本体との密着が確認できる。
目地処理が付着，水密性を保つように施工されていることが確認できる。
製品に有害なひび割れ等の損傷や補修痕がないことが確認できる。
|  |  | 中心線の通りが良いことが確認できる。 | [11 empty] | 上記該当あれば・・・ｄ |  | 上記該当があれば・・・ｅ
製品のかみ合わせ，または連結等が適切に施工されていることが確認できる。
目地間隔が大きく開く場合は補強していることが確認できる。
二次製品の保管，吊り込み，据付け等に十分注意を払っていることが確認できる。
その他 （理由： ）
その他 （理由： ）
ｄ
[8 empty] | ／ | ＝
判断基準の該当項目が５０％未満
|  | [判断基準] | [12 empty] | 上記該当あれば・・・ｄ
|  |  | 該当項目が９０％以上 |  | ・・・ | ａ | ①当該「評価対象項目」のうち，評価対象外の項目は削除する。
|  |  | 該当項目が８０％以上９０％未満 |  | ・・・ | ａ' | ②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として，比率（％）
|  |  | 該当項目が７０％以上８０％未満 |  | ・・・ | ｂ | 計算の値で評価する。
|  |  | 該当項目が６０％以上７０％未満 |  | ・・・ | ｂ'
|  |  | 該当項目が５０％以上６０％未満 |  | ・・・ | ｃ
19

## 浚渫工事
別紙 ５-３-⑰ 土木 |  | （３－Ⅱ．品 質）
工事成績評定の考査項目別運用表
（検 査 員）
考査項目 | 工 種 |  | ａ |  | ａ' |  |  | ｂ |  |  | ｂ' |  | ｃ |  | ｄ |  |  | ｅ
３．出来形および出来ばえ | 浚渫工事 | 品質管理が適切である |  | 品質管理がｂより適切である |  |  | 品質管理がほぼ適切である |  |  | 品質管理がｃより適切である |  | 他の事項に該当しない |  | 品質管理がやや不備である |  |  | 品質管理が不備である
Ⅱ．品質
［評価対象項目］
|  |  | 設計断面までの浚渫状況が確認できる。 | [11 empty] | 品質関係の測定方法または測定値が不適切であったため， 監督員が文書で改善指示を行った． |  |  | 高松市工事請負契約約款第３１条第１項，第３２条第２項に基づき破壊検査を行った。
作業時に既設構造物に影響を与えていないことが確認できる。
浚渫土砂受入れ地に搬出する際，漏出等していないことが確認できる。
仮置場は，土砂が流出しない構造となっていることが確認できる。
水切り，山土との混合は適切に行われていることが確認できる。
|  |  | その他 （理由： ） | [11 empty] | 上記該当あれば・・・ｄ |  | 上記該当があれば・・・ｅ
その他 （理由： ）
その他 （理由： ）
[8 empty] | ／ | ＝ |  |  |  |  | １項目でも該当があれば・・・ｄ
ｄ
|  | [判断基準] | [12 empty] | 判断基準の該当項目が５０％未満
|  |  | 該当項目が９０％以上 |  | ・・・ | ａ | ①当該「評価対象項目」のうち，評価対象外の項目は削除する。
|  |  | 該当項目が８０％以上９０％未満 |  | ・・・ | ａ' | ②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として，比率（％）
|  |  | 該当項目が７０％以上８０％未満 |  | ・・・ | ｂ | 計算の値で評価する。 | [7 empty] | 上記該当あれば・・・ｄ
|  |  | 該当項目が６０％以上７０％未満 |  | ・・・ | ｂ'
|  |  | 該当項目が５０％以上６０％未満 |  | ・・・ | ｃ
20

## 公園工事
別紙 ５-３-⑱ 土木 |  | （３－Ⅱ．品 質）
工事成績評定の考査項目別運用表
（検 査 員）
考査項目 | 工 種 |  | ａ |  | ａ' |  |  | ｂ |  |  | ｂ' |  | ｃ |  | ｄ |  |  | ｅ
３．出来形および出来ばえ | 公園工事 | 品質管理が適切である |  | 品質管理がｂより適切である |  |  | 品質管理がほぼ適切である |  |  | 品質管理がｃより適切である |  | 他の事項に該当しない |  | 品質管理がやや不備である |  |  | 品質管理が不備である
（敷地造成・植栽・修景施設・遊具等）
Ⅱ．品質
［評価対象項目］
|  | 【敷地造成】 | [12 empty] | 品質関係の測定方法または測定値が不適切であったため， 監督員が文書で改善指示を行った． |  |  | 高松市工事請負契約約款第３１条第１項，第３２条第２項に基づき破壊検査を行った。
伐開，撤去等が適切に行われていることが確認できる。
雨水による流出，崩壊が起こらないように排水対策を実施していることが確認できる。
残材，転石を除去し，不陸のない仕上がりになっていることが確認できる。
【植栽（芝付けを含む。）】
|  |  | 土壌硬度試験および土壌試験（ＰＨ）を実施し，施工に反映していることが確認できる。 | [11 empty] | 上記該当あれば・・・ｄ |  | 上記該当があれば・・・ｅ
活着管理が適切に行われていることが確認できる。
樹木等に損傷，はちくずれ等がなく，保護養生が適切に行われていることが確認できる。
樹木等の生育に害のあるものは除去されていることが確認できる。
余剰枝の剪定，整形その他必要な手入れが行われていることが確認できる。
肥料が直接樹木の根に触れないように，また，均一に施肥されていることが確認できる。
|  |  | 植生する樹木に応じて，余裕のある植穴を掘り，植穴底部を耕していることが確認できる。 | [11 empty] | d
添木をぐらつきがないよう設置していることが確認できる。
|  | 【修景施設】 | [12 empty] | 判断基準の該当項目が５０％未満
石積等は設計意図を反映されたものになっていることが確認できる。
石積の特徴が反映された積み方になっていることが確認できる。
|  |  | 強度，安定性，美観に配慮されていることが確認できる。 | [11 empty] | 上記該当あれば・・・ｄ
【遊具等】
設計図書に基づく規格，材質，仕上がりになっていることが確認できる。
遊具等の製作，組立，建て込みについては安全性を重視して施工されていることが確認できる。
建て込みについては計画設置高に注意し，ひずみ，ゆがみ，振れのないよう固定されていることが確認できる。
建て込み後，監督員の確認を受けた後基礎固めを行っていることが確認できる。
【共 通】
その他 （理由： ）
|  |  | その他 （理由： ） |  |  |  |  | ／ | ＝
[判断基準]
|  |  | 該当項目が９０％以上 |  | ・・・ | ａ | ①当該「評価対象項目」のうち，評価対象外の項目は削除する。
|  |  | 該当項目が８０％以上９０％未満 |  | ・・・ | ａ' | ②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として，比率（％）
|  |  | 該当項目が７０％以上８０％未満 |  | ・・・ | ｂ | 計算の値で評価する。
|  |  | 該当項目が６０％以上７０％未満 |  | ・・・ | ｂ'
|  |  | 該当項目が５０％以上６０％未満 |  | ・・・ | ｃ
21

## 整地工事
別紙 ５-３-⑲ |  | （３－Ⅱ．品 質）
工事成績評定の考査項目別運用表
（検 査 員）
考査項目 | 工 種 |  | ａ |  | ａ' |  |  | ｂ |  |  | ｂ' |  | ｃ |  | ｄ |  |  | ｅ
３．出来形および出来ばえ | 整地工事 | 品質管理が適切である |  | 品質管理がｂより適切である |  |  | 品質管理がほぼ適切である |  |  | 品質管理がｃより適切である |  | 他の事項に該当しない |  | 品質管理がやや不備である |  |  | 品質管理が不備である
Ⅱ．品質
［評価対象項目］
|  |  | 平坦性が確保できていることが確認できる。 | [11 empty] | 品質関係の測定方法または測定値が不適切であったため， 監督員が文書で改善指示を行った． |  |  | 高松市工事請負契約約款第３１条第１項，第３２条第２項に基づき破壊検査を行った。
石等が混在していないことが確認できる。
設計厚が確保できていることが確認できる。
耕運が十分できていることが確認できる。
締固めが適切に行われていることが確認できる。
|  |  | 排水対策が工夫されていることが確認できる。（雨水による崩壊が起こらないように） | [11 empty] | 上記該当あれば・・・ｄ |  | 上記該当があれば・・・ｅ
施工面が滑らかに仕上げられていることが確認できる。
その他 (理由： ）
その他 (理由： ）
[8 empty] | ／ | ＝
d
[判断基準]
|  |  | 該当項目が９０％以上 |  | ・・・ | ａ | ①当該「評価対象項目」のうち，評価対象外の項目は削除する。 | [7 empty] | 判断基準の該当項目が５０％未満
|  |  | 該当項目が８０％以上９０％未満 |  | ・・・ | ａ' | ②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として，比率（％）
|  |  | 該当項目が７０％以上８０％未満 |  | ・・・ | ｂ | 計算の値で評価する。
|  |  | 該当項目が６０％以上７０％未満 |  | ・・・ | ｂ' | [8 empty] | 上記該当あれば・・・ｄ
|  |  | 該当項目が５０％以上６０％未満 |  | ・・・ | ｃ
22

## 上記以外 ・合併工事
別紙 ５-３-⑳ 土木 |  | （３－Ⅱ．品 質）
工事成績評定の考査項目別運用表
（検 査 員）
考査項目 | 工 種 |  | ａ |  | ａ' |  |  | ｂ |  |  | ｂ' |  | ｃ |  | ｄ |  |  | ｅ
３．出来形および出来ばえ | 上記以外の工事または合併工事 | 品質管理が適切である |  | 品質管理がｂより適切である |  |  | 品質管理がほぼ適切である |  |  | 品質管理がｃより適切である |  | 他の事項に該当しない |  | 品質管理がやや不備である |  |  | 品質管理が不備である
Ⅱ．品質 |  |  | ［評価対象項目］
|  |  | その他 理由： | [11 empty] | 品質関係の測定方法または測定値が不適切であったため， 監督員が文書で改善指示を行った． |  |  | 高松市工事請負契約約款第３１条第１項，第３２条第２項に基づき破壊検査を行った。
その他 理由：
その他 理由：
その他 理由：
その他 理由：
|  |  | その他 理由： | [11 empty] | 上記該当あれば・・・ｄ |  | 上記該当があれば・・・ｅ
その他 理由：
その他 理由：
[8 empty] | ／ | ＝
d
［判断基準］
|  |  | 該当項目が９０％以上 |  | ・・・ | ａ | ①当該「評価対象項目」のうち，評価対象外の項目は削除する。 | [7 empty] | 判断基準の該当項目が５０％未満
|  |  | 該当項目が８０％以上９０％未満 |  | ・・・ | ａ' | ②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として，比率（％）
|  |  | 該当項目が７０％以上８０％未満 |  | ・・・ | ｂ | 計算の値で評価する。
|  |  | 該当項目が６０％以上７０％未満 |  | ・・・ | ｂ' | [8 empty] | 上記該当あれば・・・ｄ
|  |  | 該当項目が５０％以上６０％未満 |  | ・・・ | ｃ
23

## 出来ばえ
別紙 ５-４－① 土木 |  | （３－Ⅲ．出来ばえ ）
工事成績評定の考査項目別運用表
（検 査 員）
考査項目 | 細別 | 工 種 |  | ａ |  | ｂ |  |  | ｃ |  |  |  | ｄ
|  |  |  | 仕上げがきめ細かく，全体的に美観が良い。 |  |  | 他の事項に該当しない場合。 |  |  |  |  | 仕上げが悪く，全体的に美観が悪い。
３．出来形及び出来ば |  |  | 品質管理が適切である |  | 品質管理がほぼ適切である |  | 最低限を求める品質を満足する |  |  |  | 品質管理がやや不備である |  |  | 品質管理が不備である
３． 出来形および出来ばえ | Ⅲ．出来ばえ
|  | ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物工事 |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物の肌が良い。 |  |  | ※ | 該当５項目以上 |  |  |  |  | ａ
|  | 砂防構造物工事 |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物の通りが良い。 |  |  |  | 該当４項目 |  |  |  |  | ｂ
|  | トンネル工事 |  | 天端仕上げ，端部仕上げ等が良い。 |  |  |  | 該当３項目 |  |  |  |  | ｃ
|  |  |  | ｸﾗｯｸがない。 |  |  |  | 該当２項目以下 |  |  |  |  | ｄ
漏水がない。
全体的な美観が良い。
仕上げが良い。
|  | 土工事 |  | 通りが良い。 |  |  | ※ | 該当４項目以上 |  |  |  |  | ａ
|  | （盛土・築堤工事等） |  | 端部処理が良い。 |  |  |  | 該当３項目 |  |  |  |  | ｂ
|  |  |  | 構造物へのすりつけ等が良い。 |  |  |  | 該当２項目 |  |  |  |  | ｃ
|  |  |  | 全体的な美観が良い。 |  |  |  | 該当１項目以下 |  |  |  |  | ｄ
規程された勾配が確保されている。
|  | 切土工事 |  | 法面の浮石除去等，表面が適切に施工されている。 |  |  | ※ | 該当６項目以上 |  |  |  |  | ａ
|  |  |  | 法面勾配の変化部には干渉部等を設け，適切に施工されている。 |  |  |  | 該当５項目 |  |  |  |  | ｂ
|  |  |  | 施工面の木根等が確実に施工されている。 |  |  |  | 該当４項目 |  |  |  |  | ｃ
|  |  |  | 施工面には滞水防止等の処理が適切に行われている。 |  |  |  | 該当３項目以下 |  |  |  |  | ｄ
関係構造物等との取り合いが適切に行われている。
残土等は適切に処理されている。
|  |  |  | 通りが良い。 |  |  | ※ | 該当３項目以上 |  |  |  |  | ａ
|  | 護岸・根固・水制工事 |  | 材料のかみ合わせが良い，またはクラックが無い。 |  |  |  | 該当２項目 |  |  |  |  | ｂ
|  |  |  | 天端、端部の仕上げが良い。 |  |  |  | 該当１項目 |  |  |  |  | ｃ
|  |  |  | 既設構造物とのすりつけが良い。 |  |  |  | 該当項目無し |  |  |  |  | ｄ
表面に補修箇所が無い。
|  | 鋼橋工事 |  | 部材表面に傷、錆が無い。 |  |  | ※ | 該当４項目以上 |  |  |  |  | ａ
|  |  |  | 溶接に均一性がある。 |  |  |  | 該当３項目 |  |  |  |  | ｂ
|  |  |  | 塗装に均一性がある。 |  |  |  | 該当２項目 |  |  |  |  | ｃ
|  |  |  | 全体的な美観が良い。 |  |  |  | 該当１項目以下 |  |  |  |  | ｄ
|  |  |  | 地山との取り合いが良い。 |  |  | ※ | 該当３項目以上 |  |  |  |  | ａ
|  | 地すべり防止工事 |  | 天端、端部の仕上げが良い。 |  |  |  | 該当２項目 |  |  |  |  | ｂ
|  |  |  | 施工管理記録簿から不可視部分の出来ばえの良さがうかがえる。 |  |  |  | 該当１項目 |  |  |  |  | ｃ
|  |  |  | 全体的な美観が良い。 |  |  |  | 該当項目無し |  |  |  |  | ｄ
24

## 出来ばえ（２）
別紙 ５-４－② 土木 |  | （３－Ⅲ．出来ばえ ）
工事成績評定の考査項目別運用表
（検 査 員）
考査項目 | 細別 | 工 種 |  | ａ |  | ｂ |  |  | ｃ |  |  |  | ｄ
|  |  |  | 仕上げがきめ細かく，全体的に美観が良い。 |  |  | 他の事項に該当しない場合。 |  |  |  |  | 仕上げが悪く，全体的に美観が悪い。
３．出来形及び出来ば |  |  | 品質管理が適切である |  | 品質管理がほぼ適切である |  | 最低限を求める品質を満足する |  |  |  | 品質管理がやや不備である |  |  | 品質管理が不備である
３． 出来形および出来ばえ | Ⅲ．出来ばえ
|  | 舗装工事 |  | 舗装の平坦性が良い。 |  |  | ※ | 該当５項目以上 |  |  |  |  | ａ
|  |  |  | 構造物の通りが良い。 |  |  |  | 該当４項目 |  |  |  |  | ｂ
|  |  |  | 端部処理が良い。 |  |  |  | 該当３項目 |  |  |  |  | ｃ
|  |  |  | 構造物へのすりつけ等が良い。 |  |  |  | 該当２項目以下 |  |  |  |  | ｄ
雨水処理が良い。
全体的な美観が良い。
|  |  |  | 通りが良い。 |  |  | ※ | 該当３項目以上 |  |  |  |  | ａ
|  | 法面工事 |  | 植生，吹付け等の状態が均一である。 |  |  |  | 該当２項目 |  |  |  |  | ｂ
|  |  |  | 端部処理が良い。 |  |  |  | 該当１項目 |  |  |  |  | ｃ
|  |  |  | 全体的な美観が良い。 |  |  |  | 該当項目無し |  |  |  |  | ｄ
|  |  |  | 土工関係の仕上げが良い。 |  |  | ※ | 該当３項目以上 |  |  |  |  | ａ
|  | 基礎工工事 |  | 通りが良い。 |  |  |  | 該当２項目 |  |  |  |  | ｂ
|  | （地盤改良等を含む。） |  | 端部、天端仕上げが良い。 |  |  |  | 該当１項目 |  |  |  |  | ｃ
|  |  |  | 施工管理記録簿から不可視部分の出来ばえの良さがうかがえる。 |  |  |  | 該当項目無し |  |  |  |  | ｄ
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物の肌が良い。
|  | ｺﾝｸﾘｰﾄ橋工事 |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物の通りが良い。 |  |  | ※ | 該当６項目以上 |  |  |  |  | ａ
|  |  |  | 天端仕上げ，端部仕上げ等が良い。 |  |  |  | 該当５項目 |  |  |  |  | ｂ
|  |  |  | 支承部の仕上げが良い。 |  |  |  | 該当４項目 |  |  |  |  | ｃ
|  |  |  | クラックが無い。 |  |  |  | 該当３項目以下 |  |  |  |  | ｄ
漏水が無い。
全体的な美観が良い。
塗装の均一性が良い。
|  | 塗装工事 |  | 細部まできめ細かな施工がなされている。 |  |  | ※ | 該当４項目以上 |  |  |  |  | ａ
|  | （工場塗装を除く。） |  | 補修箇所が無い。 |  |  |  | 該当３項目 |  |  |  |  | ｂ
|  |  |  | ケレンの施工状況が良好である。 |  |  |  | 該当２項目 |  |  |  |  | ｃ
|  |  |  | 全体的な美観が良い。 |  |  |  | 該当１項目以下 |  |  |  |  | ｄ
|  |  |  | 樹木の活着状況が良い。 |  |  | ※ | 該当３項目以上 |  |  |  |  | ａ
|  | 植栽工事 |  | 支柱の取り付けがきめ細かく施工されている。 |  |  |  | 該当２項目 |  |  |  |  | ｂ
|  |  |  | 支柱の取り付けが堅固である。 |  |  |  | 該当１項目 |  |  |  |  | ｃ
|  |  |  | 植栽帯の全体的な美観が良い。 |  |  |  | 該当項目無し |  |  |  |  | ｄ
25

## 出来ばえ（３）
別紙 ５-４ー③土木 |  | （３－Ⅲ．出来ばえ ）
工事成績評定の考査項目別運用表
（検 査 員）
考査項目 | 細 別 | 工 種 |  | ａ |  | ｂ |  |  | ｃ |  |  |  | ｄ
|  |  |  | 仕上げがきめ細かく，全体的に美観が良い。 |  |  | 他の事項に該当しない場合。 |  |  |  |  | 仕上げが悪く，全体的に美観が悪い。
３．出来形及び出来ば |  |  | 品質管理が適切である |  | 品質管理がほぼ適切である |  | 最低限を求める品質を満足する |  |  |  | 品質管理がやや不備である |  |  | 品質管理が不備である
３． 出来形および出来ばえ | Ⅲ．出来ばえ
|  | 防護柵（網）工事 |  | 通りが良い。 |  |  | ※ | 該当５項目以上 |  |  |  |  | ａ
|  |  |  | 端部処理が良い。 |  |  |  | 該当４項目 |  |  |  |  | ｂ
|  |  |  | 部材表面に傷、錆が無い。 |  |  |  | 該当３項目 |  |  |  |  | ｃ
|  |  |  | 既設構造物とのすりつけが良い。 |  |  |  | 該当２項目以下 |  |  |  |  | ｄ
きめ細やかな施工がなされている。
全体的な美観が良い。
|  |  |  | 設置位置に配慮がある。 |  |  | ※ | 該当４項目以上 |  |  |  |  | ａ
|  | 標識工事 |  | 標識の向き，角度，支柱の通りが良い。 |  |  |  | 該当３項目 |  |  |  |  | ｂ
|  |  |  | 標識板，支柱に変色が無い。 |  |  |  | 該当２項目 |  |  |  |  | ｃ
|  |  |  | 支柱基礎の埋め戻し等が入念に施工されている。 |  |  |  | 該当１項目以下 |  |  |  |  | ｄ
全体的な取扱いがし易い。
|  |  |  | 塗布の均一性，視認性が良い。 |  |  | ※ | 該当３項目以上 |  |  |  |  | ａ
|  | 区画線工事 |  | 接着状態が良い。 |  |  |  | 該当２項目 |  |  |  |  | ｂ
|  |  |  | 清掃が入念に実施されている。 |  |  |  | 該当１項目 |  |  |  |  | ｃ
|  |  |  | 全体的な美観が良い。 |  |  |  | 該当項目無し |  |  |  |  | ｄ
|  |  |  | 仕上げ状態が良く，全体的な美観に優れている。 |  |  | ※ | 該当４項目以上 |  |  |  |  | ａ
|  | 機械設備工事 |  | 主設備、関連設備，操作制御設備が全体的に統制されており，運転操作性が優れている。 |  |  |  | 該当３項目 |  |  |  |  | ｂ
|  |  |  | 異常な振動，騒音がなく，動きもスムーズで，総合的な機能，運転性能が優れている。 |  |  |  | 該当２項目 |  |  |  |  | ｃ
|  |  |  | 公共物としての安全，環境，維持管理等への配慮が良い。 |  |  |  | 該当１項目以下 |  |  |  |  | ｄ
溶接，塗装，組立等細部わたる配慮が良い。
|  | 電気設備工事 |  | 構造物等にきめ細かな施工がなされている。 |  |  | ※ | 該当４項目以上 |  |  |  |  | ａ
|  | 照明設備工事 |  | 公共物としての安全，環境，維持管理への配慮が良い。 |  |  |  | 該当３項目 |  |  |  |  | ｂ
|  | その他類似工事 |  | 構造物へのすりつけが良い。 |  |  |  | 該当２項目 |  |  |  |  | ｃ
|  |  |  | 製作上の補修痕跡が無い。 |  |  |  | 該当１項目以下 |  |  |  |  | ｄ
全体的な美観が良い。
26

## 出来ばえ（４）
別紙 ５-４ー④土木 |  | （３－Ⅲ．出来ばえ ）
工事成績評定の考査項目別運用表
（検 査 員）
考査項目 | 細別 | 工 種 |  | ａ |  | ｂ |  |  | ｃ |  |  |  | ｄ
|  |  |  | 仕上げがきめ細かく，全体的に美観が良い。 |  |  | 他の事項に該当しない場合。 |  |  |  |  | 仕上げが悪く，全体的に美観が悪い。
３．出来形及び出来ば |  |  | 品質管理が適切である |  | 品質管理がほぼ適切である |  | 最低限を求める品質を満足する |  |  |  | 品質管理がやや不備である |  |  | 品質管理が不備である
３． 出来形および出来ばえ | Ⅲ．出来ばえ
|  | 浚渫工事 |  | きめ細かな施工がなされている。 |  |  | ※ | 該当４項目以上 |  |  |  |  | ａ
|  |  |  | 清掃が入念に実施されている。 |  |  |  | 該当３項目 |  |  |  |  | ｂ
|  |  |  | 公共物に対しての環境，維持管理への配慮が良い。 |  |  |  | 該当２項目 |  |  |  |  | ｃ
|  |  |  | 仕上げの均一性，平坦性が良い。 |  |  |  | 該当１項目以下 |  |  |  |  | ｄ
全体的な美観が良い。
|  | 鋼製防火水槽築造工事 |  | 表面に補修箇所が無い。 |  |  | ※ | 該当４項目以上 |  |  |  |  | ａ
|  |  |  | 部材表面に傷，錆が無い。 |  |  |  | 該当３項目 |  |  |  |  | ｂ
|  |  |  | 溶接に均一性がある。 |  |  |  | 該当２項目 |  |  |  |  | ｃ
|  |  |  | 塗装に均一性がある。 |  |  |  | 該当１項目以下 |  |  |  |  | ｄ
全体的な美観が良い。
理由：
|  | 上記以外の工事 |  | 理由： |  |  | ※ | 該当４項目程度以上 |  |  |  |  | ａ
|  | または合併工事 |  | 理由： |  |  |  | 該当３項目程度 |  |  |  |  | ｂ
|  |  |  | 理由： |  |  |  | 該当２項目程度 |  |  |  |  | ｃ
|  |  |  | 理由： |  |  |  | 該当１項目程度以下 |  |  |  |  | ｄ
|  |  | ※ | 当該工種からの考査事項で考査し，最大考査項目は５項目とする。
27

## ばらつきの考え方
別図
【記入方法および留意事項】
１．出来形のばらつきの考え方
【管理図の場合】
| （上・下限値がある場合） | [5 empty] | （下限値のみの場合）
仮想の上限値
規格値
[9 empty] | 50% | 80%
|  |  | 設計値 |  |  |  |  | 設計値
50%
80%
|  |  | 規格値 | [5 empty] | 50%
80%
規格値
※ 上限値の無い場合のばらつきの考え方は，下限値と同様
な値があるものと仮定し，ばらつきの％を考慮する。
【度数表または，ヒストグラムの場合】
|  | ばらつきが少ない |  |  |  | ばらついている |  | ばらつきが大きい
２．多工種複合工事の取扱い
（１） 主たる工種で評定する。なお，多工種で評定対象が重要な場合は，この限りではない。
（２） コンクリート橋は，プレテンション桁等，工場で製作される構造物も対象とする。
（３） 評定は「合併工事」欄を活用する。
３．コンクリート構造物のクラックについて
（１） クラックが発生した構造物では「進行性または有害なクラックがなく，発生したクラックに対しては有識者等の意見に基づく処置をしている」等が見られたら，Ｃ評価とする。
（２） 「進行性または有害なクラックがある」場合，無処置の場合は，状況に応じて，ｄまたはｅ評価とする。
４．その他
「４．高度技術」「５．創意工夫」「６．社会性等」は，受注者から提出された実施状況に関する書類を活用して，評価を行う。
28
上限値を仮定
下限値を規定
規格値
規格値
規格値
規格値
規格値
規格値

## 修補指示等，総合評価履行確認
別紙 ６ ｢土木｣，｢建築・設備工事｣（共通）
工事成績評定の考査項目の考査項目別運用表
［記入方法］該当する項目の□に｢ レ ｣を記入する。 (検 査 員）
考査項目 |  |  | 該 当 項 目 一 覧 表
8 | 修補指示等
|  |  | 措 置 内 容 |  |  |  |  | 点 数 |  | 該当項目なし
|  |  | １． ２号修補指示を受けた場合 |  |  |  |  | ―１点
|  |  | ２． ３号修補指示を受けた場合 |  |  |  |  | ―３点
|  |  | ３． １号修補期限までに完了しない場合 |  |  |  |  | ―１点 (加算）
|  |  | ４． ２号修補期限までに完了しない場合 |  |  |  |  | ―２点 (加算）
|  |  | ５． ３号修補期限までに完了しない場合 |  |  |  |  | ―３点 (加算）
①本評価項目は，｢高松市建設工事検査要領｣，｢高松市建設工事検査要領細則｣における修補の取扱いにより，｢不合格（修補指示を受けた
場合）｣または修補が受注者の責めにより期限までに完了しない場合は，上記により工事成績を減ずる措置を行う。
②修補期限までに完了しない場合は，修補指示を受けた場合の減点に加算するものとする。
9 | 総合評価履行確認 | -1 | 落札者の決定に反映された施工計画が履行できなかった場合または落札者の決定に反映された配置予定技術者に係る評価と同等評価以上の
技術者を当該工事に配置しなかった場合の減点措置
|  |  | 措 置 内 容 |  |  |  |  | 点 数 |  | 該当なし
|  |  | 工事成績評定の減点値 |  |  | ＝
|  |  |  | {（Ａ―Ｂ）/Ａ}×{該当評価項目の評価点（入札時）／合計評価点（入札時）}×１０点 |  |  |  | ― 点
Ａ：該当評価項目の評価点（入札時）
Ｂ：該当評価項目の評価点（施工後の実施に係るもの）
配置予定技術者に係る評価にあっては，｢該当評価項目の評価点｣とあるのは，
｢配置予定技術者に係る評価項目の評定点の合計｣とする。
※工事成績評定の減点値は小数点以下を四捨五入した値とする。
|  | -2 | 評価項目｢１６．市内企業の活用｣において落札者の決定に反映された予定一次下請負等比率が，受注者の責めにより履行されなか
った場合の減点措置
|  |  | 措 置 内 容 | [5 empty] | 点 数 | 該当なし
|  |  | 一律 ―３点 | [5 empty] | ― 点
29