## 表紙
工 事 成 績 評 定 の 考 査 項 目 別 運 用 表
( 建 築 ・ 設 備 工 事 ）
監 督 員 用
細分化後
ページ | 評定者 |  | 運用表 |  | 考査項目 | 細 別 （工 種）
1P | 専任監督員 |  | 別紙 | 3-1 | １．施工体制 | Ⅰ．施工体制一般 ・Ⅱ．配置技術者
2P | 〃 |  | 別紙 | 3-2 | ２．施工状況 | Ⅰ．施工管理 ・Ⅱ．工程管理
3P | 〃 |  | 別紙 | 3-3 | ２．施工状況 | Ⅲ．安全対策 ・Ⅳ．対外関係
4P | 〃 |  | 別紙 | 3-４ | ３．出来形および出来ばえ | Ⅰ．出来形 {建築工事(新築・改修），電気設備工事，機械設備工事）} （解体工事）
5P | 〃 |  | 別紙 | 3-5-① | ３． 〃 | Ⅱ．品 質 建築工事（新築・改修） （解体工事）
6P | 〃 |  | 別紙 | 3-5-② | ３． 〃 | Ⅱ．品 質 （電気設備工事，機械設備工事）
7P | 〃 |  | 別紙 | 3-5-③ | ３． 〃 | Ⅱ．品 質 （上記以外の工事または合併工事）
8P | 〃 |  | 別紙 | 3-6 | ４．高度技術
9P | 〃 |  | 別紙 | 3-7 | ５．創意工夫
10P | 主任監督員 |  | 別紙 | 4-1 | ２．施工状況 | Ⅱ．工程管理 ・Ⅲ．安全対策
11P | 〃 |  | 別紙 | 4-2 | ６．社会性等
12P | 総括監督員 |  | 別紙 | 4-3 | ７．法令遵守等

## 1P ３－１
別紙 ３－１ | 建築・設備 |  | (１ -Ⅰ．施工体制 ，１－Ⅱ．配置技術者） | [29 empty] | 15
工事成績評定の考査項目別運用表 | [32 empty] | 18
[記入方法]該当する項目の□に｢レ｣を記入する。 | [27 empty] | （専任監督員） |  |  |  |  | 15
考査項目 | 種 別 |  |  | ａ |  |  |  |  | ｂ | [5 empty] | ｃ | [5 empty] | ｄ | [7 empty] | ｅ |  |  |  | 21
１．施工体制 | Ⅰ．施工体制一般 | [6 empty] | 施工体制が適切である |  |  |  |  | 他の事項に該当しない。 | [6 empty] | 施工体制がやや不備である | [7 empty] | 施工体制が不備である |  |  |  |  | 21
6
|  |  |  | 作業分担と責任の範囲が施工体制台帳，施工体系図で確認できる。 | [15 empty] | 施工体制が不備であり，監督員が文書による改善指示を行った。 | [8 empty] | 施工体制が不備であり，監督員からの文書による改善指示に従わなかった。 |  |  |  | 21
|  |  |  | コリンズ登録は，監督員の確認を受けた上で，契約後１０日以内に行われている。 | [28 empty] | 21
品質証明の資料が確認でき，品質証明の時期，確認項目が工事全般にわたりよく把握されている。
|  |  |  | 雇用者等の雇用形態に応じて，中小企業退職金共済，建設業退職金共済等の制度に加入し，適正に処理されている。 | [15 empty] | 上記該当あれば・・・ｄ | [8 empty] | 上記該当あれば・・・e |  |  |  | 21
|  |  |  | 施工体制台帳が整備され，現場と一致している。 | [28 empty] | 21
|  |  |  | 工事規模に応じた人員，機械配置の施工となっている。 | [16 empty] | ｄ | [11 empty] | 21
|  |  |  | 建設業許可標，労災害保険成立票および施工体系図が掲示されている。 | [28 empty] | 21
|  |  |  | その他 （理由： ） | [15 empty] | 判断基準の該当項目が６０％未満
[14 empty] | ／ |  | ＝ | #DIV/0! | [15 empty] | 21
|  |  |  | ［判断基準］ | [15 empty] | 上記該当あれば・・・ｄ | [12 empty] | 21
|  |  |  | 該当項目が８０％以上 |  |  |  | ・・・ | b | ①当該｢評価対象項目｣のうち，評価対象外の項目を削除する。 | [22 empty] | 21
|  |  |  | 該当項目が６０％以上８０％未満 |  |  |  | ・・・ | c | ②削除項目のある場合は，削除後の評価項目数を母数として比率（％） | [22 empty] | 21
計算の値で評価する。
21
| Ⅱ．配置技術者 |  |  | ａ |  |  |  |  | ｂ | [5 empty] | ｃ | [5 empty] | ｄ | [7 empty] | ｅ |  |  |  | 21
| （現場代理人等） |  |  | 技術者が適切に配置されている |  |  |  | 技術者がほぼ適切に配置されている |  |  |  |  | 他の事項に該当しない | [6 empty] | 技術者の配置がやや不満である | [7 empty] | 技術者の配置が不備である |  |  |  |  | 21
6
|  |  |  | 現場代理人として，工事全体の把握ができている。 | [15 empty] | 現場代理人等の技術者配置が不備で，監督員が文書による改善指示を行った。 | [12 empty] | 21
|  |  |  | 現場代理人として，監督員との連絡調整を書面で行っている。 | [28 empty] | 21
|  |  |  | 書類整理，資料整理が適切に処理されている。 | [28 empty] | 21
|  |  |  | 施工に先立ち，創意工夫・高度技術の提案をもって工事を進めている。 | [15 empty] | 専門技術者が配置されていない。 | [12 empty] | 21
|  |  |  | 契約書，設計図書，指針等を良く理解し，現場に反映して工事を行っている。 | [28 empty] | 21
|  |  |  | 設計図書の照査が十分で，現場との相違があった場合は適切に対応している。 | [28 empty] | 21
|  |  |  | 作業環境，気象，地質条件等の困難な状況の克服に努めている。 | [15 empty] | １項目でも該当あれば・・・d | [12 empty] | 21
|  |  |  | 下請の施工体制，施工状況を把握し，部下等共によく指導している。 | [15 empty] | ２項目以上該当あれば・・・e | [12 empty] | 21
|  |  |  | 主任技術者または，監理技術者として技術的判断に優れ，良好な施工に努めた。 | [28 empty] | 21
|  |  |  | 作業主任者を選任し配置している。 | [16 empty] | ｄ | [11 empty] | 21
その他 （理由： ）
[20 empty] | 判断基準の該当項目が６０％未満 | [12 empty] | 21
[14 empty] | ／ |  | ＝ | #DIV/0! | [15 empty] | 21
|  |  |  | ［判断基準］ | [16 empty] | 上記該当あれば・・・ｄ | [11 empty] | 21
|  |  |  | 該当項目が９０％以上 |  |  |  | ・・・ | a | ①当該｢評価対象項目｣のうち，評価対象外の項目を削除する。 | [22 empty] | 21
|  |  |  | 該当項目が８０％以上９０％未満 |  |  |  | ・・・ | b | ②削除項目のある場合は，削除後の評価項目数を母数として比率（％） | [22 empty] | 21
|  |  |  | 該当項目が６０％以上８０％未満 |  |  |  | ・・・ | c | 計算の値で評価する。
21
[9 empty] | 1 | [23 empty] | 21
21
21
21
795
10.5 | 13 | 0.54 | 3 | 24 | 3 | 0.54 | 0.54 | 10 | 10 | 10 | 0.54 | 0.54 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 | 0.54 | 0.54 | 10 | 10 | 0.54 | 0.54 | 3 | 6 | 0.54 | 0.54 | 3 | 24 | 3 | 0.54 | 178.98

## 2P ３－２
別紙 ３－２ | 建築・設備 | (２ -Ⅰ 施工管理 ，２－Ⅱ 工程管理）
工事成績評定の考査項目別運用表
（専任監督員）
考査項目 | 種 別 |  | ａ |  | ｂ |  |  |  | ｃ |  |  |  | ｄ |  | ｅ
２．施工状況 | Ⅰ．施工管理 |  |  | 施工管理がほぼ適切である |  |  | 他の事項に該当しない。 |  |  |  |  | 施工管理がやや不備である |  | 施工管理が不備である
|  |  | 契約約款第１８条第１項第１号から第５号までに基づく設計図書の照査を行い,施工を行っている。 | [8 empty] | 設計図書と適合しない箇所があり，文書による改善請求を行った。
施工計画書の記載内容と現場施工方法が一致している。
|  |  | 施工計画書と現場の施工体制等が一致している。 | [8 empty] | 施工計画書が工事着手前に提出されていない。
施工計画書の内容が設計図書の内容および現場条件を反映したものとなっている。
|  |  | 工事材料等の使用および調達計画が十分なされ管理されている。 | [8 empty] | 定められた工事材料の検査義務を怠り，破壊検査を行った。
品質確保のための対策がみられる。
|  |  | 日常の出来形管理が適時，的確に行われている。 | [8 empty] | 設計図書に基づく施工上の義務につき，監督員が文書による改善指示を行った。
日常の品質管理が適時，的確に行われている。
|  |  | 現場内での整理整頓が日常的になされている。 | [9 empty] | １項目でも該当あれば・・・d
|  |  | 使用機器材等の品質証明書等または工事記録写真等が適切に整理されている。 | [9 empty] | ２項目以上該当あれば・・・e
現場でのイメージアップに積極的に取組んでいる。
|  |  | 立会確認・段階確認の手続が適時，的確になされている。 | [9 empty] | ｄ
工事記録の整備が適時，的確になされている。
|  |  | 建設廃棄物，リサイクルへの取組が適切になされている。 | [8 empty] | 判断基準の該当項目が６０％未満
工事全体で使用機械，車両等に低騒音型機械を使用している。
工事全体で使用機械，車両等に排出ガス対策型機械を使用している。
|  |  | その他 （理由： ） | [8 empty] | 上記該当あれば・・・ｄ
[8 empty] | ／ |  | ＝ | #DIV/0!
|  |  | ［判断基準］ |  |  | ①当該｢評価対象項目｣のうち，評価対象外の項目を削除する。
|  |  | 該当項目が８０％以上 | ・・・ | b | ②削除項目のある場合は，削除後の評価項目数を母数として比率（％）
|  |  | 該当項目が６０％以上８０％未満 | ・・・ | c | 計算の値で評価する。
| Ⅱ．工程管理 |  | ａ |  | ｂ |  |  |  | ｃ |  |  |  | ｄ |  | ｅ
|  |  | 工程管理が適切である | 工程管理がほぼ適切である |  |  | 他の事項に該当しない。 |  |  |  |  | 工程管理がやや不備である |  | 工程管理が不備である
|  |  | フォローアップ等を実施し，工程の管理を行っている． | [8 empty] | 自主的な工程管理がなされず，監督員が文書による改善指示を行った。 |  | 受注者の責めにより工期内に工事を完成させなかった。（ただし，改善指示による場合を除く。）
時間制限等の各種制約に的確に対応し，工期内に完成させた。
現場条件変更への対応が積極的で処理が早く，また地元調整を積極的に行い，円滑な工事進捗を行った。
休日の確保を行っている。
|  |  | 工程表の内容が検討され充実している。 | [8 empty] | 上記該当あれば・・・ｄ |  | 上記該当あれば・・・e
夜間や休日の作業が少なく、工期内に完成した。
|  |  | 現場での工程管理を詳細工程表やパソコン等を用いて，日常的に把握されている。 | [9 empty] | ｄ
その他（理由： ）
判断基準の該当項目が６０％未満
[8 empty] | ／ |  | ＝ | #DIV/0!
|  |  | ［判断基準］ | [8 empty] | 上記該当あれば・・・ｄ
|  |  | 該当項目が９０％以上 | ・・・ | a | ①当該｢評価対象項目｣のうち，評価対象外の項目を削除する。
|  |  | 該当項目が８０％以上９０％未満 | ・・・ | b | ②削除項目のある場合は，削除後の評価項目数を母数として比率（％）
|  |  | 該当項目が６０％以上８０％未満 | ・・・ | c | 計算の値で評価する。
2

## 3P ３－３
別紙 ３－３ | 建築・設備 | (2 - Ⅲ．安全対策，２－Ⅳ．対外関係)
工事成績評定の考査項目別運用表
（専任監督員）
考査項目 | 種 別 |  | ａ |  | ｂ |  |  |  | ｃ |  |  |  | ｄ |  | ｅ
２．施工状況 | Ⅲ．安全対策 |  | 安全対策を適切に行った | 安全対策をほぼ適切に行った |  |  | 他の事項に該当しない。 |  |  |  |  | 安全対策がやや不備であった |  | 安全対策が不備であった
|  |  | 災害防止（工事安全）協議会等を設置し，１回／月以上活動し記録が整備されている。 | [8 empty] | 安全管理に関する現場管理または防災体制が不適切であり，監督員が文書による指示を行った。 |  | 安全対策の不備により，災害等の損害を受けた。
店社パトロールを１回／月以上実施し，記録が整備されている。
各種安全パトロールで指摘を受けていない，また指摘を受けた事項について，速やかに改善を図り，かつ，関係者に是正報告している。
安全教育・訓練等を４時間/月以上適時，的確に実施し記録が整備され，かつ，創意工夫をしている。
|  |  | 安全巡視，ＴＢＭ，ＫＹ等を実施し，記録を整備している。 | [8 empty] | 上記該当あれば・・・ｄ |  | 上記該当あれば・・・e
新規入場教育を実施し，実施内容に現場の特性が十分に反映され，記録が整備されている。
安全管理の臨機の措置を行った。
過積載防止に取り組んでいる。
|  |  | 使用機械，車両，工具等の点検整備等がなされ管理されている。 | [9 empty] | ｄ
重機操作に際して，誘導員配置や重機と人の行動範囲の分離措置がなされている。
|  |  | 山留め等について，設置後の点検および管理がチェックリスト等を用い実施されている。 | [8 empty] | 判断基準の該当項目が６０％未満
足場や支保工について，組立完了時や使用中の点検および管理がチェックリスト等を用いて実施されている。
工事現場における保安施設等の整備・設置・管理が的確であり，よく整備されている。
|  |  | 基本的な保安用具（保護帽等）の着用の指導が行われている。 | [8 empty] | 上記該当あれば・・・ｄ
その他 （理由： ）
[8 empty] | ／ |  | ＝ | #DIV/0!
「判断基準」
|  |  | 該当項目が９０％以上 | ・・・ | ａ | ①当該｢評価対象項目｣のうち，評価対象外の項目を削除する。
|  |  | 該当項目が８０％以上９０％未満 | ・・・ | b | ②削除項目のある場合は，削除後の評価項目数を母数として比率（％）
|  |  | 該当項目が６０％以上８０％未満 | ・・・ | c | 計算の値で評価する。
| Ⅳ．対外関係 |  | ａ |  | ｂ |  |  |  | ｃ |  |  |  | ｄ |  | ｅ
|  |  | 対外関係が適切であった | 対外関係がほぼ適切であった |  |  | 他の事項に該当しない。 |  |  |  |  | 対外関係がやや不備であった |  | 対外関係が不備であった
|  |  | 工事施工に当たり関係官公庁等の関係機関と調整し，トラブルの発生がない。 | [8 empty] | 受注者の対応についての苦情が多い。または対応が悪くトラブルがあった。 |  | 関連工事との調整に関して，発注者の指示に従わなかったため，関連工事を含む工事全体の進捗に支障が生じた。
工事施工に当たり地元との適切な調整を行った。
苦情が無かった，または苦情に対して的確に対応し，良好な対外関係であった。
|  |  | 積極的な地元対策を実施し，第三者（地元関係者を含む。）からの苦情がなかった。 | [8 empty] | 関係法令に違反するおそれがあったため，監督員が文書による指示を行った。
関連工事との調整を行い，関連工事を含む工事全体の円滑な進歩に寄与している。
|  |  | その他 （理由： ） | [8 empty] | １項目でも該当あれば・・・d |  | 上記該当あれば・・・e
ｄ
[8 empty] | ／ |  | ＝ | #DIV/0! | 判断基準の該当項目が６０％未満
［判断基準］
|  |  | 該当項目が９０％以上 | ・・・ | a | ①当該｢評価対象項目｣のうち，評価対象外の項目を削除する。 | [6 empty] | 上記該当あれば・・・ｄ
|  |  | 該当項目が８０％以上９０％未満 | ・・・ | b | ②削除項目のある場合は，削除後の評価項目数を母数として比率（％）
|  |  | 該当項目が６０％以上８０％未満 | ・・・ | c | 計算の値で評価する。
3

## 出来形
別紙 ３－４ | 建築・設備 | (3 -Ⅰ．出来形 ）
工事成績評定の考査項目別運用表
（専任監督員）
考査項目 | 細 別 |  |  | ａ |  |  |  |  | ｂ |  |  | ｃ |  | ｄ |  | ｅ
３．出木形および出来ばえ | 建築工事(新築・改修） | 出来形管理が優れている |  |  |  | 出来形管理がやや優れている |  |  |  |  | 他の評価に該当しない |  | やや劣っている |  | 劣っている
|  | [評価対象項目］ | [10 empty] | 出来形の測定方法または測定値が不適切であったため， 監督員が文書で改善指示を行った． |  |  | 高松市工事請負契約約款第１７条第２項もしくは第３項に基づき破壊検査を行った。
| 電気設備工事 |  | 施工図等が，設計図書を満足していることが確認できる。
Ⅰ．出来形 | 機械設備工事 |  | 施工計画書等で出来形の管理基準を設定し，計画に基づく管理を実施していることが確認できる。
出来形の管理記録の整備が，良好であることが確認できる。
出来形の管理が，工夫されていることが確認できる。
|  |  | 現場における出来形が良好で，施工の精度が高いことが確認できる。 | [12 empty] | 上記該当あれば・・・ｅ
|  |  | 不可視部分となる出来形が，工事写真，施工記録により確認できる。 | [9 empty] | 判断基準の該当項目が ５０％未満
出来形の形状，寸法が設計値（設計図書）を満足していることが確認できる。
出来形の性能，機能が設計値（設計図書）を満足していることが確認できる。
提出書類が適切にまとめられていることが確認できる。
|  |  | 関連工事とのすり合わせが適切であることが確認できる。 | [9 empty] | １項目でも該当あれば・・・d
その他 (理由： ）
|  |  | その他 (理由： ） |  |  |  |  | ／ |  | ＝
[判断基準]
|  |  | 該当項目が８０％以上 |  | ・・・ |  | ａ |  | ①当該「評価対象項目/」のうち，評価対象外の項目は削除する。
|  |  | 該当項目が６０％以上８０％未満 |  | ・・・ |  | ｂ |  | ②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として，比率（％）
|  |  | 該当項目が５０％以上６０％未満 |  | ・・・ |  | ｃ |  | 計算の値で評価する。
考査項目 | 工種 |  |  | ａ |  |  |  |  | ｂ |  |  | ｃ |  | ｄ |  | ｅ
３．出木形および出来ばえ | 解体工事 | 出来形管理が優れている |  |  |  | 出来形管理がやや優れている |  |  |  |  | 他の評価に該当しない |  | やや劣っている |  | 劣っている
|  | ［評価対象項目］ | [10 empty] | 出来形の測定方法または測定値が不適切であったため， 監督員が文書で改善指示を行った． |  |  | 高松市工事請負契約約款第１７条第２項もしくは第３項に基づき破壊検査を行った。
出来形管理図または出来形管理表が，適切に整理されており確認できる。
Ⅰ．出来形 |  |  | 出来形測定において，地中等の不可視部分の出来形が写真で的確に確認できる。
施工計画を設定して，適切に出来形管理をしていることが確認できる。
出来形の成果が，設計値（設計図書）を満足していることが確認できる。
|  |  | 写真管理基準等を設定し，創意工夫を持って適切に管理していることが確認できる。 | [9 empty] | 判断基準の該当項目が ５０％未満 |  |  | 上記該当あれば・・・ｅ
各施工段階ごとの工事記録が工事写真施工記録により確認できる。
提出書類が適切にまとめられていることが確認できる。
撤去対象物の範囲等が確認でき，適切な処分をしていることが確認できる。
|  |  | その他 （理由： ） | [9 empty] | １項目でも該当あれば・・・d
|  |  | その他 （理由： ） |  |  |  |  | ／ |  | ＝
［判断基準］
|  |  | 該当項目が８０％以上 |  | ・・・ |  | ａ |  | ①当該「評価対象項目/」のうち，評価対象外の項目は削除する。
|  |  | 該当項目が６０％以上８０％未満 |  | ・・・ |  | ｂ |  | ②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として，比率（％）
|  |  | 該当項目が５０％以上６０％未満 |  | ・・・ |  | ｃ |  | 計算の値で評価する。
4

## 新築・改修，解体工事
別紙 ３－５－① 建築・設備 |  | (3 -Ⅱ．品質 ）
工事成績評定の考査項目別運用表
（専任監督員）
考査項目 | 細 別 |  |  | ａ |  |  |  |  | ｂ |  |  | ｃ |  | ｄ |  | ｅ
３．出木形および出来ばえ | 建築工事 | 品質管理が適切である |  |  |  | 品質管理がほぼ適切である |  |  |  |  | 他の事項に該当しない |  | 品質管理がやや不備である |  | 品質管理が不備である
| （新築・改修） | [評価対象項目］ | [10 empty] | 品質関係の測定方法または測定値が不適切であったため， 監督員が文書で改善指示を行った． |  | 高松市工事請負契約約款第１７条第２項もしくは第３項に基づき破壊検査を行った。
材料・製品の品質が，製作図等により確認でき設計図書を満足していることが確認できる。
Ⅱ．品質 |  |  | 施工の各段階においる完了時の試験および記録の方法が適切であることが確認できる。
材料の品質確認記録の内容が，適切であることが確認できる。
品質の確認結果が，分りやすく整理されていることが確認できる。
|  |  | 施工の品質が適切であり，設計図書を満足していることが確認できる。 | [9 empty] | 上記該当あれば・・・ｄ |  | 上記該当あれば・・・ｅ
材料，製品の性能および機能に関する確認方法が適切あり，記録の内容が設計図書を満足していることが確認できる。
躯体工事における施工の品質が，施工記録等により確認でき良好であることが確認できる。
内外仕上げ工事における施工の品質が，施工記録等により確認でき良好であることが確認できる。
その他の工事（躯体・内外仕上げを除く。）における施工の品質が，施工記録等により確認でき良好であることが確認できる。
|  |  | 不可視部分となる品質が，工事写真，施工記録により確認できる。 | [10 empty] | d
中間検査や既済検査での，工夫や良好な施工の品質が継続して確認できる。
|  |  | 施工計画書に定められた品質計画により，管理されていることが確認できる。 | [9 empty] | 判断基準の該当項目が ５０％未満
|  |  | その他 (理由： ） |  |  |  |  | ／ |  | ＝
[判断基準]
|  |  | 該当項目が８０％以上 |  | ・・・ |  | ａ |  | ①当該「評価対象項目/」のうち，評価対象外の項目は削除する。 |  |  |  | 上記該当あれば・・・ｄ
|  |  | 該当項目が６０％以上８０％未満 |  | ・・・ |  | ｂ |  | ②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として，比率（％）
|  |  | 該当項目が５０％以上６０％未満 |  | ・・・ |  | ｃ |  | 計算の値で評価する。
考査項目 | 工種 |  |  | ａ |  |  |  |  | ｂ |  |  | ｃ |  | ｄ |  | ｅ
３．出木形および出来ばえ | 解体工事 | 品質管理が適切である |  |  |  | 品質管理がほぼ適切である |  |  |  |  | 他の事項に該当しない |  | やや劣っている |  | 劣っている
|  | ［評価対象項目］ | [10 empty] | 品質関係の測定方法または測定値が不適切であったため， 監督員が文書で改善指示を行った． |  | 高松市工事請負契約約款第１７条第２項もしくは第３項に基づき破壊検査を行った。
対象建設工事の計画策定および発注者への説明が適切であることが確認できる。
Ⅱ．品質 |  |  | 請け負った建設工事を下請させた場合には，下請け業者に通知事項の告知と契約が適切であることが確認できる。
分別解体等再資源化等が，適切に実施されていることが確認できる。
|  |  | 技術管理者による施工管理が，適切に行われていることが確認できる。 | [9 empty] | 上記該当あれば・・・ｄ |  | 上記該当あれば・・・ｅ
現場における標識の掲示が適切であることが確認できる。
再資源化等の完了確認および発注者への報告が適切に行われていることが確認できる。
建設廃棄物処理の委託契約書およびマニフェスト４票の写しが適切に備わっていることが確認できる。
|  |  | 提出書類が適切にまとめられていることが確認できる。 | [10 empty] | ｄ
各施工段階ごとの施工状況が施工計画書等に基づき適切であることが確認できる。
|  |  | その他 （理由： ） |  |  |  |  | ／ |  | ＝ |  |  | 判断基準の該当項目が ５０％未満
［判断基準］
|  |  | 該当項目が８０％以上 |  | ・・・ |  | ａ |  | ①当該「評価対象項目/」のうち，評価対象外の項目は削除する。
|  |  | 該当項目が６０％以上８０％未満 |  | ・・・ |  | ｂ |  | ②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として，比率（％） |  |  |  | 上記該当あれば・・・ｄ
|  |  | 該当項目が５０％以上６０％未満 |  | ・・・ |  | ｃ |  | 計算の値で評価する。
5

## 電気・機械設備工事
別紙 ３－５ー② 建築・設備 |  | (3 -Ⅱ．品質 ）
工事成績評定の考査項目別運用表
（専任監督員）
考査項目 | 細 別 | [10 empty] | ｄ |  | ｅ
３．出木形および出来ばえ | 電気設備工事・機械設備工事 | 品質管理が適切である |  |  | 品質管理がほぼ適切である |  |  |  |  | 他の事項に該当しない | 品質管理がやや不備である |  | 品質管理が不備である
|  | [評価対象項目］ | [8 empty] | 品質関係の測定方法または測定値が不適切であったため， 監督員が文書で改善指示を行った． |  | 高松市工事請負契約約款第１７条第２項もしくは第３項に基づき破壊検査を行った。
機材の品質が，承諾図等により確認でき設計図書を満足していることが確認できる。
Ⅱ．品質 |  |  | 施工の各段階における完了時の試験および記録の方法が適切であることが確認できる。
機材の品質確認記録の内容が適切であることが確認できる。
|  |  | 品質の確認結果が分りやすく整理されていることとが確認できる。 | [7 empty] | 上記該当あれば・・・ｄ |  | 上記該当あれば・・・ｅ
施工の品質が適切であり，設計図書を満足していることが確認できる。
施工の品質が試験や検査等の結果の記録により優れていることが確認できる。
システムの性能および機能に関する試運転の確認方法が適切であり記録の内容が設計図書を満足していることが確認できる。
不可視部分となる品質が，工事写真，施工記録により確認できる。
中間検査や既済検査での工夫や良好な施工の品質が継続して確認できる。
運転・点検上の表示および危険箇所などの表示等が明確で分かりやすいことが確認できる。
その他 (理由： ）
その他 (理由： ）
[7 empty] | ／ |  | ＝ |  |  | ｄ
|  | [判断基準] | [8 empty] | 判断基準の該当項目が ５０％未満
|  |  | 該当項目が８０％以上 | ・・・ |  | ａ |  | ①当該「評価対象項目/」のうち，評価対象外の項目は削除する。
|  |  | 該当項目が６０％以上８０％未満 | ・・・ |  | ｂ |  | ②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として，比率（％）
|  |  | 該当項目が５０％以上６０％未満 | ・・・ |  | ｃ |  | 計算の値で評価する。 |  |  | 上記該当あれば・・・ｄ
6

## 上記以外の工事または合併工事
別紙 ３－５－③ 建築・設備 |  | (3 -Ⅱ．品質 ）
工事成績評定の考査項目別運用表
（専任監督員）
考査項目 | 細 別 |  |  | ａ |  |  |  |  | ｂ |  |  | ｃ |  | ｄ |  | ｅ
３．出木形および出来ばえ | 上記以外の工事または合併工事 | 品質管理が適切である |  |  |  | 品質管理がほぼ適切である |  |  |  |  | 他の事項に該当しない |  | 品質管理がやや不備である |  | 品質管理が不備である
|  | [評価対象項目］ | [11 empty] | 品質関係の測定方法または測定値が不適切であったため， 監督員が文書で改善指示を行った． |  | 高松市工事請負契約約款第１７条第２項もしくは第３項に基づき破壊検査を行った。
その他 （理由： ）
Ⅱ．品質 |  |  | その他 （理由： ）
その他 （理由： ）
その他 （理由： ）
その他 （理由： ）
|  |  | その他 （理由： ） | [10 empty] | 上記該当あれば・・・ｄ |  | 上記該当あれば・・・ｅ
その他 （理由： ）
その他 （理由： ）
ｄ
[8 empty] | ／ |  | ＝ |  |  |  | 判断基準の該当項目が ５０％未満
[判断基準]
|  |  | 該当項目が８０％以上 |  | ・・・ |  | ａ |  | ①当該「評価対象項目/」のうち，評価対象外の項目は削除する。 |  |  |  |  | 上記該当あれば・・・ｄ
|  |  | 該当項目が６０％以上８０％未満 |  | ・・・ |  | ｂ |  | ②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として，比率（％）
|  |  | 該当項目が５０％以上６０％未満 |  | ・・・ |  | ｃ |  | 計算の値で評価する。
7

## ８P ３－６（高度技術）
別紙３－６ 建築・設備工事 （４．高度技術）
工事成績評定の考査項目の考査項目別運用表
［記入方法］該当する項目の□に｢レ｣を記入する |  |  |  | (専任監督員）
考査項目 | 細 別 |  | 技術力キーワード一覧表 | 【事例】具体的な評価技術力項目および工事事例
４・高度技術 | キーワード評価 | ■施工規模の大きさへの対応 |  | 【施工規模が大規模】下記に該当する項目が高度技術で評価できる場合
|  |  | l．対象物の構造物の高さ，施工面積等の規模 | ・延べ面積10，000㎡以上の建物
|  |  | 2．対象構造物の形状の複雑さ | ・地上9階以上の建物
|  |  | 3．その他 （理由： ） ） | ・地下2階以上の建物
・大空間のホール等を有する建物
・研究所等の特殊設備・機能を有する建物
|  | ■ 構造物固有の厳しさへの対応 |  | 【事例：構造物固有な施工難度と対応工法等】
|  |  | 4．対象構造物の耐震レベル | ・建築工事で官庁施設の総合耐震計画基準において，Ⅰ類およびA類に属する工事
|  |  | 5．既設構造物の補強，撤去等特殊な工事 | ・電気設備工事で官庁施設の総合耐震計画基準において甲類に属する工事
|  |  | 6．その他 （理由： ） ） | ・機械設備工事で官庁施設の総合耐震計画基準において甲類に属する工事
・耐震および免震構造の工事
・敷地内または周辺部の工作物，配管・配線等の大規模な移投，切廻しを行った工事
・仮設備等を設け，配管・配線等の盛替え等を必要とする改修工事
・休日・夜間作業が工程の60％以上を占める改修工事
|  | ■技術固有の厳しさへの対応 |  | 【事例：技術固有な施工難度と対応工法等】
|  |  | 7．工種および工法の特殊性 | ・施工場所や構造物の特殊性に対処するための新技術，新工法を採用した工事
|  |  | 8．新工法（器機類を含む。）および新材料の適用 | ・パイロット工事，または特異な試験フィールド工事で，特許工法等の技術的な検討が必要な工事
|  |  | 9．その他 （理由： ） ） | ・その他，特殊な工法および材料等を用いた工事
・特殊な設備システムを採用した工事
|  | ■厳しい自然条件・地盤条件への対応 |  | 【事例：自然および地盤条件への対応工事等】
|  |  | 10．湧水の発生，地下水の影響（地盤掘削時） | ・地下水位が高く，ウェルポイント等の排水設備の他，大規模な山留め工法が必要な工事
|  |  | １1．軟弱地盤，支持地盤の状況 | ・冬季施工のため，大規模な雪寒冬囲いをする必要があり，冬期の養生温度の管理や施工スぺ－スの制限を受けた工事
|  |  | 12．工事用道路・作業スぺ－ス等の制約 | ・施工ヤードが狭く，高さ制限もあり，施工および機械の移動や旋回等に制約を受けた工事
|  |  | 13．雨・雪・風・気温・波浪等の影響 | ・その他，自然条件または地盤条件への対応が必要であり，特に評価すべき技術があると評価された工事
14．その他 （理由： ）
|  | ■厳しい周辺環境等，社会条件への対応 |  | 【事例：周辺環境や社会条件等の施工現場での対応が必要になった工事等】 | 13.5
|  |  | １５・地中埋設物等の地中内の作業障害物 | ・地元調整や環境対策の制約が特に多い工事 | 13.5
|  |  | １６・工事の影響に配慮すべき鉄道営業線・共用中の道路・架空線・建築物等の近接物 | ・工事の実施にあたり各種の制約があり，工程的にも厳しく，施工の制限を受けた工事 | 13.5
|  |  | １７・周辺住民等に対する騒音・振動の配慮 | ・酸欠，有毒・可燃性ガス等の対策が必要な工事。地上・水面から１０m以上（１０m以下）での工事 | 13.5
|  |  | １８・周辺水域環境に対する水質汚濁の配慮 | ・工事に先立ちまたは施工中で，監視・観測等の結果に基づき，工法変更を行った工事 | 13.5
|  |  | １９・生活道路を利用しての資機材搬入等の工事用道路の制約，路面覆工下・高架下等 | ・環境対策が工程に大きな影響を与えた工事 | 13.5
|  |  | の作業スペース制約 | ・大気圧を超える気圧下の作業室での工事
|  |  | ２０・道路上で，特に交通規制およびその処理が伴う作業 | ・工程上他工事の制約を受け，機械，人員の増強を行った工事 | 13.5
|  |  | ２１・騒音・振動・水質汚濁以外の環境対策，廃棄物処理等 | ・大規模なテレビ電波障害対策工事を行った工事 | 13.5
|  |  | ２２・その他 （理由： ） | ・その他，周辺環境または社会条件への対応が必要であり，特に評価すべき技術があると評価された工事 | 13.5
|  | ■施工現場での対応 |  | 【事例：施工現場での対応が必要となった工事等】 | 13.5
|  |  | ２３・災害等での臨機の措置 | ・特に困難な調整を要する他工事（近隣工区）の受注者が複数ある工事 | 13.5
|  |  | ２４・施工状況（状件）の変化に対応した施工・工法等の自発的提案と対応等 | ・外来者の多い工事で，作業範囲内に外来者・通行人等の動線がある工事 | 13.5
|  |  | ２５・ その他 （理由： ） |  | 13.5
|  | ■その他 |  | 【その他】 | 13.5
|  |  | ２６・その他，施工および工法等の優れた技術力および能力として，評価する必要がある事項 | ・その他，施工および工法等の優れた技術力および能力として，評価する技術 | 13.5
|  |  | （理由： ） |  | 13.5
| 記述評価 |  | 評点： 点 |  | 13.5
| ｢レ｣を付した |  | ※・高度な技術力は，加点評価とする。 |  | 13.5
| キーワード項目に |  | ・加点は＋７点～0点の範囲とする。 |  | 13.5
| ついて，評価内容 |  | ・該当キーワード数の数と重みを勘案して評価する。 |  | 13.5
| を詳細記述 |  | 1項目2点を目安とするが，内容によってはそれ以上または |  | 13.5
|  |  | それ以下の点数を与えても良い。 |  | 13.5
※１・高度な技術力とは，工事全体を通して他の模範となるものを評定するものである。 |  |  |  |  | 13.5
※２・詳細評価の記述に当たっては，総括監督員または課長との合議とし，各考査項目はキーワードで大分類し，評定する詳細な高度な技術力を記述する。 |  |  |  |  | 13.5
※３・高度技術では指定仮設も含む。 |  |  |  |  | 13.5
※４・高度技術は「実用新案・特許クラス」から「現場に適用した本当に些細な工夫であるが非常に役立つ軽微な工夫」まで様々なレベルがあるが，本項目では「５・創意工夫」で評価しなかったものを対象とする。 |  |  |  |  | 13.5
8

## ９P ３－７(監・創意工夫）
別紙３－７ | 建築・設備 | (５・創意工夫） | [8 empty] | 15
|  |  |  | 工事成績評定の考査項目の考査項目別運用表 | [6 empty] | 18
[記入方法]該当する項目の□に ｢レ｣を記入する。 | [9 empty] | （専任監督員） | 15
考査項目 | 細別 |  | 技術力キーワード一覧表 | [7 empty] | 18
５・創意工夫 | キーワード評価 | ■準備・後片付け関係 | [8 empty] | 12.75
【軽微なもの】 |  |  | １・測量・位置出しにおける工夫 | [7 empty] | 12.75
|  |  | ２・現地調査方法の工夫 | [7 empty] | 12.75
|  |  | ３・その他（理由： | [7 empty] | 12.75
|  | ■施工関係 | [8 empty] | 12.75
|  |  | ４・施工に伴う器具・工具・装置類の工夫 | [7 empty] | 12.75
|  |  | ５・工場加工製品等を活用し，副産物および廃棄物を減少するための工夫やリサイクルに対する積極的な取組が見られる | [7 empty] | 12.75
|  |  | ６・土工，地盤改良，橋梁架設，舗装，コンクリート打設等の施工関係の工夫 | [7 empty] | 12.75
|  |  | ７・部材・器材等の運搬・吊り方式等を含む施工方法等の工夫 | [7 empty] | 12.75
|  |  | ８・電気工事等の配線，配管等での工夫 | [7 empty] | 12.75
|  |  | ９・給排水・衛生設備工事等の配管・ポンプ類の凍結防止策，つなぎ等の工夫 | [7 empty] | 12.75
|  |  | １０ ・照明・視界確保等の工夫 | [7 empty] | 12.75
|  |  | １１・仮排水，仮道路，巡回路等の計画施工の工夫 | [7 empty] | 12.75
|  |  | １2・運搬車両・施工機械等の工夫 | [7 empty] | 12.75
|  |  | 13・支保工，型枠工，足場工および仮桟橋，覆工版，山留等の仮設工関係の工夫 | [7 empty] | 12.75
|  |  | 14・施工管理および品質向上等の工夫 | [7 empty] | 12.75
|  |  | 15・プレハブ工法等を採用し，工期短縮等の工夫 | [7 empty] | 12.75
|  |  | 16・改修工事における仮設施工の工夫 | [7 empty] | 12.75
|  |  | 1７・その他（理由： ） | [7 empty] | 12.75
|  | ■品質関係 | [8 empty] | 12.75
|  |  | 18・集計ソフト等の活用と工夫 | [7 empty] | 12.75
|  |  | 19・躯体工事の品質管理の工夫 | [7 empty] | 12.75
|  |  | 20・材料の検査試験に関する工夫 | [7 empty] | 12.75
|  |  | 21・施工の検査試験に関する工夫 | [7 empty] | 12.75
|  |  | 22・品質記録方法の工夫 | [7 empty] | 12.75
|  |  | 23・その他（理由： | [7 empty] | 12.75
|  | ■安全衛生関係 | [8 empty] | 12.75
|  |  | 24・安全仮設備等の工夫（落下物，墜落，転落，挟まれ，看板，立入禁止柵，手摺り，足場等） | [7 empty] | 12.75
|  |  | 25・安全教育，技術向上講習会等教育・ミーテイング，安全パトロール等に関する工夫 | [7 empty] | 12.75
|  |  | 26・現場事務所，労働者宿舎等の居住空間および設備等の工夫 | [7 empty] | 12.75
|  |  | 27・有毒ガス・可燃ガスの処理，およ粉塵防止策や作業中の換気等の工夫 | [7 empty] | 12.75
|  |  | 28・供用中の道路等の事故防止および一般交通確保等のための工夫 | [7 empty] | 12.75
|  |  | 29・苦渋作業等の作業環境低減等の工夫 | [7 empty] | 12.75
|  |  | 30・ゴミの減量化，アイドリングストップの励行等の地球環境への工夫 | [7 empty] | 12.75
|  |  | 31・その他（理由： | [7 empty] | 12.75
|  | ■施工管理関係 | [8 empty] | 12.75
|  |  | 32・出来形管理表に対する工夫 | [7 empty] | 12.75
|  |  | 33・施工計画書および写真記録等に関する工夫 | [7 empty] | 12.75
|  |  | 34・出来型，品質との計測関係等の工夫，および集計，管理図等の工夫 | [7 empty] | 12.75
|  |  | 35・CAD，施工管理ソフト，土量管理システム等の活用 | [7 empty] | 12.75
|  |  | 36・その他（理由： | [7 empty] | 12.75
|  | ■その他 | [8 empty] | 12.75
|  |  | 37・その他 （理由： ） | [7 empty] | 12.75
|  |  | 38・その他 （理由： ） | [7 empty] | 12.75
|  |  | 39・その他 （理由： ） | [7 empty] | 12.75
| 記述評価 | [7 empty] | 【創意工夫の詳細評価】 |  | 12.75
| ｢ レ｣マークを付 |  | 評点： 点 | [7 empty] | 12.75
| したキーワード |  | ※ ・特に評価すべき創意工夫事例を加点評価する。 | [7 empty] | 12.75
| 項目について， |  | ・加点は＋１３点～０点の範囲とする。 | [7 empty] | 12.75
| 評価内容を詳 |  | ・該当キーワード数の数と重みを勘案して評点する。 | [7 empty] | 12.75
| 細記述】 |  | １項目１点を目安とするが，内容によってはそれ以上 | [7 empty] | 12.75
|  |  | または以下の点数を与えてもよい。 | [7 empty] | 12.75
| ※１．創意工夫においては｢５．高度な技術力｣の考査項目において評価するほどではないが，企業の工夫やノウハウにより特筆すべき便益があれば加点・抽出記載する。 | [9 empty] | 12.75
| ※２．｢２．施工状況｣｢３．出来形および出来ばえ｣においても創意工夫は加点対象とされるが，企業努力を引き立たせるため，本考査項目でも再評価する。 | [9 empty] | 12.75
| ※３．創意工夫は｢実用新案・特許クラス｣から｢現場に適用した本当に些細な工夫ではあるが，非常に役立つ軽微な工夫｣まで様々なレベルがあるが，本項目では軽微なものを評価する。 | [9 empty] | 12.75
| ※４．キーワードの評価（選定）および詳細評価は，総括監督員または課長との合議をもって記述する。 | [9 empty] | 12.75
| ※５．設計変更の対象としない工法や施工段取り等で軽微な行為を記述する。 | [5 empty] | 9 |  |  |  | 12.75
792.75
9.75 | 11.38 | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11.63 | 113.76

## 1０P ４－１
別紙４－１ | 建築・設備 |  | （ ２－Ⅱ．工程管理 ，２－Ⅲ．安全対策 ）
工事成績評定の考査項目の考査項目別運用表
［記入方法］該当する項目の□に ｢レ｣を記入し、総合的にａ～ｄを評価する。ａ～ｅに○をつける。 | [12 empty] | （主任監督員）
考査項目 | 細別 |  |  | a |  | b |  |  | c |  | d |  |  | e
２・施工状況 | Ⅱ・工程管理 | 工程管理が非常に優れている |  |  | 工程管理がやや優れている |  |  | 他の事項に該当しない |  | 工程管理がやや不備である |  | 工程管理が不備である
災害復旧工事および施工条件の変更等による工期的な制約がある中で工期内に工事を完成させた。
隣接する他の工事等との積極的な工程調整を行いトラブルを回避した。
地元調整を積極的に行い、トラブルなく，工期内に工事を完成させた。
代休等を確保するなど、適切な人員管理と工程管理が地域への好印象を与えている。
配置技術者（現場代理人）の積極的な工程管理の姿勢が見られた。
その他 （理由： ）
※上記該当項目を総合的に判断して，ａ，ｂ，ｃ，ｄ，e評価を行う。
| Ⅲ・安全対策 |  |  | ａ |  | ｂ |  |  | ｃ |  | ｄ |  |  | ｅ
|  | 安全対策が非常に優れている |  |  | 安全対策がやや優れている |  |  | 他の事項に該当しない |  | 安全対策がやや不備である |  | 安全対策が不備である
建設労働災害，公衆災害の防止への努力が顕著である。
安全衛生管理体制を確立し，組織的に取り組んでいる。
安全衛生管理活動が活発で他の模範となっている。
安全管理に関する技術開発や創意工夫に取り組んでいる。
安全協議会活動に積極的に取組むなど，リーダーシップを発揮している。
安全職場実現への取組が地域全体から評価されている。
その他 （理由： ）
※上記該当項目を総合的に判断して，ａ，ｂ，ｃ，ｄ，e評価を行う。
10

## 1１P ４－２
別紙４－2 | 建築・設備 | ( ６－Ⅰ．地域への貢献度等 ）
工事成績評定の考査項目の考査項目別運用表
［記入方法］該当する項目の□に｢レ｣を記入し、総合的にａ～ｄを評価する。ａ～ｅに○をつける。 |  |  |  |  | （主任監督員）
考査項目 | 細 目 |  | ａ | ｂ | ｃ
6．社会性等 | Ⅰ．地域への貢献度等 | 地域への貢献度が非常に優れている |  | 地域への貢献度がやや優れている | 他の事項に該当しない場合
河川、海岸等の環境保全を具体的に実施した。
国立公園や県立公園等および周辺地域等の環境保全，貴重種等の動・植物への保護等を具体的に対策した。
現場事務所や作業現場の環境を周辺地域との環境に合わせる等，積極的に周辺地域との調和を図った。
定期的に広報活動や現場見学会等を実施して，積極的に地域とのコミュニケーションを図った。
地域生活に密着したゴミ拾い，道路清掃等のボランティア活動等へ積極的に参加し，地域に貢献した。
災害時等に地域への援助・救援活動に積極的に参加した。
その他 （理由： ）
※上記該当項目を総合的に判断して、ａ、ｂ、ｃ、評価を行う。
※１．地域への貢献等とは、工事の施工に伴って、地域社会や住民に対する配慮等の貢献について、追加評価する。
※２．評価では、「４．高度技術」及び「５．創意工夫」との二重評価としない。
11
10.5 | 17.88 | 3 | 33 | 33 | 33 | 130.38

## 1２P ４－３ （総括・法令）
４－ ３ 建築・設備 （ ７.法令遵守等 ） | [8 empty] | 15
工事成績評定の考査項目の考査項目別運用表 | [8 empty] | 18
［記入方法］該当する項目の□に｢レ｣を記入する。 | [5 empty] | （総括監督員または工事担当課長） |  |  | 18
考査項目 | 法令遵守等の該当項目一覧表 | [7 empty] | 15
７.法令遵守等 | [8 empty] | 14.25
|  | 措置内容 | 点数 |  | 該当項目無し |  |  |  | 14.25
|  | 1．指名停止3月以上 | －２０点 | [5 empty] | 14.25
|  | ２．指名停止2月以上3月未満 | －１５点 | [5 empty] | 14.25
|  | ３．指名停止１月以上２月未満 | －１３点 | [5 empty] | 14.25
|  | ４．指名停止2週間以上１月未満 | －１０点 | [5 empty] | 14.25
|  | ５．文書注意 | －８点 | [5 empty] | 14.25
|  | ６．口頭注意 | －５点 | [5 empty] | 14.25
|  | ７.工事関係者事故または公衆災害が発生したが，ヒューマンエラー等軽微なため，口頭注意以上の 処分がなかった場合。（不問で処分した案件，もらい事故や交通事故は含まない。） | －３点 | [5 empty] | 21
|  | ８．その他 〔理由： 〕 | －点 | [5 empty] | 14.25
①本評価項目（７．法令遵守等）で評価する事例は，「工事の施工に当たり，工事関係者が下記の適応事例で上表の措置があった」場合に適用する。
②「工事の施工にあたり」とは，請負契約書の記載内容（工事名，工期，施工場所等）履行することに限定する。
③「工事関係者」とは，②を履行する工事現場に従事する現場代理人，監理技術者，主任技術者，品質証明員，請負会社の現場従事職員および②を履行するために 下請契約し，その履行をするために従事するものに限定する。
| 【上記で評価する場合の適応事例】 | [7 empty] | 14.25
| ・ | 1. 入札前に提出した調査資料等が虚偽であった事実が判明した。 | [6 empty] | 14.25
| ・ | 2. 承諾なしに権利義務等第三者譲渡または承継を行った。 | [6 empty] | 14.25
| ・ | 3. 宿舎環境等の使用人等に関する労働条件に問題があり，送検等された。 | [6 empty] | 14.25
| ・ | 4. 産業廃棄物処理法に違反する不法投棄，砂利採取法に違反する無許可採取等，関係法令に違反する事実が判明した。 | [6 empty] | 14.25
| ・ | 5. 当該工事関係者が贈収賄等により逮捕または告訴された. | [6 empty] | 14.25
| ・ | 6. 建設業法に違反する事実が判明した。EX.)一括下請(上請)，技術者の専任違反等 | [6 empty] | 14.25
| ・ | 7. 入国管理法に違反する外国人の不法労働者が判明し，送検された。 | [6 empty] | 14.25
| ・ | 8. 使用人等の就労に関する労働基準法に違反する事実が判明し，送検等された。 | [6 empty] | 14.25
| ・ | 9. 監督または検査の実施に当たり，職務の執行を妨げた。あるいは不当な政治力等の圧力をかけ，妨害した。 | [6 empty] | 14.25
| ・ | 10. 下請代金遅延防止法第4条に規定する下請代金の支払いを期日内に行っていない。あるいは不当に下請代金の額を減じている。あるいはそれに類する行為がある。 | [6 empty] | 14.25
| ・ | 11. 過積載等の道路交通法違反により，逮捕または送検された。 | [6 empty] | 14.25
| ・ | 12. 受注企業の社員に「指定暴力団」あるいは「指定暴力団の傘下組織(団体)」に所属する構成員，準構成員，企業舎弟等，暴力団関係者がいることが判明した。 | [6 empty] | 14.25
| ・ | 13. 下請けに暴力団関係企業が入っていることが判明した。あるいは暴力団対策法第9条に記されている，砂利，砂，防音シート，軍手等の物品の納入，土木作業員やガードマンの受入れ，土木作業員用の自動販売機の設置等を行っている事実が判明した。 | [6 empty] | 21
| ・ | 14. 安全管理の処分が不適切であったために，死傷者を生じさせた工事関係者事故，または重大な損害を与えた公衆災害を起こした。 | [6 empty] | 14.25
| ・ | 15. 施工体制台帳，施工体系図が不備で，監督員から文書等による改善指示を行ったが，これに従わなかった。 | [6 empty] | 14.25
| ・ | 16. その他 （理由: ）
14.25
12
464.25
8.38 | 3 | 70 | 11.63 | 11.63 | 3 | 8.38 | 13 | 129.02