## 表紙
工 事 成 績 評定 の 考 査 項 目 別 運 用 表
( 建 築 ・ 設 備 工 事 ）
検 査 員 用
細分化後
ページ | 評定者 |  | 運用表 |  | 考査項目 | 細 別 (工 種）
1P | 検査員 |  | 別紙 | 5-1 | ２．施工状況 | Ⅰ．施工管理
2P | 〃 |  | 別紙 | 5-２ | ３．出来形および出来ばえ | Ⅰ．出来形 | {建築工事（新築・改修），電気設備工事，機械設備工事）}（解体工事）
3P | 〃 |  | 別紙 | 5-３-① | ３． 〃 | Ⅱ．品 質 | 建築工事（新築・改修）（解体）
4P | 〃 |  | 別紙 | 5-3-② | ３． 〃 | Ⅱ．品 質 （電気設備工事，機械設備工事）
5P | 〃 |  | 別紙 | 5-3-③ | ３． 〃 | Ⅱ．品 質 （上記以外の工事または合併工事）
6P | 〃 |  | 別紙 | 5-4-① | ３． 〃 | Ⅲ．出来ばえ 建築工事（新築），建築工事（改修・解体）
7P | 〃 |  | 別紙 | 5-4-② | ３． 〃 | Ⅲ．出来ばえ 電気設備工事（新築），電気設備工事（改修）
8P | 〃 |  | 別紙 | 5-4-③ | ３． 〃 | Ⅲ．出来ばえ 機械設備工事（新築），機械設備工事（改修）
9P | 〃 |  | 別紙 | 6 | 修補指示書，総合評価履行確認

## 1P ５－１（施工管理）
別紙 ５－１ | 建築・設備 | （ ２－Ⅰ．施工管理 ）
工事成績評定の考査項目の考査項目別運用表
［記入方法］該当する項目の□に｢レ｣マークを記入する。 | [14 empty] | (検査員）
考査項目 | 細別 |  | ａ |  |  | ｂ |  |  |  | ｃ |  |  | ｄ |  |  | ｅ
２．施工状況 | Ⅰ．施工管理 |  | 施工管理が優れている |  | 施工管理がやや優れている |  |  | 他の事項に該当しない |  |  |  |  | 施工管理がやや不備である |  | 施工管理が不備である
|  |  | 契約約款第18条第1項第1号から5号までに基づく設計図書の照査を行い施工を行っていることが確認できる。 | [9 empty] | 施工管理について，監督員が文書による改善指示を行った。 |  | 施工管理について，監督員からの文書による改善指示に従わなかった。
施工計画書の記載内容と現場施工方法が一致していることが確認できる。
工事材料等の資料の整理および確認がなされ、管理されていることが確認できる。
品質確保のための対策など施工に関する独自の工夫が見られることが確認できる。
見本または工事記録写真等の整理に工夫が見られることが確認できる。
|  |  | 立会確認・段階確認等が適時，的確になされていることが確認できる。 | [9 empty] | 上記該当があれば・・・ｄ |  | 上記該当があれば・・・ｅ
工事記録の整備が適時、的確になされていることが確認できる。
建設廃棄物，リサイクルへの取組が適切になされていることが確認できる。
雇用者等の雇用形態に応じて，中小企業退職金共済，建設業退職金共済等の制度に加入し，適切に処理されて
いることが確認できる。
|  |  | 作業分担と責任の範囲が施工体制台帳，施工体系図で確認できる。 | [10 empty] | ｄ
現場条件または計画内容に変更が生じた場合は、その都度着手前に工事打合簿等（変更計画書を含む。）を提出
|  |  | していることが確認できる。 | [9 empty] | 判断基準の該当項目が６０％未満
施工体制台帳が整備され現場と一致していることが確認できる。
施工計画書と現場の施工体制が一致していることが確認できる。
施工計画書が工事着手前に提出され、所定の項目が記載されているとともに、設計図書の内容および現場条件を
|  |  | 反映したものになっていることが確認できる。 | [9 empty] | 上記該当があれば・・・ｄ
品質証明の資料が確認でき，品質証明の時期，確認項目が工事全般にわたりよく把握されていることが確認できる。
工事の関係書類および資料が適切に整理されていることが確認できる。
管理基準等（社内の管理基準を含む。）が作成され管理していることが確認できる。
その他 （理由： ）
［判断基準］
|  |  | 該当項目が９０％以上 | ・・・ | ａ |  |  |  | ／ |  | ＝ | #DIV/0!
|  |  | 該当項目が８０％以上９０％未満 | ・・・ | ｂ
|  |  | 該当項目が６０％以上８０％未満 | ・・・ | ｃ
①当該｢評価対象項目｣のうち，評価対象外の項目を削除する。
②削除項目のある場合は，削除後の評価項目数を母数として比率（％）
計算の値で評価する。
1

## 出来形
別紙 ５－２ | 建築・設備 | (3 -Ⅰ．出来形 ）
工事成績評定の考査項目別運用表
（検査員）
考査項目 | 細 別 |  | ａ |  | ａ' |  |  |  | ｂ |  |  | ｂ' |  | ｃ |  | ｄ |  | ｅ
３．出木形および出来ばえ | 建築工事（新築・改修） |  | 優れている | ｂより優れている |  |  |  | やや優れている |  |  | ｃより優れている |  | 他の評価に該当しない |  | やや劣っている |  | 劣っている
|  | [評価対象項目］ | [13 empty] | 出来形の測定方法または測定値が不適切であったため， 監督員が文書で改善指示を行った． |  | 高松市工事請負契約約款第３１条第１項，第３２条第２項に基づき破壊検査を行った。
| 電気設備工事 |  | 施工図等が，設計図書を満足していることが確認できる。
Ⅰ．出来形 | 機械設備工事 |  | 施工計画書等で出来形の管理基準を設定し，計画に基づく管理を実施していることが確認できる。
出来形の管理記録の整備が，良好であることが確認できる。
出来形の管理が，工夫されていることが確認できる。
|  |  | 現場における出来形が良好で，施工の精度が高いことが確認できる。 | [12 empty] | 判断基準の該当項目が５０％未満 |  | 上記該当あれば・・・ｅ
不可視部分となる出来形が，工事写真，施工記録により確認できる。
出来形の形状，寸法が設計値（設計図書）を満足していることが確認できる。
|  |  | 出来形の性能，機能が設計値（設計図書）を満足していることが確認できる。 | [11 empty] | １項目でも該当あれば・・・ｄ
提出書類が適切にまとめられていることが確認できる。
関連工事とのすり合わせが適切であることが確認できる。
|  |  | その他 (理由： ） | [5 empty] | ／ | ＝
その他 (理由： ）
[判断基準]
|  |  | 該当項目が９０％以上 |  |  | ・・・ | ａ |  | ①当該「評価対象項目/」のうち，評価対象外の項目は削除する。
|  |  | 該当項目が８０％以上９０％未満 |  |  | ・・・ | ａ' |  | ②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として，比率（％）
|  |  | 該当項目が７０％以上８０％未満 |  |  | ・・・ | ｂ |  | 計算の値で評価する。
|  |  | 該当項目が６０％以上７０％未満 |  |  | ・・・ | ｂ'
|  |  | 該当項目が５０％以上６０％未満 |  |  | ・・・ | ｃ
考査項目 | 工種 |  | ａ |  | ａ' |  |  |  | ｂ |  |  | ｂ' |  | ｃ |  | ｄ |  | ｅ
３．出木形および出来ばえ | 解体工事 |  | 優れている | ｂより優れている |  |  |  | やや優れている |  |  | ｃより優れている |  | 他の評価に該当しない |  | やや劣っている |  | 劣っている
|  | ［評価対象項目］ | [13 empty] | 出来形の測定方法または測定値が不適切であったため， 監督員が文書で改善指示を行った． |  | 高松市工事請負契約約款第３１条第１項，第３２条第２項に基づき破壊検査を行った。
出来形管理図または出来形管理表が，適切に整理されており確認できる。
Ⅰ．出来形 |  |  | 出来形測定において，地中等の不可視部分の出来形が写真で的確に確認できる。
施工計画を設定して，適切に出来形管理をしていることが確認できる。
出来形の成果が，設計値（設計図書）を満足していることが確認できる。
|  |  | 写真管理基準等を設定し，創意工夫を持って適切に管理していることが確認できる。 | [12 empty] | 判断基準の該当項目が５０％未満 |  | 上記該当あれば・・・ｅ
各施工段階ごとの工事記録が工事写真施工記録により確認できる。
提出書類が適切にまとめられていることが確認できる。
|  |  | 撤去対象物の範囲等が確認でき，適切な処分をしていることが確認できる。 | [11 empty] | １項目でも該当あれば・・・ｄ
その他 （理由： ）
|  |  | その他 （理由： ） | [5 empty] | ／ | ＝
［判断基準］
|  |  | 該当項目が９０％以上 |  |  | ・・・ | ａ |  | ①当該「評価対象項目/」のうち，評価対象外の項目は削除する。
|  |  | 該当項目が８０％以上９０％未満 |  |  | ・・・ | ａ' |  | ②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として，比率（％）
|  |  | 該当項目が７０％以上８０％未満 |  |  | ・・・ | ｂ |  | 計算の値で評価する。
|  |  | 該当項目が６０％以上７０％未満 |  |  | ・・・ | ｂ'
|  |  | 該当項目が５０％以上６０％未満 |  |  | ・・・ | ｃ
2

## 新築・改修・解体工事
別紙 ５－３－① 建築・設備 |  | (3 -Ⅱ．品質 ）
工事成績評定の考査項目別運用表
（検査員）
考査項目 | 細 別 |  | ａ |  | ａ' |  |  |  | ｂ |  | ｂ' |  |  | ｃ |  | ｄ |  | ｅ
３．出木形および出来ばえ | 建築工事 | 品質管理が適切である |  | 品質管理がｂより優れている |  |  |  | 品質管理がほぼ適切である |  | 品質管理がｃより優れている |  |  | 他の事項に該当しない |  | 品質管理がやや不備である |  | 品質管理が不備である
| （新築・改修） | [評価対象項目］ | [13 empty] | 品質関係の測定方法または測定値が不適切であったため， 監督員が文書で改善指示を行った． |  | 高松市工事請負契約約款第３１条第１項，第３２条第２項に基づき破壊検査を行った。
材料・製品の品質が，製作図等により確認でき設計図書を満足していることが確認できる。
Ⅱ．品質 |  |  | 施工の各段階においる完了時の試験および記録の方法が適切であることが確認できる。
材料の品質確認記録の内容が，適切であることが確認できる。
品質の確認結果が，分りやすく整理されていることが確認できる。
|  |  | 施工の品質が適切であり，設計図書を満足していることが確認できる。 | [12 empty] | 上記該当あれば・・・ｄ |  | 上記該当あれば・・・ｅ
材料，製品の性能および機能に関する確認方法が適切あり，記録の内容が設計図書を満足していることが確認できる。
躯体工事における施工の品質が，施工記録等により確認でき良好であることが確認できる。
内外仕上げ工事における施工の品質が，施工記録等により確認でき良好であることが確認できる。
その他の工事（躯体・内外仕上げを除く。）における施工の品質が，施工記録等により確認でき良好であることが確認できる。
|  |  | 不可視部分となる品質が，工事写真，施工記録により確認できる。 | [12 empty] | d
中間検査や既済検査での，工夫や良好な施工の品質が継続して確認できる。
|  |  | 施工計画書に定められた品質計画により，管理されていることが確認できる。 | [12 empty] | 判断基準の該当項目が５０％未満
|  |  | その他 (理由： ） | [7 empty] | ／ | ＝
[判断基準]
|  |  | 該当項目が９０％以上 |  |  | ・・・ | ａ |  | ①当該「評価対象項目/」のうち，評価対象外の項目は削除する。 | [6 empty] | 上記該当あれば・・・ｄ
|  |  | 該当項目が８０％以上９０％未満 |  |  | ・・・ | ａ' |  | ②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として，比率（％）
|  |  | 該当項目が７０％以上８０％未満 |  |  | ・・・ | ｂ |  | 計算の値で評価する。
|  |  | 該当項目が６０％以上７０％未満 |  |  | ・・・ | ｂ'
|  |  | 該当項目が５０％以上６０％未満 |  |  | ・・・ | ｃ
考査項目 | 工種 |  | ａ |  | ａ' |  |  |  | ｂ |  | ｂ' |  |  | ｃ |  | ｄ |  | ｅ
３．出木形および出来ばえ | 解体工事 | 品質管理が適切である |  | 品質管理がｂより優れている |  |  |  | 品質管理がほぼ適切である |  | 品質管理がｃより優れている |  |  | 他の評価に該当しない |  | 品質管理がやや不備である |  | 品質管理が不備である
|  | ［評価対象項目］ | [13 empty] | 品質関係の測定方法または測定値が不適切であったため， 監督員が文書で改善指示を行った． |  | 高松市工事請負契約約款第３１条第１項，第３２条第２項に基づき破壊検査を行った。
対象建設工事の計画策定および発注者への説明が適切であることが確認できる。
Ⅱ．品質 |  |  | 請け負った建設工事を下請させた場合には，下請け業者に通知事項の告知と契約が適切であることが確認できる。
分別解体等再資源化等が，適切に実施されていることが確認できる。
技術管理者による施工管理が，適切に行われていることが確認できる。
|  |  | 現場における標識の掲示が適切であることが確認できる。 | [12 empty] | 上記該当あれば・・・ｄ |  | 上記該当あれば・・・ｅ
再資源化等の完了確認および発注者への報告が適切に行われていることが確認できる。
建設廃棄物処理の委託契約書およびマニフェスト４票の写しが適切に備わっていることが確認できる。
提出書類が適切にまとめられていることが確認できる。
|  |  | 各施工段階ごとの施工状況が施工計画書等に基づき適切であることが確認できる。 | [12 empty] | ｄ
|  |  | その他 （理由： ） | [7 empty] | ／ | ＝
|  | ［判断基準］ | [13 empty] | 判断基準の該当項目が５０％未満
|  |  | 該当項目が９０％以上 |  |  | ・・・ | ａ |  | ①当該「評価対象項目/」のうち，評価対象外の項目は削除する。
|  |  | 該当項目が８０％以上９０％未満 |  |  | ・・・ | ａ' |  | ②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として，比率（％）
|  |  | 該当項目が７０％以上８０％未満 |  |  | ・・・ | ｂ |  | 計算の値で評価する。 | [6 empty] | 上記該当あれば・・・ｄ
|  |  | 該当項目が６０％以上７０％未満 |  |  | ・・・ | ｂ'
|  |  | 該当項目が５０％以上６０％未満 |  |  | ・・・ | ｃ
3

## 電気・機械設備工事
別紙 ５－３－② 建築・設備 |  | (3 -Ⅱ．品質 ）
工事成績評定の考査項目別運用表
（検査員）
考査項目 | 細 別 |  | ａ |  | ａ' |  |  |  | ｂ |  |  | ｂ' |  | ｃ |  | ｄ |  | ｅ
３．出木形および出来ばえ | 電気設備工事・機械設備工事 | 品質管理が適切である |  | 品質管理がｂより優れている |  |  |  | 品質管理がほぼ適切である |  |  | 品質管理がｃより優れている |  | 他の事項に該当しない |  | 品質管理がやや不備である |  | 品質管理が不備である
|  | [評価対象項目］ | [13 empty] | 品質関係の測定方法または測定値が不適切であったため， 監督員が文書で改善指示を行った． |  | 高松市工事請負契約約款第３１条第１項，第３２条第２項に基づき破壊検査を行った。
機材の品質が，承諾図等により確認でき設計図書を満足していることが確認できる。
Ⅱ．品質 |  |  | 施工の各段階における完了時の試験および記録の方法が適切であることが確認できる。
機材の品質確認記録の内容が適切であることが確認できる。
品質の確認結果が分りやすく整理されていることとが確認できる。
|  |  | 施工の品質が適切であり，設計図書を満足していることが確認できる。 | [12 empty] | 上記該当あれば・・・ｄ |  | 上記該当あれば・・・ｅ
施工の品質が試験や検査等の結果の記録により優れていることが確認できる。
システムの性能および機能に関する試運転の確認方法が適切であり記録の内容が設計図書を満足していることが確認できる。
不可視部分となる品質が，工事写真，施工記録により確認できる。
中間検査や既済検査での工夫や良好な施工の品質が継続して確認できる。
運転・点検上の表示および危険箇所などの表示等が明確で分かりやすいことが確認できる。
その他 （理由： ）
その他 （理由： ）
[9 empty] | ／ | ＝ | [5 empty] | ｄ
|  | [判断基準] | [13 empty] | 判断基準の該当項目が５０％未満
|  |  | 該当項目が９０％以上 |  |  | ・・・ | ａ |  | ①当該「評価対象項目/」のうち，評価対象外の項目は削除する。
|  |  | 該当項目が８０％以上９０％未満 |  |  | ・・・ | ａ' |  | ②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として，比率（％）
|  |  | 該当項目が７０％以上８０％未満 |  |  | ・・・ | ｂ |  | 計算の値で評価する。 | [6 empty] | 上記該当あれば・・・ｄ
|  |  | 該当項目が６０％以上７０％未満 |  |  | ・・・ | ｂ'
|  |  | 該当項目が５０％以上６０％未満 |  |  | ・・・ | ｃ
4

## 上記以外の工事または合併工事
別紙 ５－３－③ 建築・設備 |  | (3 -Ⅱ．品質 ）
工事成績評定の考査項目別運用表
（検査員）
考査項目 | 細 別 |  | ａ |  | ａ' |  |  |  | ｂ |  |  | ｂ' |  | ｃ |  | ｄ |  | ｅ
３．出木形および出来ばえ | 上記以外の工事または合併工事 | 品質管理が適切である |  | 品質管理がｂより優れている |  |  |  | 品質管理がほぼ適切である |  |  | 品質管理がｃより優れている |  | 他の事項に該当しない |  | 品質管理がやや不備である |  | 品質管理が不備である
|  | [評価対象項目］ | [13 empty] | 品質関係の測定方法または測定値が不適切であったため， 監督員が文書で改善指示を行った． |  | 高松市工事請負契約約款第３１条第１項，第３２条第２項に基づき破壊検査を行った。
その他 （理由： ）
Ⅱ．品質 |  |  | その他 （理由： ）
その他 （理由： ）
その他 （理由： ）
|  |  | その他 （理由： ） | [12 empty] | 上記該当あれば・・・ｄ | 上記該当あれば・・・ｅ
その他 （理由： ）
その他 （理由： ）
その他 （理由： ）
ｄ
[9 empty] | ／ | ＝ | [5 empty] | 判断基準の該当項目が５０％未満
[判断基準]
|  |  | 該当項目が９０％以上 |  |  | ・・・ | ａ |  | ①当該「評価対象項目/」のうち，評価対象外の項目は削除する。 | [6 empty] | 上記該当あれば・・・ｄ
|  |  | 該当項目が８０％以上９０％未満 |  |  | ・・・ | ａ' |  | ②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として，比率（％）
|  |  | 該当項目が７０％以上８０％未満 |  |  | ・・・ | ｂ |  | 計算の値で評価する。
|  |  | 該当項目が６０％以上７０％未満 |  |  | ・・・ | ｂ'
|  |  | 該当項目が５０％以上６０％未満 |  |  | ・・・ | ｃ
5

## ６Ｐ ５－４－①
別紙５-４-① | 建築・設備 | （ ３－Ⅲ．出来ばえ ）
工事成績評定の考査項目の考査項目別運用表
［記入方法］該当する項目の□に｢ レ｣を記入し、総合的にａ～ｄを評価する。ａ～ｅに○をつける。 | [7 empty] | （検査員）
考査項目 | 細 別 | 工 種 |  | a |  | b | c |  | d
|  |  | 仕上げがきめ細かく，全体的に美観が良い。 |  |  |  | 他の事項に該当しない |  | 仕上げが悪く，全体的に美観が悪い。
３．出木形および出来ばえ
| Ⅲ・出来ばえ | 建築工事（新築）
|  |  |  | きめ細かな施工がなされ取り合いの納まりや端部まで仕上がりが良い。 |  |  | 該当４項目以上 ・・・ | a
|  |  |  | 関連工事との調整がなされ全体に調和が良い仕上げである。 |  |  | 該当３項目以上 ・・・ | b
|  |  |  | 使い勝手や使用者の安全に対する配慮が適切である。 |  |  | 該当２項目以上 ・・・ | c
|  |  |  | 仕上がりの状態が良好で色調が均一で色むら等が無い。 |  |  | 該当１項目以上 ・・・ | d
外構を含め全体的な美観が良好である。
建築工事（改修・解体）
|  |  |  | きめ細かな施工がなされ取り合いの納まりや端部まで仕上がりが良い。 |  |  | 該当３項目以上 ・・・ | a
|  |  |  | 既存部分や関連施設との調整がなされ全体に調和が良い仕上げである。 |  |  | 該当２項目以上 ・・・ | b
|  |  |  | 使い勝手や使用者の安全に対する配慮が適切である。 |  |  | 該当１項目以上 ・・・ | c
|  |  |  | 仕上がりの状態が良好である。 |  |  | 該当項目なし ・・・ | d
6

## ７P ５－４－②
別紙５-４-② | 建築・設備 | （ ３－Ⅲ．出来ばえ ）
工事成績評定の考査項目の考査項目別運用表
［記入方法］該当する項目の□に｢レ｣を記入し、総合的にａ～ｄを評価する。ａ～ｅに○をつける。 | [7 empty] | （検査員）
考査項目 | 細 別 | 工 種 |  | a |  | b | c |  | d
|  |  | 仕上げがきめ細かく，全体的に美観が良い。 |  |  |  | 他の事項に該当しない |  | 仕上げが悪く，全体的に美観が悪い。
３．出木形および出来ばえ
| Ⅲ・出来ばえ | 電気設備工事（新築）
|  |  |  | きめ細かな施工がなされ納まりが良い。 |  |  | 該当５項目以上 ・・・ | a
|  |  |  | 関連工事との取り合わせが良く，全体的に調和が取れている。 |  |  | 該当４項目以上 ・・・ | b
|  |  |  | 使用者の使い易さや安全に対する配慮が適切である。 |  |  | 該当３項目以上 ・・・ | c
|  |  |  | 建築電気設備として，機能，性能が確保されている。 |  |  | 該当２項目以上 ・・・ | d
運転および保守点検に対する配慮が適切である。
清掃・整理が十分になされている。
電気設備工事（改修）
|  |  |  | きめ細かな施工がなされ納まりが良い。 |  |  | 該当６項目以上 ・・・ | a
|  |  |  | 関連工事との取り合わせが良く，全体的に調和が取れている。 |  |  | 該当５項目以上 ・・・ | b
|  |  |  | 使用者の使い易さや安全に対する配慮が適切である。 |  |  | 該当４項目以上 ・・・ | c
|  |  |  | 建築電気設備として，機能，性能が確保されている。 |  |  | 該当３項目以上 ・・・ | d
運転および保守点検に対する配慮が適切である。
清掃・整理が十分になされている。
既存部分と関連設備との調整が適切で全体的に良い。
7

## ８P ５－４－③
別紙５-４-③ | 建築・設備 | （ ３－Ⅲ．出来ばえ ）
工事成績評定の考査項目の考査項目別運用表
［記入方法］該当する項目の□に ｢レ｣を記入し、総合的にａ～ｄを評価する。ａ～ｅに○をつける。 | [7 empty] | （検査員）
考査項目 | 細 別 | 工 種 |  | a |  | b | c |  | d
|  |  | 仕上げがきめ細かく，全体的に美観が良い。 |  |  |  | 他の事項に該当しない |  | 仕上げが悪く，全体的に美観が悪い。
３．出木形および出来ばえ | Ⅲ・出来ばえ
機械設備工事（新築）
|  |  |  | きめ細かな施工がなされ納まりが良い。 |  |  | 該当５項目以上 ・・・ | a
|  |  |  | 関連工事との取り合わせが良く，全体的に調和が取れている。 |  |  | 該当４項目以上 ・・・ | b
|  |  |  | 使用者の使い易さや安全に対する配慮が適切である。 |  |  | 該当３項目以上 ・・・ | c
|  |  |  | 建築機械設備として，機能，性能が確保されている。 |  |  | 該当２項目以上 ・・・ | d
運転および保守点検に対する配慮が適切である。
清掃・整理が十分になされている。
機械設備工事（改修）
|  |  |  | きめ細かな施工がなされ納まりが良い。 |  |  | 該当６項目以上 ・・・ | a
|  |  |  | 関連工事との取り合わせが良く，全体的に調和が取れている。 |  |  | 該当５項目以上 ・・・ | b
|  |  |  | 使用者の使い易さや安全に対する配慮が適切である。 |  |  | 該当４項目以上 ・・・ | c
|  |  |  | 建築機械設備として，機能，性能が確保されている。 |  |  | 該当３項目以上 ・・・ | d
運転および保守点検に対する配慮が適切である。
清掃・整理が十分になされている。
既存部分と関連設備との調整が適切で全体的に良い。
8

## 別紙６
別紙 ６ ｢土木｣，｢建築・設備工事｣（共通）
工事成績評定の考査項目の考査項目別運用表
［記入方法］該当する項目の□に｢ レ ｣を記入する。 (検 査 員）
考査項目 |  |  | 該 当 項 目 一 覧 表
8 | 修補指示等
|  |  | 措 置 内 容 |  |  |  |  | 点 数 |  | 該当項目なし
|  |  | １． ２号修補指示を受けた場合 |  |  |  |  | ―１点
|  |  | ２． ３号修補指示を受けた場合 |  |  |  |  | ―３点
|  |  | ３． １号修補期限までに完了しない場合 |  |  |  |  | ―１点 (加算）
|  |  | ４． ２号修補期限までに完了しない場合 |  |  |  |  | ―２点 (加算）
|  |  | ５． ３号修補期限までに完了しない場合 |  |  |  |  | ―３点 (加算）
①本評価項目は，｢高松市建設工事検査要領｣，｢高松市建設工事検査要領細則｣における修補の取扱いにより，｢不合格（修補指示を受けた
場合）｣または修補が受注者の責めにより期限までに完了しない場合は，上記により工事成績を減ずる措置を行う。
②修補期限までに完了しない場合は，修補指示を受けた場合の減点に加算するものとする。
9 | 総合評価履行確認 | -1 | 落札者の決定に反映された施工計画が履行できなかった場合または落札者の決定に反映された配置予定技術者に係る評価と同等評価以上の
技術者を当該工事に配置しなかった場合の減点措置
|  |  | 措 置 内 容 |  |  |  |  | 点 数 |  | 該当なし
|  |  | 工事成績評定の減点値 |  |  | ＝
|  |  |  | {（Ａ―Ｂ）/Ａ}×{該当評価項目の評価点（入札時）／合計評価点（入札時）}×１０点 |  |  |  | ― 点
Ａ：該当評価項目の評価点（入札時）
Ｂ：該当評価項目の評価点（施工後の実施に係るもの）
配置予定技術者に係る評価にあっては，｢該当評価項目の評価点｣とあるのは，
｢配置予定技術者に係る評価項目の評定点の合計｣とする。
※工事成績評定の減点値は小数点以下を四捨五入した値とする。
|  | -2 | 評価項目｢１６．市内企業の活用｣において落札者の決定に反映された予定一次下請負等比率が，受注者の責めにより履行されなか
った場合の減点措置
|  |  | 措 置 内 容 | [5 empty] | 点 数 | 該当なし
|  |  | 一律 ―３点 | [5 empty] | ― 点
9