## 工事日報
工 事 日 報
No.
月日（曜日） |  |  | （月） | （火） | （水） | （木） | （金） | （土） |  | （日）
天候
最高気温 | 最低気温
作 業 内 容
監 督 日 誌

## 工事日報 (記載例)
工 事 日 報
No.
月日（曜日） |  |  |  | （月） | （火） | （水） | 2021-04-01 |  | （木） | 2021-04-02 |  | （金） | 2021-04-03 |  | （土） | 2021-04-04 |  | （日）
天候 | [6 empty] | 晴一時曇 |  |  | 曇 |  |  | 曇時々雨 |  |  | 雪
最高気温 |  | 最低気温 |  |  |  |  | 15.1 | 7.2 |  | 14 | 5 |  | 25.3 | 11.8 |  | 4.6 | -2.1
作 業 内 容 | 準備工 | [11 empty] | 書類作成 |  |  | 休工
| 作業土工 | [5 empty] | 床掘 |  |  | 埋戻し
| アスファルト舗装工 | [5 empty] | 上層路盤（RM-30） 現場密度試験 |  |  | 表層 (再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
[7 empty] | No.1(+)10.0～ No.5(+)5.5 |  |  | No.1(+)10.0～ No.5(+)5.5
| 嵩上コンクリート工 | [5 empty] | コンクリート打設 18-8-40 32㎥ |  |  | コンクリート養生 1日目 |  |  | コンクリート養生 2日目 |  |  | コンクリート養生 3日目
[10 empty] | コンクリート打設 18-8-40 8㎥ |  |  | コンクリート養生 1日目 |  |  | コンクリート養生 2日目
| 後片付け | [11 empty] | 後片付け
| 安全管理 | [8 empty] | 安全教育 ４月度 |  |  | 社内安全パトロール ４月度
監 督 日 誌 | [6 empty] | 現場説明 |  |  | 地元関係者へ説明 |  |  | 段階確認 １号床版の配筋確認 |  |  | 現場作業完了確認
※作業内容を記載する際、必要に応じてセルを結合してください。
Note on B7: 主にレベル４の内容を記載